## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE CULTURA
META DE RESULTADO: Beneficiar a 2349 habitantes de Sopó a través de los programas artísticos y culturales,Promover la difusión del patrimonio cultural en el municipio,Garantizar el acceso de la comunidad soposeña a la red pública de bibliotecas y promover el desarrollo de programas que motiven la lectura y el aprendizaje a través de los libros promoviendo 16200 visitas. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Adelantar 3 procesos de certificación para que los estudiantes obtengan título como técnico laboral por competencias para promover el desarrollo humano. | Número de procesos de certificación en técnico laboral por competencias adelantados | 0 | 3 | 1 |  | 0% | pago Inscripcion Institucion para la Educacion y el trabajo Escuela Recrearte | 1203000 | 1203000 | [6 empty] | 1203000 | 1203000 | 100%
[9 empty] | Prestacion de Servicios Apoyo Institucion para la Educacion y el Trabajo Escuela Recrearte | 44801807 | 44801807.5 |  |  |  |  | 22583025 | 22583025 | 67384832 | 67384832.5 | 100%
2 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Mantener y garantizar el desarrollo del programa de las Escuelas de Formación Artística y Cultural y crear 5 nuevas disciplinas | Número de disciplinas de la escuela de formación artística y cultural mantenidas y en funcionamiento | 56 | 61 | 59 |  | 0% | prestacion de servicios de intructores de todas las diciplinas de la escuela Recrearte | 640757957 | 640757957 |  |  |  |  | 133024992 | 133024992 | 773782949 | 773782949 | 100%
[9 empty] | Apoyo a la seguridad social a los artistas soposeños | [6 empty] | 25934669 |  | 25934669 | 0 | 0%
[9 empty] | pasivo pensional de los artistas soposeños | [6 empty] | 176869339 |  | 176869339 | 0 | 0%
3 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Desconcentrar los formatos de agrupaciones sinfónicas y folclóricas a dos veredas del municipio. | Número de formatos de agrupaciones sinfónicas y folclóricas desconcentrados en veredas del municipio | 0 | 2 | 2 |  | 0% | prestacion de servicios de intructores de las diciplinas de la escuela Recrearte descentralizadas en Briceño y San Gabriel |  |  | 110136637 | 110136637 |  |  |  |  | 110136637 | 110136637 | 100%
4 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Fortalecer la tradición e identidad cultural del municipio mediante el desarrollo de 15 eventos tradicionales y actividades culturales a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. | Número de eventos tradicionales y actividades culturales realizados | 11 | 15 | 15 |  | 0% | Reyes magos 2017 | 84200000 | 84200000 | [6 empty] | 84200000 | 84200000 | 100%
[9 empty] | pago impuesto de sayco y acinpro | 15859132 | 15859132 | [6 empty] | 15859132 | 15859132 | 100%
[9 empty] | apoyo celebracion dia de la mujer | 20000000 | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 100%
[9 empty] | APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS CULTURALES | 998277057 | 998277057 | [6 empty] | 998277057 | 998277057 | 100%
[9 empty] | Salidas escuelas de formacion Recrearte | 182121581 | 182121581 | [6 empty] | 182121581 | 182121581 | 100%
[9 empty] | premiacion de concursos artisticos | 11789498 | 11789498 |  |  |  |  | 15160502 | 15160502 | 26950000 | 26950000 | 100%
[9 empty] | celebracion dia del profesor | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 100%
[9 empty] | Prestación de servicios como apoyo a la gestión para coordinar la agenda cultural de eventos y realizar actividades de manejo de sonido, luces y medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura del Municipio de Sopó. Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar en las actividades y eventos de la escuela de formación artística y cultural recrearte adscrita a la secretaria de cultura del municipio de sopó. | 35858420 | 35858420 | [6 empty] | 35858420 | 35858420 | 100%
5 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura artística y cultural del municipio garantizando su buen funcionamiento | Número de mantenimientos anuales realizados a la infraestructura artística y cultural | 1 | 1 | 1 |  | 0% | prestacion de servicios en conserjeria y servicios generales | 68878239 | 68878239 | [6 empty] | 68878239 | 68878239 | 100%
[9 empty] | pago de internet del cic | 2474000 | 2474000 | [6 empty] | 2474000 | 2474000 | 100%
[9 empty] | mantenimiento del cic | 25302156 | 25255005.2 | [6 empty] | 25302156 | 25255005.2 | 99.81%
|  | Garantizar la dotación de elementos para el 100% de las escuelas de formación artística y cultural en el sector urbano y rural. | Porcentaje de escuelas de formación artística y cultural en el sector urbano y rural dotadas | [5 empty] | Mantenimiento y arreglo de instrumentos musicales de la escuela Recrearte | 23019717 | 23019717 | [6 empty] | 23019717 | 23019717 | 100%
[9 empty] | Adquisicion de obras y arreglos musicales | 25000000 | 25000000 | [6 empty] | 25000000 | 25000000 | 100%
[9 empty] | Suministro de instrumentos musicales, bienes, accesorios, indumentaria y elementos para el fortalecimiento de programas desarrollados a través de la escuela de formación artística y cultural recrearte adscrita a la secretaría de cultura del municipio de sopó. | 161044350 | 160900894 | [6 empty] | 161044350 | 160900894 | 99.91%
7 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Implementar un plan de divulgación del patrimonio cultural del municipio en las instituciones educativas y comunidad en general. | Número de planes de divulgación del patrimonio cultural del municipio implementadas | 0 | 1 | 1 |  | 0% | prestacion de servicios de un instructor en la catedra de patrimonio | 14739300 | 14739300 | [6 empty] | 14739300 | 14739300 | 100%
10 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Garantizar la dotación y operación de las 5 bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas públicas, en el sector urbano y rural. | Número de bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas públicas, en el sector urbano y rural, dotadas y en operación | 5 | 5 | 5 |  | 0% | prestacion de servicios de 5 bibliotecarias para la red de bibilotacas publicas y modalidad de artes literarias | 87524250 | 87524250 |  |  |  |  | 14322150 | 14322150 | 101846400 | 101846400 | 100%
[9 empty] | Dotacion de elementos tecnologicos | [6 empty] | 10563080 | 10388700 | 10563080 | 10388700 | 98.35%
[9 empty] | Suministro de Estanterias | 376181 | 376181 |  |  |  |  | 1049439 | 1049439 | 1425620 | 1425620 | 100%
[9 empty] | Infraestructura para las artes escenicas | [6 empty] | 1572081768.23 |  | 1572081768.23
[9 empty] | 0 | 2453226645 | 2453036038.7 | 110136637 | 110136637 | 0 | 0 | 1971588964.23 | 196528808 | 4534952246.23 | 2759701483.7 | 60.85%
TOTALES | [7 empty] | 0% | [11 empty] | 90.36%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JAIME DAVID CLAVIJO POVEDA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [5 empty] | 5026174
|  | CARGO | SECRETARIO DE CULTURA | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 14 ENERO DE 2019 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 14 DE ENERO DE 2019