## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: EDUCANDO HACIA LA MODERNIDAD | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIO DE EDUCACION
META DE RESULTADO: GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL LA COMUNIDAD. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO | NÚMERO DE NUEVOS COLEGIOS CONSTRUIDOS | 0 | 1 | 0.65 |  | 0% | Construcción e interventoria de la nueva sede de la I.E.D. Pablo VI | 162832117 | 162832117 | 86516030.95 | 86516031 |  |  | 16263088692 | 16263088191 | 16512436839.95 | 16512436339 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CUIDADO DEL 100%DE OLA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CADA UNA DE LAS SEDES. | NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS, MANTENIDAS Y CON SERVICIOS DE OPERACIÓN Y CUIDADO. | 4 | 10 | 10 |  | 0% | Prestacion de servicios de cuatro conserges, un guadañador y nueve personas para servicios generales como apoyo al mantenimiento de las instituciones educativas del municipio. | 136023800 | 136023800 | [6 empty] | 136023800 | 136023800 | 10000%
[9 empty] | Operación de infraestructura educativa (energia) |  |  | 57333080 | 57332667 |  |  | 12666920 | 5160579 | 70000000 | 62493246 | 8928%
[9 empty] | Operación de infraestructura educativa (Acueducto, alcantarillado y Aseo). |  |  | 75000000 | 70745480 |  |  |  |  | 75000000 | 70745480 | 9433%
[9 empty] | Pago ARL colmena a los estudiantes que realizan practicas de las diferentes universidades que tienen convenio con la alcaldia. | 2818684 | 2818684 | [6 empty] | 2818684 | 2818684
[9 empty] | Mantenimiento correctivo a la cubierta del jardin infantil chuscal y a la cubierta del patio del colegio Pablo VI. | 4288964 | 4288964 | 4758897 | 4758897 |  |  |  |  | 9047861 | 9047861
[9 empty] | Mantenimiento y adecuacioón a la infraestructura educativa colegio CEIS (adición) y adecuaciónnes en La Violeta, San Gabriel y Meusa. | 55680471 | 55680471 | 38725072.05 | 38725072 |  |  |  |  | 94405543.05 | 94405543
[9 empty] | Contratación del servicio de vigilancia para la ludoteca de Briceño, Pablo VI, colegio La Violeta y sede Policarpa. | 67839638 | 67839638 | 59353855 | 59353855 |  |  | 3978612 | 3978612 | 131172105 | 131172105
3 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | REALIZAR LA DOTACIÓN DE LAS 10 SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NUMERO DE INSTITUCIONES DOTADAS. | 4 | 10 | 10 |  |  | Realizar el inventario de infraestructura educativa pública y sus sedes, implemenando el aplicativo IEC | 15000000 | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | 15000000 | 10000%
[9 empty] | Dotacion y suministro de elementos para el invernadero de la I.E.D. tecnica la VIOLETA, con el fin de rescatar el sentido agropecuario de la institucion. |  |  | 34000000 | 34000000 |  |  |  |  | 34000000 | 34000000
[9 empty] | Adquisición de papeleria, utencilios de aseo y dotacion de elementos para salones y salas de profesores de todas las instituciones educativas publicas del municipio. |  |  | 50000000 | 49310030 |  |  |  |  | 50000000 | 49310030 | 9862%
[9 empty] | Adquisición de elementos de dotación para la nueva sede del colegio Pablo VI. | [6 empty] | 700000000 | 698500000 | 700000000 | 698500000
[9 empty] | Transferencia para la calidad educativa a las instituciones publicas del municipio. |  |  | 316232764 | 316232764 |  |  |  |  | 316232764 | 316232764
[8 empty] | #DIV/0! | Apoyo a la I.E.D. Pablo VI con la contratación de un instructor de banda marcial. | 9335920 | 9335920 | [6 empty] | 9335920 | 9335920 | 10000%
6 | CALIDAD EDUCATIVA | INCENTIVAR LA LABOR DE 230 DOCENTES A PARTIR DE PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE SU BIENESTAR SOCIAL Y PROFESIONAL. | NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR SOCIAL Y PROFESIONAL. | 230 | 230 | 230 |  |  | Celebración dia del maestro. | [6 empty] | 101932030 | 101932030 | 101932030 | 101932030 | 10000%
[9 empty] | Contratación de un equipo psicosocial como apoyo a las instituciones publicas, conformado de 5 psicologos, 3 trabajadores sociales, una fonoaudiologa y una educadora especial. | 216980613 | 216980613 |  |  |  |  | 17599995 | 17599995 | 234580608 | 234580608 | 10000%
8 | CALIDAD EDUCATIVA | APOYAR A LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI Y LA RECERTIFICACIÓN DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE APOYO PROFESIONAL EXPERTO EN LA MATERIA. | NÚMERO DE INSTITUCIONES CERTIFICADAS EN CALIDAD. | 3 | 4 | 4 |  |  | Prestación de servicios profesionales para realizar la asesoria en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma NTC GP 1000:2009 en las instituciones educativas Rafael Pombo, La Violeta y Complejo Educativo Integral Sopó - CEIS que ya lo implementaron y la implementación en la institución educativa departamental Pablo VI del Municipio de Sopó. | 30591000 | 30591000 | [6 empty] | 30591000 | 30591000 | 10000%
[9 empty] | Contratacion de una profesional que sirva como enlace entre las instituciones educativas del municipio y las instituciones de educacion superior, para el manejo de los convenios. | 24300000 | 24300000 | [6 empty] | 24300000 | 24300000 | 10000%
[9 empty] | Celebracion dia de la independencia, como rescate de los valores patrios a traves de la educacion y formación. | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10000%
[9 empty] | Elaboración, diseño y diagramación de la cartilla Educandome para la Prosperidad. | [6 empty] | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000
9 | CALIDAD EDUCATIVA | GESTIONAR EL APOYO A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO DE BACHILLERATO, CON UN CURSO ANUAL DE PRE - ICFES Y DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. | NÚMERO DE CURSOS ANUALES DE PRE- ICFES Y DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS ANUALMENTE EN CADA INSTIRUCIÓN EDUCATIVA. | 4 | 4 | 4 |  |  | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el fin de realizar el curso PREICFES para estudiantes de grado once (11°) de las cuatro (4) instituciones educativas públicas del municipio de Sopó, mediante la aplicación de pruebas por competencias. | 13588728 | 13588728 |  |  |  |  | 36426972 | 36426972 | 50015700 | 50015700 | 10000%
[9 empty] | Diagnostico, elaboración y aprobación de la política pública municipal de educación. | 2421299.3 | [5 empty] | 19553038 |  | 21974337.3 | 0
[9 empty] | Convenio de Prestación de Servicios Profesionales con el fin de realizar en todas las instituciones educativas del municipio las olimpiadas de matematicas y ciencias sociales. | [6 empty] | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 10000%
11 | CALIDAD EDUCATIVA | INCREMENTAR EN 110 PERSONAS LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS PROGRAMAS DE ROBÓTICA EXTREMA Y EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE ROBÓTICA EXTREMA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ROBÓTICA). | 49 | 110 | 28 |  |  | Contratación equipo de instructores de la Escuela de Robótica, Tecnología e Innovación. | 70320992 | 70320992 | [6 empty] | 70320992 | 70320992 | 10000%
[9 empty] | Organización y diseño técnico del primer torneo intercolegiado regional de robótica. | [6 empty] | 15975750 | 15975750 | 15975750 | 15975750 | 10000%
12 | SOPO ONLINE | BRINDAR ESPACIOS LÚDICO PEDAGÓGICOS EN LOS TECNOCENTROS Y PUNTO VIVE DIGITAL BENEFICIANDO A 250 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS A TRAVÉS DEL FOMENTO DEL USO DE LAS TICs COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. | NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS BENEFICIADOS CON LOS ESPACIOS LÚDICO PEDAGÓGICOS EN LOS TECNOCENTROS. | 115 | 250 | 250 |  |  | Contratación de un equipo interdisciplinario de siete gestores para la operatividad de los tecnocentros y una persona para servicios generales de los puntos.. | 111235365 | 111235365 | [6 empty] | 111235365 | 111235365 | 10000%
[9 empty] | Prestación de servicio de internet para los tecnocentros de los sectores Comuneros, Chuscal, Mirador , El Cerrito, escuela san gabriel y biblioteca de San Gabriel del Municipio de Sopó y pago del servicio de internet para el punto vive digital. | 25151305 | 24572467 |  |  |  |  | 8512215 | 8512215 | 33663520 | 33084682 | 9828%
[9 empty] | Contratación de un Instructor y un gestor para el funcionamiento del Punto Vive Digital. | 37479848 | 36887233 | [6 empty] | 37479848 | 36887233 | 9842%
[8 empty] | #DIV/0! | Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento integral de los equipos de computo y redes de datos de los diferentes Tecnocentros y el Punto Vive Digital del Municipio de Sopó. | 24500000 | 24500000 | [6 empty] | 24500000 | 24500000 | 10000%
14 | SOPO ONLINE | BENEFICIAR A 250 PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE UNA SEGUNDA LENGUA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN EDUCATIVA. | NÚMERO DE PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE UNA SEGUNDA LENGUA | 107 | 250 | 200 |  |  | Programa de Bilinguismo en el idioma Ingles con el fin de garantizar el aprendizaje para 150 personas de la comunidad y estudiantes de los grado 11 de las Instituciones Educativa Públicas del Municipio de Sopó. | 115000000 | 115000000 | [6 empty] | 115000000 | 115000000 | 10000%
[9 empty] | Contratacion de un coordinador para los programas de bilinguismo. | 20000000 | 20000000 | [6 empty] | 20000000 | 20000000 | 10000%
15 | PERMANENCIA ESCOLAR | MANTENER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 2408 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. | NÚMERO DE ESTUDAINTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 2408 | 2408 | 2408 |  |  | Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para las Instituciones Educativas Públicas en las cincuenta y cuatro (60) rutas de los sectores Montaña, Norte y Suroccidente durante 178 días de servicio; y seis (6) rutas hacia los Centros de Desarrollo Infantil - CDI de San Gabriel y San Agustín durante 214 días de servicio en el Municipio de Sopó. | 337000000 | 337000000 | 1191327157 | 1191327157 |  |  | 12040078 | 12040078 | 1540367235 | 1540367235 | 10000%
16 | PERMANENCIA ESCOLAR | GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 3116 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES. | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES. | 3116 | 3116 | 3116 |  | 0% | Programa de alimentación escolar – PAE, ampliando cobertura y brindando un complemento alimentario tipo almuerzo a los titulares de derecho del municipio de sopó a, acorde con los lineamientos técnico - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del ministerio de educación nacional - men, vigencia 2016, bajo la modalidad de convenio de asociación previsto en el artículo 355 de nuestra constitución nacional. | 1398721191 | 1398646021 | 43795579 | 43795579 |  |  | 774029580 | 774029580 | 2216546350 | 2216471180 | 10000%
[9 empty] | Nutricionista y dietista para los programas y proyectos que se desarrollan en las Instituciones Educativas Públicas del municipio de Sopó y los programas de centro día y unidad de atención integral. | 33424824 | 33424824 | [6 empty] | 33424824 | 33424824 | 10000%
[9 empty] | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los programas de asistencia alimentaria en las Instituciones Educativas Públicas del municipio de Sopó Y LOS PROGRAMAS CENTRO DIA Y UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL. | 24684000 | 24684000 | [6 empty] | 24684000 | 24684000 | 10000%
17 | EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD | Beneficiar a 37 personas a través de los programas que promuevan la culminacion de los estudios basicos de primaria y secundaria en la educacion no formal | NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA CULMINACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EDUCACION NO FORMAL | 19 | 37 | 37 |  | 0% | Prestación de servicios profesionales para ampliar la cobertura educativa de los residentes del municipio de Sopó en condiciones de vulnerabilidad y extra edad con el fin de garantizar un mejoramiento en su calidad de vida, laboral y familiar. | 17961651 | 17961651 | [6 empty] | 17961651 | 17961651 | 10000%
20 | EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD | BENEFICIAR A 75 PERSONAS ANALFABETAS CON EL PROGRAMA EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD. | NUMERO DE PERSONAS BENEFEFICIADAS A TRAVES DEL PROGRAMA EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD. | 0 | 75 | 50 |  | 0% | Prestación de servicios de cinco profesionales licenciadas en diferentes areas de la educación y/o manejo de TICs, un psicologo para implementar y desarrollar el programa de alfabetización a 75 pérsonas residentes en diferentes sectores del municipio en estado de analfabetismo. | 40494169 | 40493369 | [6 empty] | 40494169 | 40493369 | 10000%
21 | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CRECEN EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU DESARROLLO | DESCONCENTRAR LAS LUDOTECAS Y AMPLIAR EL HORARIO DE ATENCION, BENEFICIANDO A MAS DE 2800 NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO ANUALMENTE. | NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 1,2,3 POR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE SOPO | 2800 | 2800 | 2800 |  | 0% | Prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión para la coordinación de las ludotecas, una persona para servicios generales de esos espacios y 7 ludoeducadores para atender estas, las cuales estan ubicadas en los diferentes sectores del Municipio de Sopó. | 135992090 | 135992090 | [6 empty] | 135992090 | 135992090 | 10000%
[9 empty] | Prestacion de servicio de apoyo logistico para llevar a cabo la celebracion del mes de la niñez en el municipio de Sopó. | 115766500 | 115766500 | [6 empty] | 115766500 | 114312613 | 9874%
[9 empty] | Celebración de las actividades del festival de la magia y la fantasía, cabalgata infantil, festival de juego en la calle y clausura de los diferentes programas de primera infancia e infancia; durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. | 119299476 | 118843370 | [6 empty] | 119299476 | 118843370 | 9962%
[9 empty] | Adquisición de elementos para dotar las ludotecas ubicadas en los diferentes sectores. | 10508268 | 10508268 |  |  |  |  | 1212461 | 1150325 | 11720729 | 11658593 | 9947%
22 | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CRECEN EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU DESARROLLO | BRINDAR ASESORIA EDUCATIVA A 800 N,N Y A. DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL PROGRAMA HAGAMOS LAS TAREAS, INCORPORANDO PILARES BASICOS DE JUEGO, ARTE Y LITERATURA. | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS HAGAMOS LA TAREA | 500 | 800 | 200 |  | 0% | Prestación de servicios como apoyo a la gestión de 14 docentes, una persona para servicios generales y una una profesional licenciada como coordinadora general con el fin de realizar actividades en el proyecto hagamos las tareas, tecnocentros y alfabetización. en los diferentes sectores del Municipio de Sopó. | 207800000 | 207677447.76 | [6 empty] | 207800000 | 207677447.76 | 9994%
[10 empty] | 3587040913.3 | 3582793532.76 | 1957042435 | 1952097532 | 0 | 0 | 18017016343 | 17988394327 | 23561099691.3
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 23561099691.3 | 23521831504.76 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JOSÉ OCTAVIO ARÉVALO USECHE | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2019-12-12 | [6 empty] | FECHA