## 26 Dic
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | GG PL- 3 | [10 empty] | Vigencia: 30 de Junio de 2016
|  |  | Versión: 3 | [10 empty] | Página 1 de 1
EJE ESTRATÉGICO: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP
META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana del municipio/Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 55% de las viviendas en el área rural del municipio/Garantizar la continuidad del servicio de agua potable/Aumentar en un 30% la cobertura de alcantarillado en el Municipio y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes/Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al 99% de la población/Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de servicios públicos del municipio de Sopó. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 98%/55%/24/65%/99%/100%.
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable con la construcción de la PTAP Puente Adobes y la optimización de la PTAP Pablo VI. | Numero de metros cúbicos de agua potable producidos en PTAP Puente Adobes y PTAP Pablo VI. | 469117 | 2650000 | 2650000 | 841197 | 31.74% | [7 empty] | 4281321574 | 952785769 | 4281321574 | 952785769 | 22.25% | Recursos provenientes del Convenio Interadministrativo EPC-CI-157-2017 suscrito con Empresas Publicas de Cundinamarca para la ejecucion de las obras PTAP Teusacá.
2 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Sopó | Número de planes maestros de acueducto actualizados e implementados | 1 | 1 | 1 | 0.7025 | 70.25% | CTO 29 - 2018 |  |  | 351351624.25 | 0 |  |  | 38117293 |  | 389468917.25 | 0 | 0% | Plan Departamental de Aguas. Recursos SGP Alcaldia Municipal. $ 38.117.293 reposicion redes acueducto según plan maestro. Recursos Alcaldia Municipal.
3 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 1000 nuevos metros lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto en la zona urbana. | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- | ND | 1000 | 1000 | 1249 | 124.9% | CTO 34 DE 2018 | 0 | 0 | 55834880 | 55834880 | 0 |  | 40045038.12 | 40045038 | 95879918.12 | 95879918 | 100% | Suminsitro e instalación de valvula de control de flujo para Tanques de Almacenamiento Picacho. Consultoria acueducto PTAP Teusacá. Suministro condensadores Manas. Recursos Alcaldia Municipal.
4 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Gestionar apoyo técnico y recursos ante los entes gubernamentales y nacionales para el fortalecimiento del 100% de los acueductos veredales del Municipio Sopó de acuerdo a sus necesidades de construcción y/o mantenimiento de sistemas de conducción, almacenamiento, distribución y micro medición. | Porcentaje de avance en la gestion de apoyo tecnico y recursos para los acueductos veredales. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Gestionar ante los entes gubernamentales y nacionales la consecución de recursos para expandir redes de acueducto a los sectores que no cuentan con el suministro de agua Proyecto Río Teusacá FASE III (Veredas de Violeta, Mercenario, San Gabriel, Piedra Herrada, Agua Caliente) | Porcentaje de avance en la gestión ante los entes Gubernamentales, Nacionales e Internacionales la consecución de recursos para expandir redes de acueducto a los sectores que no cuentan con el suministro de agua | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | VIABILIDAD TECNICA PROYECTO ( CONVENIO FIRMADO )-CONSULTORIA CTO 52 - 2018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6450952432 | 0 | 0% | Recursos de Convenio Interadministrativo a suscribir con Empresas Publicas de Cundinamarca para la ejecucion de expansion de redes veredas Violeta, Mercenario, San Gabriel y Aguas Calientes.
6 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 10000 nuevos metros lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto en la zona rural. | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- | ND | 10000 | 10000 | 16934.5 | 169.3% |  |  | 0 | 7840261 | 7840261 |  |  | 0 | 0 | 7840261 | 7840261 | 100% | Reposicion y mantenimiento de redes de acueducto en sectores a priorizar.Ampliación red de acueducto Mirador, Sector Gómez y reposición en vías a pavimentar. Recursos Alcaldia Municipal.
7 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Definir e implementar el sistema de control y vigilancia para la calidad de agua para consumo humano realizando 144 muestras | Número de muestras realizadas a los sistema de agua potable. | 144 | 144 | 144 | 144 | 100% | CTO 02- 2019 | [6 empty] | 51917677.92 | 34366728 | 51917677.92 | 34366728 | 66.19% | Recursos propios EMSERSOPÓ ESP.
8 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Elaborar e implementar un programa de mantenimiento de redes y estaciones de bombeo así como de atención oportuna de daños para garantizar la continuidad del servicio de agua potable y lograr la reducción de fugas y pérdidas en las redes de distribución de acueductos. | Número de programas de mantenimiento de redes y estaciones implementados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CTO 08-2019 | 84714936 | 84714936 | 44931062 | 44931062 |  |  | 0 | 0 | 129645998 | 129645998 | 100% | Compra bomba respaldo Manas y Planta electrica 220kva.Recursos Alcaldia Municipal.
9 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Actualizar anualmente el plan de contingencia con procedimientos que permita el suministro de agua potable en el municipio | Numero de planes de contingencia actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | CTO 37- 2019 | 0 | 0 | 29408552 | 29408552 | 0 | 0 | 591448 | 591448 | 30000000 | 30000000 | 100% | PUEAA Teusacá y Plan de contingencias.Recursos Alcaldia Municipal.
10 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero | Actualizar e implementar el plan maestro de alcantarillado del municipio de Sopó | Número de planes maestros de alcantarillado actualizados e implementados | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 75% | CTO 35 -2019 | 43432011 | 43432011 | 179789208 | 179789208 | 0 | 0 | 294593 | 294593 | 223515812 | 223515812 | 100% | Construcción redes alcantarillado Sector Galvis, Meusa Alta. | 0
11 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos para el diseño y construcción de la nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) | Número de proyectos elaborados y presentados para gestionar recursos para la construcción de la nueva planta de tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | CTO 57 Y 59 -2019-ANEXO CTO 59 -ACTA VOLUNTADES CAR-MUNICIPIO-EMSERSOPO | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800000000 | 0 | 0% | Convenio CAR.
12 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir con la normatividad legal vigente. | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en el Municipio. | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | CTO 38 -2019 | 66294824 | 66294824 |  |  | 0 | 0 | 70000000 | 52185000 | 136294824 | 118479824 | 86.93% | *Equipos de bombeo PTAR Trinidad y PTAR Briceño.. Recursos Alcaldia Municipal. $ 66.294.824 *70.000.000 Recursos propios Emsersopo ESP para operación PTAR.
13 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 5000 metros lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento teniendo en cuenta sectores prioritarios ya identificados | Número de metros lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento. (Construidos / ampliados / optimizados / mejorados). | 0 | 5000 | 5000 | 6017.62 | 120.4% | CTO 35 -2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420814419 | 0 | 1420814419 | 0 | 0% | *Recursos de Convenio Interadministrativo a suscribir con Empresas Publicas de Cundinamarca para la ejecucion de construccion de redes sector Niño.
14 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e implementar la estrategia para organizar, acreditar y capacitar el trabajo de los actuales recicladores del municipio de Sopó, involucrándolos con la política del PGIRS. | Número de estrategias para organizar, acreditar y capacitar el trabajo de los actuales recicladores del municipio de Sopó, diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Ampliar, mantener y adquirir 10 contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos en los sectores del municipio que lo requieran | Número de sectores en el municipio beneficiados con los shoot´s | 5 | 10 | 10 | 10 | 100% | CTO 15-2019 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | Recursos propios EMSERSOPÓ ESP.
16 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. | Número de vehículos compactadores adquiridos, mantenidos y en operación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | CTO 24-2019 | [6 empty] | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100% | Recursos propios EMSERSOPÓ ESP.
17 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e Implementar un nuevo ruteo de barrido y recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el casco urbano. | Numero de rutas de barrido implementadas y recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el casco urbano. | 7 | 9 | 9 | 9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el servicio. | Número de sectores del Municipio con ruta selectiva implementada. | 12 | 18 | 18 | 18 | 100% |  | 77305426 | 77305426 | 0 |  | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 117305426 | 117305426 | 100% | Compra de bolsas y canecas. Programa aprovechamiento de organicos.Recursos Alcaldia Municipal.
19 | Subsidios y contribuciones. | Lograr la firma de convenios con el 100% de los prestadores de servicios públicos del municipio para garantizar las transferencias de recursos de subsidios y contribuciones | Porcentaje de prestadores de servicios públicos con quienes se adelantan convenios para realizar la transferencia de recursos | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Subsidios y contribuciones. | Realizar la transferencia del 100% de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a los prestadores de servicios que lo requieran y soliciten | Porcentaje de usuarios de los estratos 1,2 y 3 de los prestadores de servicios públicos del municipio beneficiados con los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |  | 38796214 | 0 | 87542437 | 0 | 0 |  | 70417269 |  | 196755920 | 0 | 0% | Recursos Alcaldia Municipal.
TOTALES | [7 empty] | 109.5% |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 27456713179.29 | 1834819736 | 6.683%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | LUIS HERNANDO TARAZONA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | GERENTE | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2019-12-26 | [6 empty] | FECHA