## Hoja1
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: GESTION DEL RIESGO | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO
META DE RESULTADO: Ejecutar en un 100% el plan de gestión del riesgo del municipio | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Gestión y prevención del riesgo, por un Sopó Seguro | Conservar y suscribir convenios con las organizaciones de socorro y atención de emergencias -Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil- Policía Nacional de Atención a Riesgos y Desastres- | Número de convenios suscritos con las organizaciones de socorro y atención de emergencias | 1 | 4 | 4 |  | 0% | Bomberos - Convenio de asociación con particulares con el cuerpo de bomberos voluntarios de sopo, para la prevención y atención de emergencia y desastres, control de incendios explosiones y demas calamidades conexas en el municipio de sopo | 9030587 | 1637587 |  |  |  |  | 293969413 | 293969413 | 411071000 | 403633492 | 9819%
[9 empty] | Convenio con Defensa Civil (Contratacion de hospedaje y suministro de viveres en caso de existir una situacion de desastre en el Municipio-SUJETO A SITUACION DE DESASTRE) | 82579420 | 82579420 | [6 empty] | 82579420 | 82579420 | 10000%
[9 empty] | Convenio con Gas Natural | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Gestión y prevención del riesgo, por un Sopó Seguro | Atender el 100% de las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio | Porcentaje de situaciones de emergencia atendidas en el municipio | 100 | 100 | 100 |  | 0% | Atender todas las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| Gestión y prevención del riesgo, por un Sopó Seguro | Adelantar acciones de prevención del riesgo en por lo menos el 15% de las zonas de alto riesgo que se identifiquen en el municipio | Porcentaje de zonas de alto riesgo identificadas en el municipio atendidas a través de acciones de prevención | ND | 15 | 8 |  | 0% | Implementación de mecanismos de estabilización de taludes en zonas de ladera con riesgo de deslizamiento | 95127451 | 92219049 | [6 empty] | 95127451 | 92219049 | 9694%
[9 empty] | Prestación de servicios como apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en la atención y prevención de emergencias en desarrollo de la gestión del riesgo en el municipio de Sopó. | 22823542 | 22823542 | [6 empty] | 22823542 | 22823542 | 10000%
[9 empty] | Suministro de refrigerios con destino al apoyo a los cuerpos de emergencia | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000%
[9 empty] | Riesgos profesionales apoyo a la gestión del coordinador del riesgo del Municipio de Sopó | 690000 | 690000 | [6 empty] | 690000 | 690000 | 10000%
|  | Elaborar y adoptar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fenómeno de inundación en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural | Número de estudios realizados y adoptados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | adelantar las acciones pertinentes para contratar el estudio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Elaborar y adoptar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fenómeno de avenidas torrenciales en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural | Número de estudios realizados y adoptados | 0 | 1 | 1 |  |  | adelantar las acciones pertinentes para contratar el estudio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Elaborar y adoptar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fenómeno de remosión en masa en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural | Número de estudios realizados y adoptados | 0 | 1 | 1 |  |  | adelantar las acciones pertinentes para contratar el estudio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Elaborar y adoptar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo originados por actividades antrópicas en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural | Número de estudios realizados y adoptados | 0 | 1 | 1 |  |  | adelantar las acciones pertinentes para contratar el estudio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Actualizar el plan municipal de gestión del riesgo cada vez que se requiera | Número de planes de gestión del riesgo municipales actualizados | 1 | 2 | 2 |  |  | adelantar las acciones pertinentes cuando de lugar | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar 18 capacitaciones en los diferentes sectores/veredas del municipio sobre prevención y atención de desastres | Número de capacitaciones realizadas en los sectores/veredas del munipio | 0 | 18 | 10 |  |  | cronograma de capacitaciones, convocataria | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | 0% |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 632291413 | 611945503 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | DINA LUZ FRANCO GONZALEZ | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAIRA CORTES
|  | CARGO | SECRETARIA DE GOBIERNO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA GESTION INTEGRAL
|  | FECHA | 27 DICIEMBRE DE 2019 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 27 DICIEMBRE DE 2019