## SOPO SALUDABLE IV TRI- -2018
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
[17 empty] | 1842191717.09 | 1190722427.09
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [6 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO SALUDABLE | [5 empty] | VIGENCIA:2018 |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Mantener el porcentaje de cobertura de afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado para el 100% de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada con acceso efectivo a los servicios de atención para toda la población | [12 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100% Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado que cumple con los requisitos
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | DIMENSION PTS | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[11 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[11 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado |  |  | SUBCUENTA
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar el mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de atención en salud | FORTALECIMIENTO-INTERVENTORIA DE OBRA- OTROS GASTOS EN SALUD | Número de proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura gestionados e implementados | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | Efectuar convenio interadministrativo para cofinnciacion de proyecto de infraestructura ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO LEY 1608 DE 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496533885 | 0 | 1496533885 | 0 | 0% | Carpeta infraestructura -fortalecimineto autoridad sanitaria infraestructura - secretaria de salud | OTROS GASTOSEN SALUD
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y equipos médicos | FORTALECIMIENTO-INTERVENTORIA DE OBRA-OTROS GASTOS EN SALUD | Número de proyectos de inversión de dotación de la ESE del municipio de Sopó gestionados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Efectuar convenio interadministrativo para cofinnciacion de proyecto de infraestructura ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO LEY 1608 DE 2013-Interventoria obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NA | OTROS GASTOSEN SALUD
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la construcción del puesto de salud con atención primaria en el sector de Briceño, promoviendo la participación del sector público y privado para su implementación. | FORTALECIMIENTO-PUESTO DE SALUD -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de avance en la gestión de la construcción del puesto de salud de Briceño | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Gestionar ante los enters competentes la consecucion del Puesto de Salud en el Sector de Briceño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NA | OTROS GASTOSEN SALUD
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | FORTALECIMIENTO-REGIMEN SUBSIDIADO | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% | Mantener actualizado el compromiso presupuestal de recursos del aseguramiento, y Efectuar el desembolso de los recursos sin situación de fondos a las EPS de acuerdo a la matriz | 0 | 0 | 644165780 | 644165780 | 0 | 0 | 1190722427.1 | 1190722427.06 | 1834888207.1 | 1834888207.06 | 100% | Resoluciones de Pago- Acto administrativo de compromiso | RS
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | FORTALECIMIENTO-REGIMEN SUBSIDIADO | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% | Efectuar el desembolso sin situación de fondos a Supersalud | 7303510 | 7303510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7303510 | 7303510 | 100% | Resoluciones de Pago- Acto administrativo de compromiso | RS
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | FORTALECIMIENTO-VIKY--OTROS GASTOS EN SALUD | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% | Verificar la población cargada en BDUA - régimen subsidiado vs base de datos del SISBEN versión iii y efectuar los ajustes o vistas respectivas - depurar la base de datos de la PPNA e identificar población pobre y vulnerable de acuerdo a los puntos de corte establecidos en normatividad vigente a partir del SISBEN versión iii - actualizar los datos de identificación de los afiliados en las bases de datos de la EPS-s, SISBEN y municipio actualizar los datos de identificación de los afiliados en las bases de datos de la EPS-s, SISBEN y municipio. Tramitar las novedades de competencia del ente territorial - colgar la información mensual y reportar al ftp municipio - informe mensual coordinar con las EPS-s existentes en el municipio los cruces de base de datos | 17987200 | 17987200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17987200 | 17987200 | 100% | Resoluciones de Pago- Acto administrativo de compromiso | OTROS GASTOSEN SALUD
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | FORTALECIMIENTO-ISA -OTROS GASTOS EN SALUD | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% | Seguimiento y control de los recursos asignados al aseguramiento así como los efectuados por contratación y giro directo. Administración del fondo local de salud del aseguramiento (presupuesto municipal de ingresos-egresos), planeación de la gestión financiera, seguimiento de recursos del sistema y efectividad en el giro a IPS mantener actualizado el compromiso presupuestal de recursos del aseguramiento. Hacer seguimiento al acuerdo de giro de esfuerzo territorial a las IPS suscrito con EPSS verificar la liquidación mensual para reconocimiento de UPC-s a las EPS-s y realizar el giro de esfuerzo territorial a las IPS según acuerdo efectuado | 27254116 | 27254116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27254116 | 27254116 | 100% | Resoluciones de Pago- Acto administrativo de compromiso | OTROS GASTOSEN SALUD
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | FORTALECIMIENTO-SOFTWARE OTROS GASTOS EN SALUD | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% | Actualización del sistema de información en aseguramiento (software) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Resoluciones de Pago- Acto administrativo de compromiso | OTROS GASTOSEN SALUD
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 2 procesos de auditoría de seguimiento y control a la prestación de servicios de salud que ofrece cada una de las EPS, IPS y prestadores de servicios de salud en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | FORTALECIMIENTO-LIDA -OTROS GASTOS EN SALUD | Número de auditorias realizadas a las EPS e IPS en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | 4 | 8 | 2 | 1 | 50% | Hacer auditoria al proceso y procedimiento del régimen subsidiado tal como lo contempla la circular 006 de la Supersalud y las normas que lo modifique o adicionen - auditoria -seguimiento al contrato de prestación de servicios que se suscriba entre EPS e IPS, por capitación y/o evento.- seguimiento a RIAS | 9694000 | 9694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694000 | 9694000 | 100% | Carpeta Informe del Contratista | OTROS GASTOSEN SALUD
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 2 procesos de auditoría de seguimiento y control a la prestación de servicios de salud que ofrece cada una de las EPS, IPS y prestadores de servicios de salud en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | FORTALECIMIENTO-LIDA -OTROS GASTOS EN SALUD | Número de auditorias realizadas a las EPS e IPS en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | 4 | 8 | 2 | 1 | 50% | Bajo el enfoque de auditoria con énfasis al régimen contributivo: Hacer seguimiento a PAMEC a prestadores de servicios de saludHacer seguimiento y vigilancia a la atención de gestante y población víctima del conflicto armado (PVCA)Diseñar e implementar un proceso de vigilancia a la prestación de servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la autoridad sanitaria con énfasis en la vigilancia en salud pública. Realizar acciones de vigilancia a la IPS publica con respecto a la resolución 4505 y verificación del envío trimestral basado en la resolución 412 de 2000Hacer seguimiento a la prestación de servicios de salud en la atención realizada por los prestadores y realizar evaluación a través de los RIPS y hacer informe mensual | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 100% | Carpeta Informe del Contratista-plan de accion en salud -SISPRO | OTROS GASTOSEN SALUD
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar 2 jornadas de capacitación anualmente para las promotoras de salud | GESTION- SALUD PUBLICA | Número de jornadas de capacitación a promotoras realizadas anualmente | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | Hacer dos capacitaciones en vigilancia en salud pública y gestión del riesgo individual y colectivo en salud | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 100% | Actas de Capacitación -carpeta de informe de los contratistas-plan de accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Elaborar e implementar un plan para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud en el municipio de Sopó | GESTION- SALUD PUBLICA | Número de planes para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud elaborados e implementados- | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Ejecución de procesos de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del plan territorial de salud, desde la elaboración hasta su implementación - incluye acciones de auditoria relacionada con la gestión integral de programas, proyectos, intervenciones y estrategias | 28545730 | 28545730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28545730 | 28545730 | 100% | Plan de acción en salud- plataforma SIPRO | SALUD PUBLICA
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Elaborar e implementar un plan para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud en el municipio de Sopó | GESTION- SALUD PUBLICA | Número de planes para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud elaborados e implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA Acciones que implican vigilancia y control que corresponden a la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de Vigilancia en Salud Pública, incluyte la vigilancia epidemiologica y todas las actividades de la semana de la salud , y elaboracion del Analisis de Situacion en salud | 24160000 | 24160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24160000 | 24160000 | 100% | Plan de acción en salud- plataforma SIPRO | SALUD PUBLICA
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | GESTION- SALUD PUBLICA-GEBIS | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Desarrollar estrategias, procedimientos e intervenciones de Salud se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del SGSSS, otros sectores y la comunidad- Vigilancia a la salud en sexualidad - productiva -prevención de mortalidad-morbilidad materna y perinatal vigilancia a enfermedades crónicas no transmisibles factores de riego modificables e intervenirles identificar riesgos de estilos de vida saludable mejoramiento de enfermedades no transmisibles CA de mama próstata cuello uterino realizar actividades SSR enfocada jóvenes adolescentes en implementación servicios amigables salud sexual y reproductiva relacionado con proyecto de vida amor propio fortalecer conocimientos en salud sexual y reproductiva jóvenes y adolescentes y fortalecer habilidades.Apoyar a las familias en dinamicas familiares | 107560814 | 133490252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318629 | 1488000 | 109879443 | 134978252 | 122.8% | Carpetas Informes del Contratistas-plan de accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | VULNERABLES | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 100% | 75% | 75% | GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES Acciones para adecuar y desarrollar estrategias diferenciadas en poblaciones especificas con el propósito de brindar una atención integral a la poblacion en condicion de discapacidad, personas mayores y poblacion victima del conflicto armado, acciones de canalización del riesgo en salud | 8039782 | 8039782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8039782 | 8039782 | 100% | Carpetas Informes del Contratistas-plan de accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | GESTION- SALUD PUBLICA-GEBIS | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 100% | 75% | 75% | GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS. Inversión en prevención y control de las enfermedades infecciosas emergentes, re-emergentes y desatendidas; como prevención y atención de Infección Respiratoria Aguda, y otras enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | 156083009 | 122631379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156083009 | 122631379 | 78.57% | Carpetas Informes del Contratistas-plan de accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Fortalecer el servicio de atención a la comunidad (SAC) en el sector salud mediante el tramite del 100% de las PQRS presentadas | FORTALECIMIENTO-ISA y ARRIENDO -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de PQRS tramitadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Diseñar e implementar un proceso de vigilancia a la prestación de servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la autoridad sanitaria con énfasis en la vigilancia en salud pública.- adquisicion de servicios administrativa y financiera (arriendo oficina) | 133854933 | 43425428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23450187 | 2432305 | 157305120 | 45857733 | 29.15% | Carpeta y archivo consolidado PQRS- Matriz de flujo de recursos- plataforma Ministerio circular unicamagnetico equipo fondo local de salud | OTROS GASTOSEN SALUD
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | MENTAL | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA). Actividades orientadas a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel más alto de salud mental y una convivencia social pacífica. Incluye generación de entornos, y otros | 4260000 | 4260000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260000 | 13260000 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpeta contratista vigilancia SPA- SISPRO | SALUD PUBLICA
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | MENTAL | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | 0% | 100% | 100% | 79.5% | 79.5% | GESTIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y SPA). Desarrollar acciones de prevención y atención a trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, y la prevención de la violencia en los entornos donde las personas crecen, viven, trabajan, se recrean y envejecen. | 5000000 | 5000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpeta contratista vigilancia SPA -SISPRO | SALUD PUBLICA
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud y Ámbito Laboral | LABORAL | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud y Ámbito Laboral | 0% | 100% | 100% | 83% | 83% | GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL) Acciones para evidenciar la carga de la enfermedad relacionada con la salud y bienestar de todos los trabajadores. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. | 17663000 | 17663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663000 | 17663000 | 100% | Carpeta ejecución contratista - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Salud Ambiental | AMBIENTAL | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Ambiental | 0% | 100% | 100% | 44% | 44% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE)Acciones dirigidas a población general, desarrollo, gestión y coordinación intersectorial sobre calidad del agua, de residuos sólidos y líquidos, aire, ruido, radiaciones, vivienda, espacios públicos, tenencia de animales y recuperación de entornos. | 16406168 | 14406168 | 28367991 | 28367991 |  | 0 | 0 | 0 | 44774159 | 42774159 | 95.53% | Carpetas ejecuciónes contratistas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Salud Ambiental | AMBIENTAL | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Ambiental | 0% | 100% | 100% | 44% | 44% | GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES) Gestión integral de sustancias químicas, estrategias de prevención y control de las enfermedades transmitidas por animales o Zoonosis. como Rabia, leptospira, riketsia, vigilancia sanitaria y ambiental contaminación del aire entre otras. | 14899900 | 15597320 | 21528725 | 21528725 |  | 0 | 0 | 0 | 36428625 | 37126045 | 101.9% | Carpetas ejecuciónes contratistas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | NO TRANSMISIBLES | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | 0% | 100% | 100% | 62.5% | 62.5% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) Actividades para intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos cotidianos | 8000000 | 8000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 100% | Carpetas ejecuciónes contratistas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | NO TRANSMISIBLES | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | 0% | 100% | 100% | 62.5% | 62.5% | GESTIÓN DEL RIESGO (CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES) Acciones para garatizar la prevención y el abordaje de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, gestión del riesgo disminución de la enfermedad y la discapacidad evitable de acuerdo a realidad territorial. | 8000000 | 8000000 | 6665000 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14665000 | 14665000 | 100% | Carpetas ejecuciónes contratistas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
14 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar el diagnóstico sobre la situación de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Sopó | MENTAL | Número de diagnósticos sobre la situación de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio realizados | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | Efectuar un estudio en la poblacion del municipio en general y estudiantil del municipio para elevar el diagnostico en relacion al consumo de sustancia psicoactivas, | 3000000 | 3000000 | 10038000 | 10038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038000 | 13038000 | 100% | NA | SALUD PUBLICA
15 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Formular el proyecto "Razona y Reacciona" para generar estrategias integrales de respuesta para atender el consumo de sustancias psicoactivas en salud | MENTAL | Número de proyectos para generar estrategias integrales de respuesta para atender el consumo de sustancias psicoactivas en salud formulados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Elaborar un documento que contenga el proyecto "Razon y Reacciona" que determine costos, procedimientos y competencias para el abordaje a partir del segundo año. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NA | SALUD PUBLICA
16 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar el proyecto "Razona y Reacciona" en un 30% | MENTAL | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto "Razona y Reacciona" | 0% | 30% | 10% | 8% | 80% | Se inicio con el proyecto razona y reacciona | 57600000 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600000 | 25800000 | 44.79% | Carpetas ejecuciónes contratistas-Actas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
17 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar el Centro de Escucha como mecanismo para apoyar a la población que lo requiera, afectada por el consumo de SPA o en situación de riesgo | MENTAL | Número de "Centros de Escucha" implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | segundo y tercer año | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600000 | 0 | 0% | Carpetas ejecuciónes contratistas-Actas - Plan de Acción en salud-SISPRO | SALUD PUBLICA
18 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Diseñar e implementar una estrategia para combatir la oferta y demanda de SPA, reduciendo el narcomenudeo y atacando las redes de microtráfico | MENTAL | Número de estrategias para combatir la oferta y demanda de SPA, reduciendo el narcomenudeo y atacando las redes de microtráfico diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | secretaria de Gobierno | SALUD PUBLICA
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Lograr que el promedio de controles prenatales aumente a 4 en las madres gestantes canalizadas | SEXUAL | Lograr que el promedio de controles prenatales aumente a 4 en las madres gestantes canalizadas | 3 | 4 | 4 | 3 | 75% | Realizar, seguimiento, consolidación y análisis de la información contenida en los Kárdex de gestantes y puérperas del municipio, lo cual permita establecer indicadores de comportamiento de la salud materna. Articulados con las IPS y EPS del municipio teniendo en cuenta los RIPS. Reportar consolidado Kardex mensualmente a la secretaria de salud | 8363568 | 8363568 | 2930000 | 2930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293568 | 11293568 | 100% | Consolidado Kardex de Gestantes | SALUD PUBLICA
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos. | SEXUAL | Garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos. | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar monitoreo en las diferentes IPS de la notificación y seguimiento de los eventos centinela en maternidad segura como son: mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna extrema, VIH gestacional y congénita, entre otras. | 15532400 | 15532400 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16532400 | 16532400 | 100% | Consolidado Kardex de Gestantes-Visitas de seguimiento -Informe de contratistas | SALUD PUBLICA
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | SEXUAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO) Actividades de capacitacion para promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel mas alto de salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos | 16176400 | 16176400 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17176400 | 17176400 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpetas contratistas vigilancia SPA -SISPRO | SALUD PUBLICA
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | SEXUAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SSR DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS) Actividades coordinadas con los actores del SGSSS, con otros sectores y la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la vida | 10683032 | 10683032 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683032 | 11683032 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpetas contratistas vigilancia SPA -SISPRO | SALUD PUBLICA
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en cero la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años | TRANSMISIBLES | Mantener en cero la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | Coordinar con las GECAVIS y realizar visitas de vigigilancia a niños menores de 5 años reportados por IPS PUBLICAS y privadas, promotoras de salud, hallazgos durante las visitas y búsqueda en RIPS que presenten algun tipo de riesgo y verificar que la IPS preste los servicios de salud que corresponde. | 9125000 | 9125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9125000 | 9125000 | 100% | SIVIGILA | SALUD PUBLICA
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en cero la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años | TRANSMISIBLES | Mantener en cero la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Coordinar con las promotoras de salud y realizar visitas de vigigilancia a niños menores de 5 años reportados por IPS PUBLICAS y privadas, promotoras de salud, hallazgos durante las visitas y búsqueda en RIPS que presenten algun tipo de riesgo y verificar que la IPS preste los servicios de salud que corresponde. | 9625000 | 9625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9625000 | 9625000 | 100% | SIVIGILA | SALUD PUBLICA
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Alcanzar la cobertura de vacunación del 95% o más en todos los biológicos que hacen parte del esquema en niños y niñas menores de 6 años | TRANSMISIBLES | Alcanzar la cobertura de vacunación del 95% o más en todos los biológicos que hacen parte del esquema en niños y niñas menores de 6 años | 92% | 95% | 95% | 95% | 100% | Acciones adicionales en intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o minimizar la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población, PAI. Realizar dos monitoreos rápidos de coberturas de vacunación según lineamientos de la SSC y entregarlos oportunamente a la oficina de epidemiologia - Mantener el stock de biológicos a traves la cadena de frio en la IPS vacunadora del municipio de sopó de acuerdo al cronograma establecido por el centro de acopio del departamento, coordinar transporte, custodia y entrega de los insumos a las IPS vacunadoras además del cargue y solicitud por aplicativo PAI WEB. | 12583000 | 12583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12583000 | 12583000 | 100% | Consolidado Departamenta link coberturas de Vacunación - reconocimiento al municipio | SALUD PUBLICA
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar anualmente en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | TRANSMISIBLES | Ejecutar anualmente en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividades y estrategias para garantízar el goce de vida sana libre de enfermedades transmisibles en el curso de vida, asi como la atención integral de personas con eventos transmisibles con enfoque diferencial, equidad social (transversal con vulnerables) | 10098331 | 10098331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098331 | 10098331 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpetas contratistas vigilancia SPA -SISPRO | SALUD PUBLICA
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 3200 niños y niñas a través de la estrategia AIEPI | TRANSMISIBLES | Beneficiar a 3200 niños y niñas a través de la estrategia AIEPI | 749 | 3200 | 800 | 1230 | 153.8% | Vigilanacia al desarrollo de las actividades del AIEPI Comunitario y Clínico del municipio, y la adopcion del manual de atención de Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Apoyar la adopción de la estrategia de casas de la salud. Consolidar y reportar a la SSC el registro mensual de atención en crecimiento y desarrollo y el registro mensual de IRA Y EDA, y acompañar y fortalecer la estrategia de salas ERA -TB en el municipio. Acompañar las visitas epidemiológicas de campo de mortalidad por IRA, EDA, y otros eventos epidemiológicos en menores de 5 años. Participar en reuniones departamentales, provinciales y municipales para el inicio parejo de la vida como: comités de salud infantil, mesa de infancia y adolescencia, COMPOS, COVE de mortalidad infantil y reuniones para la creación de la ruta de atención integral de la primera infancia ,Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento realizados en los COVES de mortalidad por ira, EDA, DNT y demás patologías prevalentes en la primera infancia. Realizar seguimiento mensual a la información entregada por las Auxiliares de enfermería , en la ficha AIEPI comunitario, realizando informe cualitativo mensual y cualicuantitativo trimestral. Desarrollo de estrategias de vigilancia en salud pública para población infantil y gestión del riesgo de factores mediambientales Aire, Agua) Lograr la participación y aplicación del curso virtual de estrategia ERA-TB de la Gobernación de Cundinamarca en los profesionales médicos , enfermera y terapeutas del municipio. | 8202133 | 8202133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8202133 | 8202133 | 100% | Carpeta contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó Formato AIEPI | SALUD PUBLICA
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | SAN | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 9% | 8% | 8 | 8.21% | 1.026% | Referencia y contrarreferencia a EPS y seguimiento y gestión a la canalización efectiva de las personas remitidas a los programas de apoyo alimentario desde el SISVAN. | 7102703 | 7102703 | 1573728 | 1573728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676431 | 8676431 | 100% | SISVAN | SALUD PUBLICA
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | SAN | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 9% | 8% | 8 | 8.21% | 1.026% | Se continual con la alianza e lactancia materna con las diferentes entidades tales: Alpina, prodensa, corona, AEIOTU, ESE Divino Salvador y IPS Crear mas vida | 7075378 | 7075378 | 885000 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960378 | 7960378 | 100% | SISVAN | SALUD PUBLICA
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 7,5% los índices de malnutrición en niños entre 6 y 11 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | SAN | Disminuir al 7,5% los índices de malnutrición en niños entre 6 y 11 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 8.5% | 7.5% | 8 | 4.14% | 0.5175% | Realizar seguimiento a los datos antropómetricos de peso y talla a 400 alumnos de los grados 1 a 5 (6 a 11 años) en la IED PABLIO VI presentando informe de ejecución de resultados encontrados. | 7190519 | 7190519 | 551775 | 551775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742294 | 7742294 | 100% | SISVAN | SALUD PUBLICA
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover la reducción del embarazo adolescente a 22 casos | SEXUAL | Número de casos de embarazo adolescente identificados | 26 | 22 | 24 | 16 | 66.67% | Monitorear mensualmente la respuesta de las instituciones educativas hacia las estudiantes embarazadas, con el fin de denunciar expulsiones y demás atropellos, ante las entidades competentes y tomar medidas de intervención. | 8886600 | 8886600 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386600 | 9386600 | 100% | Consolidado Kardex de Gestantes-indicador positivo | SALUD PUBLICA
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover la reducción del embarazo adolescente a 22 casos | SEXUAL | Número de casos de embarazo adolescente identificados | 26 | 22 | 24 | 16 | 66.67% | Motivar la sana ocupacion del tiempo libre mediante el proceso de formacion a talentos deportivos y culturrales contribuyendo a la construccion de proyecto de vida a largo plazo mmediante capacitaciones en las IED | 8886600 | 8359020 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386600 | 8859020 | 94.38% | Consolidado Kardex de Gestantes-Indicaor positivo | SALUD PUBLICA
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover hábitos de vida saludable a través de procesos de formación y capacitación en prevención realizando 100 campañas | NO TRANSMISIBLES | Número de campañas sobre hábitos de vida saludable realizadas para la población adolescente | ND | 100 | 25 | 25 | 100% | Desarrollar acciones de higiene y habitos sanos de vida | 2656080 | 2656080 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656080 | 7656080 | 100% | Carpeta ejecución contrato ESE Hospital divino salvador de Sopó-Carpetas contratistas vigilancia SPA -SISPRO | SALUD PUBLICA
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | EMERGENCIAS -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Presentar un estudio y seguimiento al mismo acerca de comportamiento de referencia y contrarreferencia en el municipio. | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | Carpeta contratista-plan de accion en salud -SISPRO | OTROS GASTOSEN SALUD
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | EMERGENCIAS -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Revisión y análisis de los planes escolares de emergencia | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | Carpeta contratista-plan de accion en salud -SISPRO | OTROS GASTOSEN SALUD
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | EMERGENCIAS -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar capacitaciones a líderes y/o madres comunitarias en temas relacionados con los primeros auxilios y evacuación. | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | Carpeta contratista-plan de accion en salud -SISPRO | OTROS GASTOSEN SALUD
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | EMERGENCIAS -OTROS GASTOS EN SALUD | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Actualización y seguimiento al plan de emergencias y desastres del municipio de sopó en lo referente al sector salud | 1507532 | 1383694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507532 | 1383694 | 91.79% | Carpeta contratista-plan de accion en salud -SISPRO | OTROS GASTOSEN SALUD
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | SAN | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 | 100% | 10% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y Aprovechamiento biológico de los alimentos.) Acciones que se desarrollan para promover la participación social orientada a contribuir con el consumo de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para su aprovechamiento y utilización. | 4700000 | 4700000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550000 | 5550000 | 100% | Carpeta contrato con la ESE Hospital Divino Salvador- plan cde accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
14 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | SAN | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 | 100% | 10% | GESTION DEL RIESGO DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y Aprovechamiento biológico de los alimentos.) Desarrollar acciones como: disminución de probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados, evitables y negativos para la salud del individuo relacionado con la alimentación, como la obesidad, desnutrición o entre otros | 3500000 | 3500000 | 1071975 | 1071975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571975 | 4571975 | 100% | Carpeta contrato con la ESE Hospital Divino Salvador- plan cde accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
15 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | SAN | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 | 100% | 10% | Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo en calidad de alimentos que afectan la salud humana - incluye calidad del agua | 60783270 | 60783270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60783270 | 60783270 | 100% | Carpeta contrato con la ESE Hospital Divino Salvador- plan cde accion en salud -SISPRO | SALUD PUBLICA
1 | SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Realizar el censo de mascotas a nivel municipal | AMBIENTAL | Número de censos de mascotas realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Mantener actualizado el Censo Canino y Felino en el municipio | 5500000 | 5500000 | 2900000 | 2900000 |  | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 8400000 | 100% | Actas - informe de contratista | SALUD PUBLICA
58 | SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Realizar el proceso de esterilización y vacunación gratuita beneficiando a 5280 caninos y felinos | AMBIENTAL | Número de caninos y felinos beneficiados a través del proceso de esterilización y vacunación gratuita | 5016 | 5280 | 4850 | 4850 | 100% | Control de la población canina callejera | 10500000 | 10500000 | 17000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 0 | 27500000 | 27500000 | 100% | Carpetas de contratistas | SALUD PUBLICA
59 | SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Realizar el proceso de esterilización y vacunación gratuita beneficiando a 5280 caninos y felinos | AMBIENTAL | Número de caninos y felinos beneficiados a través del proceso de esterilización y vacunación gratuita | 5016 | 5280 | 4850 | 4850 | 100% | Esterilización Canina y felina. | 12678397 | 12678397 | 16466841 | 16466841 |  | 0 | 0 | 0 | 29145238 | 29145238 | 100% | Carpetas de contratistas | SALUD PUBLICA
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Regular la tenencia responsable de mascotas a través de la expedición de un acto administrativo, estableciendo las sanciones correspondientes cuando se evidencien incumplimientos por parte de los ciudadanos soposeños | AMBIENTAL | Número de actos administrativos expedidos que regulen la tenencia responsable de mascotas GOBIERNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | meta alcanzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Secretaria de Gobierno | SALUD PUBLICA
|  | TOTALES | [8 empty] | 939168105 | 789862410 | 787994815 | 787994815 | 0 | 0 | 2713025128.1 | 1194642732.06 | 4440188048.1 | 2772499957.06 | 62.44%
0
0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [8 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [8 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [8 empty] | FECHA
0
Note on R9: LORENA ROBAYO FIQUE: ley 1608 cuentas maestras
Note on R10: LORENA ROBAYO FIQUE: ley 1608 cuentas maestras
Note on I12: LORENA ROBAYO FIQUE: RESOLUCIONES DE COMPROMISO
Note on L12: LORENA ROBAYO FIQUE: PROPIOS ETESA
Note on R12: LORENA ROBAYO FIQUE: recursos fosyga y transferencias departamento y nacion
Note on S12: LORENA ROBAYO FIQUE: recursos fosyga y transferencias departamento y nacion
Note on I13: LORENA ROBAYO FIQUE: RESOLUCIONES DE COMPROMISO
Note on R13: LORENA ROBAYO FIQUE: SUPERSALUD
Note on I14: LORENA ROBAYO FIQUE: RESOLUCIONES DE COMPROMISO
Note on L14: LORENA ROBAYO FIQUE: VIKY
Note on I15: LORENA ROBAYO FIQUE: RESOLUCIONES DE COMPROMISO
Note on L15: LORENA ROBAYO FIQUE: SISTEMATIZACION- BASE DATOS RS
Note on I17: LORENA ROBAYO FIQUE: 8 visitas de auditoria
Note on L17: LORENA ROBAYO FIQUE: seguimiento lida .eapb RIAS PARTE DE ESTA PLATQ VIENE DE GESTIÓN QUE SON 5.306.000
Note on L18: LIDA TORRES seguimiento lida .eapb
Note on I19: LORENA ROBAYO FIQUE:
Note on I20: META ALCANZADA
Note on L20: LORENA ROBAYO FIQUE: lorena
Note on L21: LORENA ROBAYO FIQUE: CONY , LA OTRA PARTE DEL CONTRATO QUE SON 5.840.000 VA PARA TRANSMISIBLES
Note on M21: LORENA ROBAYO FIQUE: CONY , LA OTRA PARTE DEL CONTRATO QUE SON 5.840.000 VA PARA TRANSMISIBLES
Note on L22: LORENA ROBAYO FIQUE: SE LE RESTO 24160 000DE CONY
Note on L23: LORENA ROBAYO FIQUE: se suma con la dimension de vulnerables
Note on M23: LORENA ROBAYO FIQUE: se suma con la dimension de vulnerables
Note on E24: LORENA ROBAYO FIQUE: protocolo del guiaf
Note on L24: LORENA ROBAYO FIQUE: SE RESTA 5306000 DE LIDA
Note on L25: LORENA ROBAYO FIQUE: ISABEL son 10.000.000 + el arriendo de la oficina 25.404.000 Y el restante de recurso para ajustar definitiva de fortalecimiento
Note on M25: LORENA ROBAYO FIQUE: ISA ARRIENDO POR UN VALOR DE 25.404.000
Note on N27: LORENA ROBAYO FIQUE: psicoactivas
Note on E29: LORENA ROBAYO FIQUE: soporte- fisico y plataforme del pts
Note on I33: LORENA ROBAYO FIQUE: META ALCANZADA
Note on E34: LORENA ROBAYO FIQUE: plan de accion -enviar el documento
Note on I34: LORENA ROBAYO FIQUE: META ALCANZADA
Note on I36: LORENA ROBAYO FIQUE: META ALCANZADA SE IMPLEMENTO , NO ESTA ENB FUNCIONAMIENTO HASTA SURTIR EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA
Note on E37: LORENA ROBAYO FIQUE: GOBIERNO
Note on I37: LORENA ROBAYO FIQUE: secretaria de gobierno
Note on L45: LORENA ROBAYO FIQUE: valor con la suma de vulnerables
Note on M45: LORENA ROBAYO FIQUE: valor sumado con vulnerables
Note on I46: LORENA ROBAYO FIQUE: meta en pic es de 1.100- no se puede plasmas en el plan de acción PDM
Note on I47: LORENA ROBAYO FIQUE: SE VALORARON 280 NIÑOS NOTIFICADOS MENORES DE 5 AÑOS GLOBAL 8.21 SE TOMA, DNT CR0NICA EN 11.4 ESTA DNT, PARA EL INDICADOR FUENTE ADRIANA GOMEZ
Note on L47: FRODOKIKO: ppto nutricion
Note on I48: LORENA ROBAYO FIQUE: SE VALORARON 280 NIÑOS NOTIFICADOS MENORES DE 5 AÑOS GLOBAL 8.21 SE TOMA, DNT CR0NICA EN 11.4 ESTA DNT, PARA EL INDICADOR FUENTE ADRIANA GOMEZ
Note on L48: FRODOKIKO: ppto nutricion
Note on I49: LORENA ROBAYO FIQUE:según fuente MANGO OBESIDAD 7.99% Y DELGADEZ 1.8 -DNT CRONICA - 4.14 - 893 NIÑOS NOTIFICADOS BAJA TALLA-SOBRE PESO 17.21% FUENTE ADRIANA GOMEZ
Note on L49: FRODOKIKO: ppto nutricion
Note on E50: LORENA ROBAYO FIQUE: KARDEX DE GESTANTES
Note on L57: FRODOKIKO: ppto: nutricion
Note on L58: FRODOKIKO: ppto nutricion 2000000 se invierten 3000000 de gestion
Note on L59: FRODOKIKO: nutricion
Note on N59: FRODOKIKO: presupuestalmente de salud ambiental
Note on I61: LORENA ROBAYO FIQUE: perros 269, gatos 521, 434 esterilizaciones CANTIDAD SUMINISTRADA POR ALFREDO
Note on I62: LORENA ROBAYO FIQUE: perros 269, gatos 521, 434 esterilizaciones CANTIDAD SUMINISTRADA POR ALFREDO
Note on L62: LORENA ROBAYO FIQUE: se aumento 100 para que quedara ajustado
Note on M62: LORENA ROBAYO FIQUE: se aumento 100 para que quedara ajustado
Note on L66: LORENA ROBAYO FIQUE: definitiva
Note on M66: LORENA ROBAYO FIQUE: comproiso

## DISCAPACIDAD- IV TRI-2018
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: POBLACIÓN CON CONDICIONES DIFERENCIALES | [5 empty] | VIGENCIA: 2018 |  |  |  | RESPONSABLE:
Brindar atención al 40% de la población con condiciones diferenciales identificada en el municipio a través de los programas implementados para esta poblaciónMETA DE RESULTADO: | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Creación de la secretaría de desarrollo humano integral y bienestar social para la atención de grupos vulnerables | Número de secretarías de desarrollo humano integral y bienestar social creadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 3% | Gestionar ante la Secretaria de Gestion Integral la consecucion de la secretaría de desarrollo humano integral y bienestar social para la atención de grupos vulnerables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NA
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar la política pública de discapacidad del municipio de Sopó en un 40% | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública de discapacidad | 0% | 40% | 10% | 3% | 30% | Se articular con las diferentes secretarias de desapacho las acciones que permiten ejecutar las lineas de la politica publica de Discapacidad , Hacer seguimiento a la implementacion de la politica publica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | INFORMACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la entrega de ayudas técnicas ante las autoridades competentes para mejorar las condiciones de vida de las personas con condiciones diferenciales | Número de ayudas técnicas gestionadas y entregadas | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | Inscribir el municipio ante la secretaria de salud del Departamento de Cundinamarca la adquisiscion de ayudas tecnicas necesarias | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 100% | ACTAS DE ENTREGA
[9 empty] | Brindar asesoria a los usuarios que requieran las ayudas tecnicas por parte de la EPS | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 4300000 | 100% | INFORME DE CONTRATISTA
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el beneficio a 18 personas con condiciones diferenciales a través de programas de hidroterapia y equinoterapia anualmente | Número de personas con condiciones diferenciales que hacen parte de los programas de hidroterapia y equinoterapia anualmente | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | Focalizar a las personas en condicion de discapacidad y problemas de aprendizaje que requieren apoyo terapeutico en hipoterapia e Hidroterapia de acuerdo a su diagnostico clinico | 61800000 | 61800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800000 | 61800000 | 100% | ACTAS - LISTADO DE BENEFICIARIOS - CARPETA DE CONTRATISTA
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Lograr procesos de inclusión educativa e integración para el trabajo para 10 personas con condiciones diferenciales anualmente | Número de personas con condiciones diferenciales que hacen parte de los programas de inclusión anualmente | 9 | 40 | 10 | 10 | 100% | Realizar jornadas sensibilizaciones a las Diferentes empresas publicas y/o privadas de municipio en el tema de vinculacion laboral. Y Articulacion con la secrtaria de desarrollo Economico | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 100% | ACTAS - CARPETA DE CONTRATISTAS
[9 empty] | Seguimiento a las personas en condicion de discapacidad vinculadas actualmente en las empresas | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 100% | CARPETA DE VISITA DOMICILIARIA - CARPETA DE CONTRATISTAS
[9 empty] | Realizar perfiles laborales a las personas en condicion de discapacidad para su vinculacion laboral | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 100% | ACTAS - CARPETA DE CONTRATISTAS
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover 2 procesos de formación anuales sobre inclusión para docentes y personas de las diferentes instituciones con el fin de mejorar los servicios de atención a la población con condiciones diferenciales | Número de procesos de formación anuales sobre inclusión para docentes y personas de las diferentes instituciones | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | Realizar jornadas de sensibilizaciones en las instituciones publicas y privadas del municipio respecto al tema de inclusion educativa | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | ACTAS -INFORMES-CARPETAS DE CONTRATISTAS
[9 empty] | Realizar un asesoramiento a las IED en la creacion Plan educativo Institucional | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 100% | ACTAS DE CAPACITACIÓN
700% | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el apoyo terapéutico domiciliario al 100% de las personas con condiciones diferenciales que lo requieran | Porcentaje de personas con condiciones diferenciales que reciben apoyo terapéutico domiciliario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizar visitas de acompañamiento para apoyar el plan casero de actividades de acuerdo a la nesesidad de la persona en condicion de discapacidad | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 5600000 | 100% | CARPETAS DE VISITAS DOMICILIARIAS- LISTA CHEQUEO DE LOS BENEFICIARIOS
[9 empty] | Realizar visitas de verificacion el registro de localizacion y caracterizacion de las personas en condicion de discapacidad | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 100% | PLATAFORMA MINISTERIO DE SALUD RLCPD
[9 empty] | Desarrollar actividades de Servicios integrales para la poblacion en condicion de Discapacidad que lo requiera, a traves de la suscrpcion de un convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitacion | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 100% | CONVENIO SUSCRITO
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar la prestación del servicio de la unidad de atención integral para personas con condiciones diferenciales a través del mantenimiento y adecuación de la infraestructura | Número de unidades de Atención Integral mejoradas y en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Gestionar ante la secretaria de Obras Publicas el mantenimiento de la Unidad de Atencion Integral ( Limpieza de Canaletas, cambio de tejas, entre otros)m mantener en adecuado orden y aseo las instalaciones de la UAI. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | CORREO INSTITUCIONAL DE SOLICITUD
[9 empty] | Abastecimiento de agua, suministro de agua, servicios de Internet, | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 100% | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 25 personas con condiciones diferenciales a través de la Unidad de Atención Integral | Número de personas con condiciones diferenciales beneficiadas a través de la UAI | 22 | 25 | 25 | 40 | 160% | Realiza acciones de Atencion integral a los beneficiarios de la UAI a traves de diferentes areas (fonoaudiologia, terapia ocupacional, educacion especial, psicologia, fisioterapia), | 154079221 | 154079221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154079221 | 154079221 | 100% | INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRAL DE LAS PROFESIONALES-BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS
[9 empty] | Ofrecer refrigerios reforzados tipo almuerzo a los beneficiarios de la UAI, Compraventa de menaje | 33150000 | 33150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33150000 | 33150000 | 100% | CARPETA CONTRATISTAS
| CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 37 personas con condiciones diferenciales a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | Número de personas con condiciones diferenciales benefiados a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | 25 | 37 | 37 | 37 | 100% | Acompañamiento y asesoria a los cuidadores de personas en condicion de discapacidad, problemas de aprendizaje para vincular a esta poblacion en las escuelas de formacion cultural | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | ACTAS - LISTA DE ASISTENCIA BENEFICIARIOS
[9 empty] | Realizar actividades de pintura, danza, teatro y musica a las personas en condicion de discapacidad y con problemas del aprendizaje del municipio a traves de de las escuelas de formacion cultural y compraventa de insumos para manualidades | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | LISTADO DE ASISTENCIA DE BENFICIARIOS
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 20 personas con condiciones diferenciales a través de las Escuelas de Formación Deportiva | Número de personas con condiciones diferenciales benefiados a través de las Escuelas de Formación Deportiva | 15 | 20 | 20 | 20 | 100% | Acompañamiento y asesoria a los cuidadores de personas en condicion de discapacidad, problemas de aprendizaje para vincular a esta poblacion en las escuelas de formacion Deportiva | 14860000 | 9644400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14860000 | 9644400 | 64.9% | LISTADO DE ASISTENCIA DE BENFICIARIOS
[9 empty] | Articular los procesos deportivos a fin de beneficiar a esta poblacion en condicion de discapacidad con la secretaria de Deportes- y participacion de encuentros en la Universidad Manuela Beltran | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 100% | REGISTROS DEPARTICIPACION DE BENEFICIARIOS BEFICIARIOS -CORREOS DE SOLICITUD - INFORMES DE GESTION
[9 empty] | Conmemorar el dia diversamente habil y realizar una salida ludico- recreativa a los beneficiarios de la UAI, Pago derechos de SAICO, en las actividades adelantadas | 32416127 | 22663403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32416127 | 22663403 | 69.91% | CARPETADE CONTRATISTA-OFICION DE INVITACIÓN, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL EVENTO
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en funcionamiento el Centro de Vida Sensorial | Número de Centros de Vida Sensorial en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Gestionar ante la secretaria de Salud y Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernacion de Cundinamarca , la dotacion de elementos para fortalecer el Centro de Vida Sensorial del municipio y apoyo profesional | 644652 | 644652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644652 | 644652 | 100% | oficio solicitud para la ditación del CVS
TOTALES | [7 empty] | 91.08% | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 340000000 | 325031676 |  | 325031676 |  |  |  |  | 340000000 | 325031676 | 95.6% |  | 14968324
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Inspección, vigilancia y control del regimen SUPERSALUD
Note on H11: LORENA ROBAYO FIQUE: 52% respecto al total de la politica . 95% respecto a lo programado 2016- FUENTE SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
Note on H12: LORENA ROBAYO FIQUE: No se ha presentado beneficiarios para el apoyo en ayudas tecnicas, em el II TRIMESTRE LLEGARIN DOS SILLA NEUROLOGICAS
Note on J12: LORENA ROBAYO FIQUE: se cambio la metodologia y paso a la secretaria de inclusion deptal, no han llegado requerimiento- ayudas en comodato de la secretaria de salud
Note on J13: LORENA ROBAYO FIQUE: se hace sencibilizacion a los usuarios en las visitas domiciliarias
Note on H14: LORENA ROBAYO FIQUE:SE ESTAN BENEFICIANDO 29 USUARIOS EN DOS JORNADAS
Note on J14: LORENA ROBAYO FIQUE: FALTA I TRI CONVENIO PARA HIPOTERAPIA
Note on C15: LORENA ROBAYO FIQUE: La suma de los incluidos en las IED, y laboral
Note on G15: LORENA ROBAYO FIQUE: 31 INCLUSION EDUCATIVA,
Note on H15: LORENA ROBAYO FIQUE: 1 persona en condicion de discapacidad fisica trabajando y 12 educativa- II TRIMESTRE 15
Note on H18: LORENA ROBAYO FIQUE: 1 taller a docente del rafael pombo en proceso de inclusion educatica
Note on H20: LORENA ROBAYO FIQUE: visitas realizadas por fisioterapeuta y psicologa
Note on H23: LORENA ROBAYO FIQUE: a traves dxe la secretaria de infraestructura se ha realizado mantenimiento a sanirarios, poda de arboles, se han pagado las facturad de servicios publicos
Note on H25: LORENA ROBAYO FIQUE: 25 ADUKTOS Y 36 M3NORES
Note on J26: LORENA ROBAYO FIQUE: CONVENIO VIVE COLOMBIA
Note on J31: LORENA ROBAYO FIQUE: NO SE CONTRATADO

## ADULTO MAYOR - IV TRI -2018
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADULTO MAYOR | [6 empty] | VIGENCIA:2018 |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura de adultos mayores en los programas dirigidos a esta población al 24% | [12 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | EVIDENCIA | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[11 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[11 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar la política pública de adulto mayor del municipio de sopó en un 40% | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública de adulto mayor | 0% | 40% | 10% | 3% | 30% | Gestión integral | Se articular con las diferentes secretarias de desapacho las acciones que permiten ejecutar las lineas de la politica publica de Discapacidad , Hacer seguimiento a la implementacion de la politica publica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar la continuidad de los programas para el adulto mayor -Centro Día y Convenio con el Centro de Adulto Mayor- | Número de programas para el adulto mayor en funcionamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | Contratos suscritos, registro de asistencias, prensa | Prestar servicios integrales a traves de las diferentes areas (psicologia, fisioterapia, educacion fisica, terapia ocupacional, enfermeria y manualidades | 40149631 | 40149631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40149631 | 40149631 | 100% | INFORME - CARPETAS DE CONTRATISTAS
[8 empty] | #DIV/0! |  | Realizar atención a grupos vulnerables dirigido a la tercera edad mediante la prestación de servicios integrales por parte del Centro de Bienestar del Anciano- Raúl Ramírez Forero a 18 adultos mayores vulnerables del municipio de Sopó | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000 | 6000000 | 100% | ACTAS-INFORME - CARPETAS DE CONTRATISTAS
[8 empty] | #DIV/0! |  | Ofrecer refrigerios reforzados tipo almuerzo a los beneficiarios Centro Dia | 86850000 | 86850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86850000 | 86850000 | 100% | CARPETA DE CONTATRISTA
[8 empty] | #DIV/0! |  | adquisición de Sillas | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 100% | CARPETA DE CONTATRISTA - ACTAS
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 393 adultos mayores a través del programa del Centro Día | Número de adultos mayores vinculados al programa de Centro Día | 364 | 393 | 378 | 370 | 97.88% | regiatrode asistencia, actas de visitas | Realizar visitas domiciliarias de Psicologia, fisioterapia, enfermera a los adultos mayores con diferentes necesidades | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 35000000 | 100% | ACTAS-
[8 empty] | #DIV/0! |  | Realizar visitas al centro de bienestar del Anciano verificar condiciones a traves de de Fisioterapia , psicologia, coordinadora del programa | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | BASE DE DATOS CARPETAS DE LOS USUARIOS EXTERNOS
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener la vinculación de 46 adultos mayores a las escuelas de formación artística y cultural | Número de adultos mayores vinculados a las escuelas de formación artística y cultural | 46 | 46 | 11 | 30 | 272.7% | registros de asistencia de coros, danza, band marcial y teatro | Realizar acercamiento con la secretaria de cultura a fin de vincular los adultos mayores en diferentes disciplinas como danza, coro, teatro, musica, Banda marcial. | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 100% | CARPETA DE BENEFICIARIOS EXTERNOS E INTERNOS
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Incrementar a 176 el número de adultos mayores vinculados a las Escuelas de Formación Deportiva | Número de adultos mayores vinculados a las Escuelas de Formación Deportiva | 76 | 176 | 44 | 50 | 113.6% | secretaria de deporte- participantes en aerobicos | Realizar evento anual de juegos autoctonos abuelolimpiadas e integrar a los adultos mayores en el municipio de Sopó | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | CARPETA DE BENEFICIARIOS EXTERNOS E INTERNOS-INFORMES CONTRATISTAS
[8 empty] | #DIV/0! |  | acompañamietno y evaluacion a los adultos mayores que participar en aerobicos en el Centro de aondicionamiento y actividad fisica | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 100% | ACTAS -BASE DE DATOS
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 5 salidas lúdicas pedagógicas para los adultos mayores y garantizar la apertura de espacios de fortalecimiento de lazos familiares | Número de salidas lúdicas pedagógicas para adultos mayores realizadas anualmente | 5 | 20 | 5 | 5 | 100% | programadas para los otros trimestres | Realizaran salidas ludico pedagogicas y de integracion a diferentes sitios. | 323158202 | 317668827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30981750 | 1318878 | 354139952 | 318987705 | 90.07% | ACTAS.BASE DE DATOS -CARPETAS INTERMAS
[8 empty] | #DIV/0! |  | Realizar jornadas de sensibilizacion, visitas domiciliarias, talleres participativos de Psicologia y enfermeria a los acudientes de los adultos mayores- participan en actividades | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 100% | ACTAS - CARPETAS DE BENEFICIARIOS EXTERNA
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar un encuentro anual intergeneracional con el fin de asegurar la memoria viva del municipio | Número de encuentros anuales intergeneracionales realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | programadas para los otros trimestres | Realizar encuentro intergeneracionales con niños de primera infancia | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | ACTAS DE PARTICIPACION -INFORME DE CONTRATISTAS
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Vincular por lo menos a 20 adultos mayores en el programa de seguridad alimentaria del municipio | Número de adultos mayores vinculados al programa de seguridad alimentaria del municipio | 0 | 20 | 5 | 5 | 100% | se registran 25 beneficiarios en huertas caseras, registro de asistencia y fotografico | Realizar acciones a fin de fortalecer el proceso de programa de huertas Colgantes - Caseras | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | CARPETAS INTERNAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
[10 empty] | Seguimiento a peso y talla de los adultos mayores benefiiciarios del programa Centro Dia | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | CARPETAS INTERNAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
[10 empty] | Realizar talleres alimentacion saludables a los adultos mayores, | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | ACTAS-CARPETAS INTERNAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mejorar y mantener la infraestructura del Centro Día, dotando las instalaciones con una sala de cómputo | Número de Instalaciones del centro Día mejoradas, mantenidas y dotadas con una sala de cómputo | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% |  | Abastecimiento de agua, suministro de agua, servicios de Internet, Pago de SAICO ASIMPRO | 5350000 | 5350000 | [6 empty] | 5350000 | 5350000 | 100% | PAGO DE SERVICIOS
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar ferias empresariales trimestrales de la tercera edad propendiendo por el desarrollo económico de los adultos mayores mediante el incentivo de trabajo en comunidad. | Número de ferias empresariales para la tercera edad realizadas anualmente | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | programado | Exponer los productos de la huerta casera, manualidades, durante la semana de la Salud. | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 100% | CARPETA INTERNA DE BENEFICARIOS AL PROGRAMA
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el beneficio de 223 adultos mayores a través del programa Colombia Mayor | Número de adultos beneficiados en el programa Colombia Mayor | 223 | 223 | 215 | 215 | 100% | nomina-Colombia Maryor -fallecimieto, afiliación EPS- | Reporte y seguimiento mensualmente las novedades presentadas por el municipio al Consorcio Colombia Mayor | 2992267 | 2992267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992267 | 2992267 | 100% | BASE DE DATOS - NOMINA CONSORCIO ADULTO MAYOR
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 550000100 | 544510725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30981750 | 1318878 | 580981850 | 545829603 | 93.95% |  | 35152247
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [8 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [8 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [8 empty] | FECHA
Note on H10: LORENA ROBAYO FIQUE: 52% respecto al total de la politica . 95% respecto a lo programado 2016- FUENTE SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
Note on K10: LORENA ROBAYO FIQUE: se han realizado acciones de acuerdo a los lineamientos
Note on L12: LORENA ROBAYO FIQUE: CBA- CONVENIO
Note on M12: LORENA ROBAYO FIQUE: CBA- CONVENIO
Note on L13: LORENA ROBAYO FIQUE: CONTRATO CON FUNDACION VIVE COLOMBIA
Note on M13: LORENA ROBAYO FIQUE: CONTRATO CON FUNDACION VIVE COLOMBIA
Note on K14: LORENA ROBAYO FIQUE: MENAJE FALTA NO SE HA CONTRATADO
Note on L14: LORENA ROBAYO FIQUE: programado proceso
Note on M14: LORENA ROBAYO FIQUE: programado proceso
Note on H17: LORENA ROBAYO FIQUE: META SE INCREMENTO
Note on J17: LORENA ROBAYO FIQUE: se registran 30 beneficiarios
Note on H18: LORENA ROBAYO FIQUE: BENEFICIARIOS DE AEROBICOS 50 EN EL CAPF
Note on K18: LORENA ROBAYO FIQUE: 160 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN EL ABUELO OLIMOIADAS
Note on K19: LORENA ROBAYO FIQUE: BENEFICIARIOS DE AEROBICOS
Note on H20: LORENA ROBAYO FIQUE: INTERCEMBIO DE PERSONAS MAYORES CON EL MUNICIPIO DE TABIO, GACHANCIPA, MUSEO AEROESPACIAL, COGUA INTERCAMBIO DEPORTIVO, COTA, TENJO, ZIPAQUIRA, SUESCA,-
Note on K20: LORENA ROBAYO FIQUE: ZIPA, COGUA, GUASCA, TABIO, CHIA,
Note on K21: LORENA ROBAYO FIQUE: PROCESO SENSIBULIZACION DE ACUDIENTES EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS
Note on K22: LORENA ROBAYO FIQUE: INTERCAMBIO CON EL MONTEVERDI 3 CURSOS, LUDOTECA
Note on H23: LORENA ROBAYO FIQUE: BENEFICIARIOS NCULADOS A HUERTAS CASERAS a SEPTIEMBRE 26
Note on J23: LORENA ROBAYO FIQUE:
Note on K23: LORENA ROBAYO FIQUE:
Note on K24: LORENA ROBAYO FIQUE: PESO Y TALLA CON ENFERMERIA Y NUTRICION 2 VECES A LA SEMAN
Note on K25: LORENA ROBAYO FIQUE: VALORACION INTEGRAL POR PARTE DEL EQUIPO CED
Note on H28: LORENA ROBAYO FIQUE: 203 ACTIVOA A LA FECHA Y EN LISTA DE PRIORIZAC 16, CUPOS ASIGNADOS 215, SUSPENDIDOS POR MUERTE
Note on K28: LORENA ROBAYO FIQUE: Se disminuyeron los cupos debido a que no se encuuentran adultos vulnerables que cumplan con los requisitos, POR TANTO AL MUNICIPIO DE BLOQUEAN CUPOS