## DDHH
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: DERECHOS HUMANOS | [5 empty] | VIGENCIA: 2016-2020 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIO DE GOBIERNO
META DE RESULTADO: Garantizar el acceso al sistema de justicia al 100% de los ciudadanos que acudan a las entidades que imparten justicia en el municipio | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Todos unidos por la protección de los Derechos Humanos | Realizar 4 alianzas estratégicas para la divulgación efectiva de la cultura por el respeto por los DDHH, la inclusión y el respeto por las libertades individuales, religiosas, culturales y políticas | Número de alianzas estratégicas para la divulgación efectiva de la cultura por el respeto por los DDHH, la inclusión y el respeto por las libertades individuales, religiosas, culturales y políticas suscritas | 0 | 4 | 1 | 1% | 100% | Estudio e invitaciones |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Implementación | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Proyecto razona y reacciona | 40000000 | 38500000 | [6 empty] | 40000000 | 38500000 | 9625%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Crear y poner en funcionamiento la Coordinación de DDHH adscrita a la Secretaría de Gobierno. | Número de coordinaciones de DDHH creadas y puestas en funcionamiento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Se realiza la solicitud de creaión a la Secretaria de Desarrollo Institucional | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Fortalecer y mantener anualmente el observatorio de familia para consolidar los procesos de toma de decisiones y de construcción de políticas públicas | Número de observatorios de familia fortalecidos y mantenidos anualmente | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | revisión y formulación del observatorio de familia | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Cosolidación del observatorio de familia |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | Promover procesos de formación sobre los derechos de los niños y las niñas, y la mujer generando espacios de participación social favoreciendo a cerca de 1000 niños, niñas y mujeres. | Número de niños, niñas y mujeres que participan en procesos de formación en derechos humanos | 0 | 1000 | 250 | 326 | 13040% | Formulación de los procesos de formación ha implementar | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | implementación según cronograma aprobado | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Evaluación del proceso de formación implementado y formulación | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | Beneficiar a 400 jóvenes, adultos y docentes a través de procesos de capacitación en derechos humanos | Número de personas capacitadas en derechos humanos en el municipio | 0 | 400 | 100 | 150 | 15000% | Formulación capacitación, cronograma | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | implementación según cronograma aprobado |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Apoyar anualmente a 6 entidades de justicia con jurisdicción en el municipio, Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación. | Número de entidades de justicia con jurisdicción en el municipio, Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación apoyados anualmente | 5 | 6 | 6 | 6 | 10000% | Convenios | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | Garantizar el funcionamiento de la Comisaría de Familia a través de la asignación de los recursos necesarios anualmente | Porcentaje de recursos asignados anualmente a la Comisaría de Familia/Recursos requeridos anualmente por la Comisaría de Familia | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000% | Pagos de nomina | 175750000 | 139573533 | [6 empty] | 175750000 | 139573533 | #DIV/0!
[9 empty] | Pagos de nomina | [6 empty] | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000
[9 empty] | pago de prestacion de servicios psicologa | 26500000 | 26250000 | [6 empty] | 26500000 | 26250000 | 9906%
[9 empty] | pago de prestacion de servicios trabajadora social | 24000000 | 24000000 | [6 empty] | 24000000 | 24000000 | 10000%
[9 empty] | pago de prestacion de servicios trabajadora social | 23750000 | 23750000 | [6 empty] | 23750000 | 23750000 | 10000%
TOTALES | [7 empty] | 6877% |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 410000000 | 372073533 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | CINY JOHANA FORERO RICO | [5 empty] | 0 | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE GOBIERNO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2017-01-25 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2017-01-25