## CTeI
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTeI | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
META DE RESULTADO: Vincular al municipio en el Centro Regional de Innovación, con el fin de promover el conocimiento, la competitividad y productividad | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 0
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Lograr la participación de por lo menos 5 personas en las convocatorias de Alto Nivel (maestrías y doctorados) realizadas a nivel departamental y nacional para promover capacidades en Ctel | Número de personas soposeñas que participan en las convocatorias de Alto Nivel (maestrías y doctorados) a nivel departamental y nacional para promover capacidades en Ctel | 0 | 5 | 2 | 0 | 0% | Indagar con la gobernación, Colciencias y Prosperidad Social sobre convocatorias para fortalecer competencias en CTeI para soposeños | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Realizar la convocatoria de soposeños a nivel de maestrías y doctorados para promover capacidades de CTeI | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Implementar 12 procesos de formación en ciencia, tecnología e innovación en las Instituciones Educativas del municipio | Número de procesos de formación en Ciencia, Tecnología e Innovación implementados | 0 | 12 | 4 | 0 | 0% | Gestionar con Prosperidad Social procesos de formación en CTeI | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Gestionar con la Gobernación de Cundinamarca procesos de formación en CTeI | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Gestionar con Colciencias procesos de formación en CTeI | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Diseñar una estrategia de innovación social que involucre la implementación de estrategias para lograr la superación de la pobreza y pobreza extrema individual y el mejoramiento del entorno donde viven las familias con mayor situación de vulnerabilidad | Número de estrategias de innovación social diseñadas y puestas en marcha | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0% | Realizar la convocatoria para innovadores para diseñar y cocrear la estrategia de innovación social para superar pobreza extrema | [6 empty] | 8926000 |  | 8926000 | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar una estrategia de innovación social para fortalecer la generación de ingresos en el municipio de Sopó | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Gestionar la formulación y puesta en marcha de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación orientado a formentar el desarrollo de productos con valor agregado que generen beneficios económicos para la población soposeña | Número de proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados a formentar el desarrollo de productos con valor agregado gestionados | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0% | Poner en marcha el proyecto de producción de orgánicos, en el marco del proyecto de agricultura sostenible | [6 empty] | 41074000 |  | 41074000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Ciencia, Tecnología e Innovación | Vincular al municipio en el Centro Regional de Innovación, con el fin de promover el conocimiento, la competitividad y productividad | Municipios vinculado al Centro Regional de Innovación | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | Gestionar con la gobernación la elaboración de un proyecto para promover la creación de un Centro de Innovación Regional | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 80000000 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 15 DE ENERO DE 2016 | [6 empty] | FECHA

## Pobreza Extrema
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
META DE RESULTADO: Garantizar la superación de las condiciones de pobreza extrema del 80% de las familias identificadas a través de la Red Unidos y población víctima del conflicto armado | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 0%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Identificar a las familias en pobreza extrema en el municipio y vincular al 100% al programa de superación de pobreza y pobreza extrema | Porcentaje de familias identificadas y vinculadas al programa de superación de la pobreza extrema | 0 | 100 | 100 |  | 0% | Prestación de servicios para apoyar el proceso de acompañamiento y gestión de oferta para la población vulnerable del municipio de Sopó- PyPE | 14700000 | [7 empty] | 14700000 | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar campañas de busqueda de las familias que no fueron ubicadas en el proceso del año 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Caracterizar al 100% de población víctima del conflicto y en pobreza extrema en el primer año | Porcentaje de la población víctima del conflicto y en pobreza extrema caracterizada | 3.5 | 100 | 60 |  | 0% | Prestación de servicios para apoyar el proceso de implementación de la Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y realizar acompañamiento y gestión de oferta para las familias en pobreza extrema PyPE | 11023002 | [7 empty] | 11023002 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicios para apoyar el proceso de implementación de la Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y realizar acompañamiento y gestión de oferta para las familias en pobreza extrema VCA | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Realizar 8 ferias de oferta de servicios para las familias en pobreza extrema y víctimas del conflicto armado | Número de ferias de oferta de servicios para las familias en pobreza y pobreza extrema realizadas | 0 | 8 | 2 |  | 0% | Suministro de refrigerios para el desarrollo de las actividades de las familias en situación de vulnerabilidad del municipio. PyPE | 4500000 | [7 empty] | 4500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la feria de salud en el marco del programa Más Familias en Acción. PyPE- Contratación alimentación para prestadores de servicios | 300000 | [7 empty] | 300000 | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar una feria anual de servicios para las familias en situación de vulnerabilidad. PyPE- Contratación alimentación para prestadores de servicios | 500000 | [7 empty] | 500000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Actualizar el plan de acción territorial para la atención integral y reparación de las víctimas del conflicto armado, incluyendo la formulación de una estrategia para atender un eventual postconflcito | Número de planes de acción territorial actualizados | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Revisar el documento del Decreto de Plan de Acción existente y actualizarlo en el marco del CPS y del CTJT de ser necesario | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Promover el goce efectivo de los derechos de la población víctima garantizando la ejecución del 60% de las acciones establecidas en el plan de acción territorial | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de acción territorial | ND | 60 | 30 |  | 0% | Realizar seguimiento al plan de acción del documento Plan de Acción Territorial PAT | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Realizar acompañamiento a la población víctima para garantizar que conocen sus derechos y logran su goce efectivo | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Realizar acompañamiento psicosocial al 100% de las familias víctimas identificadas en el municipio | Porcentaje de familias victimas con acompañamiento psicosocial | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | Realizar dos talleres de acompañamiento psicosocial a las familias victimas del conflicto armado y canalizar los casos que sean requeridos al profesional psicosocial de la Comisaría de Familia | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Actualizar el plan de contingencia municipal con el fin de promover la prevención y protección de las violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas de protección integral a las víctimas | Número de planes de contingencia actualizados | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Revisar y actualizar el documento del plan de contingencia para el municipio de Sopó | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Brindar ayuda humanitaria de emergencia al 100% de la población víctima del conflicto armado que lo requiera | Porcentaje de población víctima del conflicto armado que requiere ayuda humanitaria de emergencia beneficiada | 100 | 100 | 100 |  | 0% | Contratación de alojamiento, alimentación, transporte y demás servicios requeridos para brindar atención humanitaria de emergencia a la pobalción vítima del conflicto armado | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Asistencia Funeraria víctimas | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Ayuda económica de emergencia | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Asistencia Funeraria población vulnerable | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
9 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Vincular al 100% de la población víctima del conflicto armado y pobalción en pobreza extrema en los programas sociales que garanticen su estabilización socioeconómica | Porcentaje de población víctima del conflicto armado y en pobreza extrema vinculada a los programas sociales que garantizan su estabilización socioeconómica | ND | 100 | 70 |  | 0% | Prestar servicios para acompañar el proceso de formación del programa de vivienda saludable PyPE | 11976998 | [7 empty] | 11976998 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestar servicios para acompañar el proceso de formación del programa de vivienda saludable VCA | 4550000 | [7 empty] | 4550000 | 0 | 0%
[9 empty] | Compra de materiales para la restauración de mueblería, decoración y tapicería que permitan dejar la donación en estado optimo | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Apoyar el fortalecimiento de la mesa de participación de víctimas, con el fin de promover la participación activa de la población víctima del conflicto en los espacios de participación ciudadana | Número de mesas de participación de víctimas fortalecidas | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Brindar apoyo logístico a la mesa de participación de victimas (150 refrigerios) | 450000 | [7 empty] | 450000 | 0 | 0%
[9 empty] | Apoyo de transporte para garantizar la participación de los integrantes de la mesa en espacios municipales, departamentales y nacionales | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar dos talleres anuales sobre derechos a la población victima del conflicto y a los integrantes de la mesa de participación de víctimas | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Superando la pobreza y pobreza extrema | Garantizar la superación de las condiciones de pobreza extrema del 80% de las familias identificadas a través de la Red Unidos y población víctima del conflicto armado | Porcentaje de familias que superan sus condiciones de pobreza extrema. | ND | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | Garantizar el acceso a la oferta institucional de todas las familias que lo requieran con el fin de avanzar en el cumplimiento de los logros trazadores sobre medición de pobreza extrema. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 80000000 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 15 DE ENERO DE 2016 | [6 empty] | FECHA

## Servicios Públicos
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
META DE RESULTADO: Lograr cobertura de alumbrado público en el 100% de los sectores y veredas del municipio/ Brindar cobertura del servicio de internet al 91% de la población Soposeña / Aumentar la cobertura de acceso al servicio de gas natural al 70% de la población soposeña | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100%/ 91%/ 70%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Servicios públicos para todos | Promover la ampliación de las expansiones de alumbrado público en 300 nuevas luminarias | Número de nuevas luminarias instaladas en el municipio | ND | 300 | 100 | 0 | 0% | Dar continuidad al contrato de concesión del alumbrado público | 890433600.35 | [7 empty] | 890433600.35 | 0 | 0%
[9 empty] | Dar continuidad al contrato de interventoría del alumbrado público | 71075452.65 | [7 empty] | 71075452.65 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratar el suministro de energía para el municipio de Sopó | 400000000 | [7 empty] | 400000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Servicios públicos para todos | Lograr la modernización del sistema de alumbrado público municipal en el 100% del territorio municipal | Porcentaje del territorio municipal que cuenta con el sistema de alumbrado público modernizado | 0 | 100 | 100 | 30.875 | 30.88% | Realizar las gestiones correspondientes con Codensa S.A. para lograr la modernización del Sistema | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Servicios públicos para todos | Realizar el censo de usuarios del alumbrado público con el fin de garantizar el cobro adecuado del impuesto de alumbrado público | Número de censos de usuarios del alumbrado público realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | Dar continuidad al contrato de facturación con Codensa S.A. | 60000000 | [7 empty] | 60000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratación de servicios para realizar el levantamiento del censo de alumbrado público | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Servicios públicos para todos | Lograr cobertura de alumbrado público en el 100% de los sectores y veredas del municipio | Cobertura de alumbrado público en sectores y veredas del municipio | 61.1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | Adelantar el plan de expansiones previsto en los planes anuales de Alumbrado Público | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Servicios públicos para todos | Promover la instalación de tecnología que facilite el acceso a internet de la comunidad soposeña en tres sectores más | Número de sectores del Municipio con cobertura de internet. | 12 | 15 | 13 | 0 | 0% | Gestionar la ampliación de cobertura de internet a través de WIFI | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Servicios públicos para todos | Brindar cobertura del servicio de internet al 91% de la población Soposeña | Cobertura de acceso al servicio de internet | 84 | 91 | 0 | 0 | #DIV/0! | Gestionar la ampliación de cobertura de internet a través de WIFI | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Servicios públicos para todos | Gestionar y viabilizar la expansión de la red de gas natural hacia 5 veredas y sectores del municipio | Número de sectores/veredas gestionados y viabilizados para la expansión de la Red de Gas Natural | 4 | 5 | 3 | 0 | 0% | Realizar reuniones con gas natural para promover la expansión de la red hacia los sectores que faltan por cobertura | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Servicios públicos para todos | Diseñar y gestionar un proyecto para lograr la entrega de subsidios para la población de los estratos 1 y 2 como apoyo para facilitar la conexión domiciliaria al servicio de gas natural | Número de proyectos para lograr la entrega de subsidios para la población de los estratos 1 y 2 diseñados y gestionados | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 50% | Realizar las indagaciones correspondientes con gas natural para conocer el procedimiento para acceder a los subsidios de los estratos 1 y 2 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Servicios públicos para todos | Aumentar la cobertura de acceso al servicio de gas natural al 70% de la población soposeña | Cobertura de acceso al servicio de gas natural | 58.5 | 70 |  |  | #DIV/0! | Gestionar la expansión de la red hacia sectores sin cobertura en el municipio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 1421509053 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 15 DE ENERO DE 2016 | [6 empty] | FECHA

## Calidad y Sist. Información
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
META DE RESULTADO: Satisfacer las necesidades del cliente y lograr que el 93% de la población evaluada tenga percepción positiva sobre los productos entregados y servicios ofrecidos/ Consolidar el sistema de información municipal, promoviendo la mejora de la producción de estadísticas y el análisis de datos, a través de la unificación de bases de datos | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Calidad del servicio al cliente | Elaborar, implementar y dar cumplimiento al 98% de las acciones propuestas en el plan anticorrupción anualmente | Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción anualmente | 85 | 98 | 92 |  | 0% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del área de control interno y gestión integral para el sostenimiento del MECI y el SGC | 16757810 | [7 empty] | 16757810 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Calidad del servicio al cliente | Realizar anualmente 15 auditorias internas con el fin de promover la certificación del municipio en la norma ISO 9001 y NTCGP 1000 | Número de auditorias realizadas anualmente al total de los procesos de la Administracion Municipal | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | Prestación de servicios para realizar la auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad del municipio de Sopó. | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicios profesionales para la formación de auditores internos ISO 9001 2015 y NTCGP 100 2009 desarrollando el ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Calidad del servicio al cliente | Buscar que el municipio obtenga una calificación del MECI igual o superior al 95% | Porcentaje de evaluación del MECI | 82.3 | 95 | 88 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Calidad del servicio al cliente | Fortalecer el sistema de control de quejas y reclamos de la Administración Municipal, garantizando el seguimiento continuo que permita dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad. | Número de seguimientos anuales del estado de las PQRS | 48 | 48 | 48 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Calidad del servicio al cliente | Revisar y actualizar el procedimiento de atención al ciudadano fortaleciendo los canales de atención que permitan medir la satisfacción en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Número de procedimientos de atención al ciudadano que permiten fortalecer los canales de atención y medir la satisfacción del cliente revisados y actualizados | 1 | 1 | 1 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Calidad del servicio al cliente | Implementar la estrategia de gobierno en línea en un 80% | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gobierno en línea | 56 | 80 | 70 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Calidad del servicio al cliente | Implementar y poner en funcionamiento un sistema integrado de gestión para el municipio de Sopó | Número de sistemas integrados implementados y en funcionamiento | 0 | 1 | 0.5 |  | 0% | Suministro de refrigerios para el desarrollo de las actividades del sistema de gestión de la calidad | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Sumnistro de papelería con la nueva política de calidad | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Calidad del servicio al cliente | Adelantar el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental institucional para obtener la Certificación Ambiental en la ISO 14001 | Número de procesos de implementación del sistema de gestión ambiental institucional para obtener la Certificación Ambiental adelantados | 0 | 1 | 0.5 |  | 0% | Iniciar el proceso de certificación en gestión ambiental y la integración con el sistema de gestión de calidad | 33142190 | [7 empty] | 33142190 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Calidad del servicio al cliente | Elaborar la política de racionalización de trámites para el municipio de Sopó, que contemple la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites en el municipio de Sopó | Número de políticas de racionalización de trámites elaboradas e implementadas | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Calidad del servicio al cliente | Elaborar un plan de trabajo para mejorar el proceso de gestión documental del municipio y ponerlo en marcha garantizando la implementación del 50% de las acciones establecidas | Porcentaje de implementación del plan de trabajo de mejora del proceso de gestión documental | 0 | 50 | 30 |  | 0% | Servicios de apoyo a la gestión para la organización, clasificación depuración y ordenación del archivo central | 136000000 | [7 empty] | 136000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Calidad del servicio al cliente | Realizar seguimiento semestral al plan de desarrollo municipal, promoviendo la elaboración de fichas técnicas por indicador | Número de seguimientos realizados al plan de desarrollo municipal | ND | 2 | 2 |  | 0% | Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación de políticas públicas y seguimientos al cumplimiento de las mismas, incluido el plan de desarrollo municipal | 20600000 | [7 empty] | 20600000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | Reconociendo nuestro territorio | Realizar un diagnóstico del sistema de información municipal, determinando el inventario de bases de datos y los herramientas necesarias para promover su organización, consolidación y análisis | Número de diagnósticos realizados sobre el sistema de información municipal | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Avanzar en el proceso de consolidación del sistema de información municipal | 7078189.1222 | [7 empty] | 7078189.1222 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | Reconociendo nuestro territorio | Elaborar e implementar gradualmente una estrategia de focalización que permita mejorar el acercamiento de la oferta a la población con mayores necesidades y vulnerabilidades | Número de estrategias de focalización elaboradas e implementadas gradualmente en el municipio | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | Diseñar la propuesta de focalización | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | Reconociendo nuestro territorio | Diseñar, elaborar y aplicar el 100% de los instrumentos que se requieran para realizar la captura de información necesaria para la toma de decisiones y garantizar el seguimiento de las metas del plan de desarrollo municipal | Porcentaje de instrumentos que se requieran para realizar la captura de información elaborados y aplicados | 0 | 100 | 50 |  | 0% | Identificar los instrumentos de medición y captura de información requeridos para realizar mediciones y aplicarlos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Reconociendo nuestro territorio | Garantizar la actualización constante del banco de proyectos municipal, promoviendo el ejercicio de la planeación estratégica como fundamento del éxito de la ejecución fisica y presupuestal | Número de bancos de proyectos actualizados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Prestación de servicios profesionales y asesoría y apoyo a la gestión para fortalecer el manejo de los temas asociados al sistema general de regalías | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | Reconociendo nuestro territorio | Garantizar anualmente la implementación de la metodología del Sisbén que sea señala por el Departamento Nacional de Planeación | Número de metodologías del Sisbén implementadas anualmente de acuerdo a los lineamientos del DNP | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un encuestador del sisbén y consolidador de información para el sistema de información municipal | 16421810.8778 | [7 empty] | 16421810.8778 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de material de publicidad y fichas de levantamiento de información del Sisbén. | 500000 | [7 empty] | 500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de fichas para el Sisbén | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 245000000 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 15 DE ENERO DE 2016 | [6 empty] | FECHA