## Planeación Territorial
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: PLANEACIÓN TERRITORIAL | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: Secretaría de Planeacion Territorial y Urbanismo
META DE RESULTADO: Ejecutar el 20% de las acciones de corto plazo establecidas en el PBOT/ Ejecutar el 10% de las acciones de corto plazo establecidas en los instrumentos de planificación del PBOT/ Garantizar la participación del municipio en la toma de decisiones para la gestión, formulación y ejecución del 100% de proyectos regionales y nacionales | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 20%/ 10%/ 100%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Desarrollo Territorial y Regional Sostenible | Realizar la revisión, formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) | Número de planes básicos de ordenamiento territorial revisados, formulados y adoptados | 0.3 | 1 | 0.8 |  | 0% | Avanzar en el proceso sancionatorio que permita tomar decisiones frente a la revisión del plan básico de ordenamiento territorial | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Iniciar la revisión, formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Desarrollo Territorial y Regional Sostenible | Implementar un proyecto de control urbanístico anualmente promoviendo la aplicación de la normatividad a nivel municipal | Número de proyectos de control urbanístico implementados anualmente | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Contratar a un tecnico en ingenieria civil de apoyo para lograr la consecucion de metas del plan de desarrollo y la formulacion de proyectos | 18277000 | [7 empty] | 18277000 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para el apoyo juridico en la la Secretaria de Planeación Territorial y Urbanismo del municipio de Sopó dentro de los procesos de licencias urbanisticas y conceptos asociados al PBOT vigente | 21723000 | [7 empty] | 21723000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Desarrollo Territorial y Regional Sostenible | Formular y/o actualizar el 50% los instrumentos de planificación establecidos en el PBOT | Porcentaje de instrumentos de planificación establecidos en el PBOT formulados y/o actualizados | 0 | 50% | 30% |  | 0% | Identificar los planes maestros existentes en el municipio y evaluar su estado de ejecución determinando las necesidades de actualización | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Fortalecer el proceso de planeación municipal | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Desarrollo Territorial y Regional Sostenible | Promover la creación del banco de tierras municipal con el fin de afectar predios para el desarrollo de los proyectos de utilidad pública, interés general o interés social en el municipio. | Número de bancos de tierras creados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Iniciar el proceso de investigacion a fin de avanzar en la implementacion y conformacion el banco de tierras para el Municipio de Sopo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Gestionar la mejor solución al nuevo trazado de la variante del municipio dentro del proyecto vial de la perimetral de oriente ante la ANI, ANLA y DEVINORTE que minimice la afectación que pueda producir a los habitantes del municipio | Porcentaje de avance en la gestión de la mejor solución al nuevo trazado de la variante del municipio | 0% | 100% | 60 |  |  | Aprobación del trazado una vez surtidos los procesos de concertación y revisión técnica entre comunidades, municipio y gobierno nacional | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Puesta en marcha del proyecto y acompañamiento a comunidades para garantizar el debido proceso | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Desarrollo Territorial y Regional Sostenible | Establecer por lo menos 2 alianzas de carácter regional que permitan generar compatibilidad en el desarrollo de las fronteras municipales y gestionar proyectos de alto impacto para la región y el municipio, generando nuevos modelos asociativos | Número de alianzas regionales generadas | 0 | 2 | 0 |  | #DIV/0! | Identificar iniciativas de carácter regional en las que el municipio pueda participar para adelantar el proceso | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | ORLANDO BOLIVAR ALONSO | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL Y URBANISMO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 23 DE ENERO DE 2017 | [6 empty] | FECHA

## Espacio Público
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ESPACIO PUBLICO | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: Secretaría de Planeacion Territorial y Urbanismo
META DE RESULTADO: Mejorar, construír y ampliar el espacio público por habitante en el municipio de Sopó alcanzando 2,5 metros cuadrados por habitante | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 20%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Espacio Público para Todos | Elaborar y adoptar la Cartilla de Espacio Público que incluya los elementos constructivos y opciones de diseño para el amoblamiento | Número de cartillas de Espacio Público con elementos constructivos y opciones de diseño para el amoblamiento elaboradas y adoptadas | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Identificar las especificaciones del diseño de espacio público para el municipio de Sopó, con el fin de iniciar el proceso de consolidación de una cartilla | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Espacio Público para Todos | Revisar, actualizar y adoptar el Plan Maestro de Espacio Público para el Municipio de Sopó | Número de planes maestros revisados, actualizados y adoptados | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | Iniciar la Revision, actualizacion y adopcion del Plan Maestro de Espacio Publico para el Municipio de Sopo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Espacio Público para Todos | Adecuar y Construir 1785 metros cuadrados del Centro de Despachos del servicio de transporte Municipal e interveredal | Numero de metros cuadrados de la Infraestructura del Centro de Despachos del servicio de transporte Municipal e interveredal | 0 | 1785 | 1785 |  |  | Contratar la ejecución de la obra del centro de despachos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución del contrato | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Espacio Público para Todos | Realizar la adecuacion y construccion de 6500 nuevos metros cuadrados de espacio publico Urbano y Rural | Numero de metros cuadrados (M2) adecuados y construidos | 6092 | 6500 | 2500 |  |  | Mantenimiento general de obras existentes del espacio público del Municipio. | 388976240 | [7 empty] | 388976240 | 0 | 0%
[9 empty] | Ejecución de la Alameda carrera cuarta entre calles 2 y 2 sur | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Espacio Público para Todos | Realizar la valoración y adecuación del 20% de los andenes y espacio público que lo requieran, garantizando el fácil acceso y movilidad de la población en condiciones diferenciales, niños y niñas, adultos mayores y población en general | Porcentaje de andenes y espacio público identificado y adecuado para garantizar el fácil acceso y movilidad de la población en condiciones diferenciales, niños y niñas, adultos mayores y población en general | ND | 20% | 10 |  | 0% | Realizar el inventario de andenes y espacio público que requiere adecuación | 35000000 | [7 empty] | 35000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Espacio Público para Todos | Desarrollar la estrategia de mejoramiento integral de barrios promoviendo intervenciones articuladas en 6 sectores del municipio | Número de sectores beneficiados a través de la estrategia de mejoramiento integral de barrios | 0 | 6 | 2 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 423976240 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | ORLANDO BOLIVAR ALONSO | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL Y URBANISMO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 23 DE ENERO DE 2017 | [6 empty] | FECHA