## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: Información y Comunicación | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: Carol Andrea Piamonte Ospina
META DE RESULTADO: Lograr que el 50% de la población encuestada conozca la gestión de la Administración Municipal | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Realizar 320 boletines de prensa para informar a la comunidad Soposeña sobre las acciones, actividades y/o programas de la Administración Municipal. | Número de boletines de prensa realizados y publicados | 0 | 320 | 80 |  | 0% | Recopilación de información a través de cubrimiento, redacción y publicación. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Elaborar 22 informativos y/o documentos impresos para dar a conocer a la comunidad la gestión pública administrativa | Número de informativos y/o documentos impresos para dar a conocer a la comunidad la gestión pública administrativa | 22 | 22 | 6 |  | 0% | Impresión de informativos (Avances 2016 y Retos 2017, Boletín de Seguridad, Informativo General, Rendición de cuentas 2017) | 17800000 | [7 empty] | 17800000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Cubrir el 100% de las actividades realizadas anualmente por la Administración Municipal que requieren divulgación y promoción por ser de alto impacto para la comunidad, buscando la mejora y dotación de equipos de la oficina de prensa | Porcentaje de eventos y/o actividades cubiertas y divulgadas anualmente por prensa y comunicaciones. | ND | 100% | 100% |  | 0% | Contratación de 6 profesionales que cumplan funciones propias de la Oficina de Prensa | 109105058 | [7 empty] | 109105058 | 0 | 0%
[9 empty] | Difusión de la gesstión institucional a través de vidos y pauta televisada (APS) | 11323347 | [7 empty] | 11323347 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Garantizar el funcionamiento anual de la Emisora Local como un medio de comunicación de calidad, oportuno y efectivo para todos los sectores y veredas del municipio | Porcentaje de sectores y/o veredas de Sopó con cobertura de transmisión de la Emisora Local | 0% | 90% | 80 |  | 0% | Contratación de 3 profesioas que cumplan funciones propias de la Emisora Sopó Radio | 56771595 | [7 empty] | 56771595 | 0 | 0%
[9 empty] | Instalación de la Antena Transmisora - Emisora Sopó Radio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Realizar los pagos correspondientes a uso del espectro, sayco y acimpro | 6000000 | [7 empty] | 6000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Acompañar el diseño del 100% de los programas radiales que se identifiquen anualmente como necesarios para difundir información, promover procesos de aprendizaje, adelantar campañas de cultura ciudadana entre otros. | Porcentaje de programas radiales identificados y que cuentan con el acompañamiento de prensa para su diseño | 0% | 100% | 100% |  | 0% | Consejos de Redacción para definir espacios radiales y contenidos de los mismos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Articular esfuerzos con las diferentes secretarías para definir estrategais y/o campañas de cultrua ciudadana (diseños, eslogan, artículos, impresos, etc). | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Información y comunicación al alcance de la comunidad | Realizar el evento anual de rendición pública de cuentas a través de 5 consejos sectoriales (1. San Gabriel, Mercenario, La Violeta y Agua Caliente. 2. Meusa, Gratamira. 3. Chuscal, Centro, El Mirador, Centro Alto, La Carolina, San Agustín, Pueblo Viejo. 4. Bellavista, Comuneros, Carolina Alta. 5. La Diana, Briceño y Hatogrande) con el fin de generar espacios de comunicación de doble vía a nivel municipal | Número de eventos de rendición pública de cuentas y espacios de comunicación de doble vía realizados | 0 | 5 | 5 |  | 0% | Definición de contenido y metodología para exponer los avances logrados por la Administración Municipal | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | 0% |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 201000000 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | Carol Andrea Piamonte Ospina | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | Jefe de Prensa y Comunicaciones | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 4 de Enero de 2017 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2017-01-23