## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPÓ MAS DEPORTE | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: JOHN SERGIO AVELLANEDA CARRANZA
META DE RESULTADO: Aumentar a 4069 el número de personas vinculadas y beneficiadas a través de los programas formativos recreodeportivos. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Formación integral con calidad, fomentado el deporte y proyectando campeones | Mantener y garantizar el desarrollo del programa de las Escuelas de Formacion Deportivas y crear 4 nuevas disciplinas en deportes no convencionales | Número de disciplinas de la escuela de formación deportiva mantenidas y en funcionamiento | 19 | 23 | 20 |  | 0% | Contratación de instructores y coordinadores | 809164987 |  | 123302980 |  |  |  | 1443897 |  | 933911864 |  | 0%
[9 empty] | Mantenimiento de software para el manejo de la información del programa de Escuelas de Formación Deportiva y compra de tarjetas para impresión de carnés. | 17000000 | [7 empty] | 17000000 |  | 0%
[9 empty] | Suscripción de Convenio con UMB para acceder a los servicios requeridos para la apertura de la Escuela de Natación y Matronatación | 40000000 | [7 empty] | 40000000 |  | 0%
[9 empty] | Suministro de polizas de accidentes colectivos para deportistas inscritos al programa de Escuelas de Formación Deportiva. | 10000000 | [7 empty] | 10000000 |  | 0%
|  | Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto Rendimiento | Número de salidas deportivas para las escuelas de formación, selecciones y deportistas con proyección al alto rendimiento realizadas | 89 | 133 | 100 |  | 0% | Operador logistico para las participacion de las eculeas de fornacion deportiva clasificadas a la final Nacional del festival de festivales Medellin del 04 al 19 de Enero de 2019, | 141000000 | [7 empty] | 141000000 |  | 0%
|  | Dotar con implementos deportivos y uniformes las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto rendimiento | Número de dotaciones entregadas a las escuelas de formación, selecciones y deportistas | 2 | 4 | 1 |  | 0% | Compra de uniformes e implementación para las Escuelas de Formación Deportiva | 70000000 | [7 empty] | 70000000 |  | 0%
2 | Sopó Altos Logros | Crear y mantener el programa de apoyo integral con incentivos a los deportistas de alto rendimiento | Número de programas de alto rendimiento deportivo creados y mantenidos | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Dotación e implementación para Alto Rendimiento | 10000000 | [7 empty] | 10000000 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | Incentivo programa "Sopó Altos Logros" | 40000000 | [7 empty] | 40000000
|  | Implementar y mantener un grupo multidisciplinario especializado de 6 personas en ciencias aplicadas al deporte. | Número de profesionales especialistas en ciencias aplicadas al deporte vinculados por año | 3 | 6 | 6 |  | 0% | Contratación equipo especializado multidisciplinario | 139052926.848 | [7 empty] | 139052926.848 |  | 0%
|  | Implementar el Laboratorio Biomédico multidisciplinario para el mejoramiento y perfeccionanimiento de los procesos deportivos beneficiando a 100 personas | Número de deportistas valorados y beneficiados de los servicios del laboratorio biomédico | 0 | 100 | 100 |  | 0% | Dotación del laboratorio biomedico | 10000000 | [7 empty] | 10000000 |  | 0%
3 | Construyendo futuro deportivo y recreativo | Garantizar el mantenimiento y adecuacion de 68 escenarios recreodeportivos | Número de escenarios recreodeportivos con mantenimiento y adecuación por año | [5 empty] | Cofinanciación de Cancha Sintetica de futbol | 466336252 | [5 empty] | 154500000 |  | 620836252 |  | 0%
|  |  |  | 17 | 68 | 64 |  | 0% | Contratación personal de mantenimiento | 198163748.1471 | [7 empty] | 198163748.1471 |  | 0%
[9 empty] | Suministro materiales de ferreteria | 40000000 | [7 empty] | 40000000 |  | 0%
4 | Desarrollo Deportivo de gran impacto social | Realizar 160 eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva por año. | Número de eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva realizados | [5 empty] | Operador Logistico para la organizacion y participacion en los eventos de las selecciones y escuelas de formacion deportiva durante el primer trimestre del 2019 | 164029391 | [7 empty] | 164029391
|  | Realizar 160 eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva por año. | Número de eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva realizados | [5 empty] | Pago ACINPRO, por el uso de la música fonograbada en los eventos que realice el municipio durante la vigencia 2019. | 1270609 | [7 empty] | 1270609
|  |  |  | 0 | 200 | 50 |  | 0% | Contratación instructoras de act. Fisica, personal de apoyo a eventos y clubes. | 60000000 | [7 empty] | 60000000 |  | 0%
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 2495264790.9951 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JOHN SERGIO AVELLANEDA CARRANZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | Secretario de Recreación y Deportes | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2019-01-11 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2019-01-15