## INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSP
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO:CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [11 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
META DE RESULTADO: Garantizar que el 83,3% de los km de vías urbanas se mantengan en buen estado/Garantizar que el 45% de los km de vías rurales se mantengan en buen estado/Mejorar la percepción de movilidad en el 80% de los sectores, veredas del municipio | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 74% / 41 / 60
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA 2019 | AVANCE DE EJECUCIÓN META A NOVIEMBRE 2019 | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
|  |  | Número de Km de vías urbanas con mantenimiento periódico | ND | 7 | 1 | 0 | 240% | Poda y mantenimiento de zonas verdes, arboles, franjas aledañas a vías urbanas | 78942099 | [7 empty] | 78942099 | 0 | 0%
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, y procesos prrecontractuales | 30000000
[9 empty] | Suministro de materiales, equipos y herramientas | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Realizar la ampliación y construcción de 2,5 km de vías urbanas en asfalto | Número de km de vías urbanas ampliadas y construidas en asfalto | ND | 2.5 | 2.352 | 0 | 7% | Construcción y/o rehabilitación de vías en asfalto | 300000000 | [7 empty] | 300000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Pavimentación de vías urbanas San Agustín | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 0%
0
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Realizar mantenimiento periódico a 26 km de vías rurales | Número de Km de vías rurales con mantenimiento periódico | ND | 26 | 26 | 0 | 100% | Mantenimiento de bermas. Cunetas y box coulvert | 34105530 | [7 empty] | 34105530 | 0 | 0%
[9 empty] | Poda y mantenimiento de zonas verdes, arboles, franjas aledañas a vías rurales | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Personal de apoyo para seguimiento en campo | 76255 | [7 empty] | 76255
[9 empty] | Mantenimiento de vias rurales en afirmado (incluye suministro de recebo, conformación y compactación) | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Mantenimiento y/o combustible de maquinaria | 20000000 | [7 empty] | 20000000
0
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, toma de medidas de campo y procesos prrecontractuales | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | Realizar la construcción de 4 km vías rurales en placa huella en concreto | Número de km de vías rurales en placa huella en concreto construidos | ND | 4 | 3.46 | 0 | 27% | Construcción de placa huellas en concreto | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, toma de medidas de campo y procesos prrecontractuales | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, y procesos prrecontractuales | 55328799
5 | Movilidad, hacia un municipio seguro y sostenible | Realizar un censo que permita determinar las necesidades de transporte público en 6 veredas y/o sectores con mayor dificultad de acceso, realizando un estudio de tarifas | Número de veredas que cuentan con censo sobre necesidad de rutas de transporte público | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% | Elaboración y consolidación del censo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Estudio tarifario | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Gestionar el incremento y/o la puesta en marcha de por lo menos 3 nuevas rutas de acuerdo a las necesidades identificadas en el censo | Número de rutas nuevas que beneficien a la comunidad de sectores con mayor dificultad de acceso | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | Formular y adoptar el plan de movilidad del municipio, incorporando la ubicación de nuevas zonas de parqueo | Número de planes de movilidad formulados y adoptados en el municipio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Formulación del plan de movilidad | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Adopción y aprobación del plan de movilidad | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  | Realizar un estudio técnico y financiero sobre la viabilidad de entregar el centro de despachos a un tercero para su operación en el día y poner en marcha un espacio de parqueo nocturno | Número de estudios técnicos y financieros sobre la viabilidad de entregar el centro de despachos a un tercero para su operación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Elboración del estudio técnico y financiero | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  | Lograr la ejecución del 25% de las acciones establecidas en el plan de movilidad municipal | Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones del plan de movilidad municipal | 0 | 25 | 15 | 0 | 10% | Seguimiento a las acciones del plan de movilidad municipal adoptado | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  | Gestionar la firma de dos acuerdos con la concesión para la implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales de acceso con el fin de mejorar la movilidad del municipio. | Porcentaje de avance en la gestión de la firma de acuerdos con la concesión para la implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  | Gestionar ante la concesión, los entes Departamentales y Nacionales el proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo Viejo - Briceño y Chuscal, para el mejoramiento de los corredores de movilidad de ciclistas y peatones. | Porcentaje de avance en la gestión del proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo Viejo - Briceño y Chuscal | 0 | 100 | 50 | 0 | 50% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  | Gestionar la consecución de recursos público - privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 Sur, Pueblo viejo, vereda Meusa, La Diana y Briceño, con su respectiva adecuación para personas con capacidades diferenciales. | Porcentaje de avance en la gestión de los recursos público - privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 Sur, Pueblo viejo, vereda Meusa, La Diana y Briceño | 0 | 100 | 15 | 0 | 85% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  | Fomentar el uso de medios de transporte no motorizado con las normas de seguridad y establecer 2 zonas de parqueo de bicicletas. | Número de zonas de parqueo de bicicletas establecidas para incentivar el uso de medios de transporte no motorizado | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | Identificación de zonas para el parqueo de bicicletas | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Intervención , adecuación o construcción de estas áreas como parte del mobiliario urbano dentro del espacio público | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  | Realizar mantenimiento al 100% de la demarcacion y señalizacion vial urbana | Porcentaje de señalización y demarcación vial urbana con mantenimiento | ND | 100 | 70 | 0 | 30% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Convenio interadministrativo para la señalización y demarcación vial | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  | Realizar mantenimiento al 80% de la demarcación y señalización vial rural existente | Porcentaje de señalización y demarcación vial rural con mantenimiento | ND | 80 | 30 | 0 | 50% | Mantenimiento de la señalización y demarcación vial urbana y rural - suministro de materiales | 27000000 | [7 empty] | 27000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de materiales para mantenimiento de la señalización | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 1682897 | [7 empty] | 1682897 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  | Crear y poner en funcionamiento el banco de materiales del municipio de Sopó | Número de banco de materiales creados e implementados en el municipio de Sopó | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Formulación proyecto de acuerdo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Aprobación por parte del Concejo Municipal | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [9 empty] | 585376428 | [7 empty] | 585376428 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [17 empty] | 1089183209 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | KAREN PATRICIA VILLERAS ESPITIA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 11 DE ENERO DE 2019 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 11 DE ENERO DE 2019

## EQUIPAMIENTOS PARA LA PROSP
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO:CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [12 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
META DE RESULTADO: Garantizar el mantenimiento y mejoramiento del 100% del equipamiento comunitario | [12 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA 2019 | AVANCE DE EJECUCIÓN META A NOVIEMBRE 2019 | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[11 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[11 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Equipamientos para la prosperidad |  |  | Realizar el mantenimiento, mejoramiento y ampliacion de los equipamientos comunitarios, promoviendo espacios para la integracion y participacion ciudadana | 5 | 21 | 12 | 0 | 100% | Poda y mantnimiento de equipamientos comunitarios | 19583266 | [7 empty] | 19583266 | 0 | 0%
[10 empty] | Pago de los recibos de servicios publicos de los equipamientos colectivos | 150000000 | [7 empty] | 150000000 | 0 | 0%
[10 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, y procesos prrecontractuales | 44570000 | [7 empty] | 44570000 | 0
2 | Equipamientos para la prosperidad | Realizar la gestión para la construcción y/o adecuación de 4 salones comunales en la zona urbana del municipio | Número de proyectos de construcción y/o adecuación de salones comunales en el área urbana gestionados | realizar la gestion para la construccion y/o adecuacion de 4 salones comunales en la zona urbana del municipio de sopo | 0 | 4 | 1 | 0 | 63% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos, y procesos prrecontractuales | 20000002 | [7 empty] | 20000002 | 0 | 0%
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Equipamientos para la prosperidad | Realizar el cerramiento de la concha acústica | Número de cerramientos de la concha acústica realizados | cerramiento de la concha acustica | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [8 empty] | #REF! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 234153268 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JANETH STELLA UBATE RUSINQUE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 11 DE ENERO DE 2019 | [7 empty] | FECHA |  |  |  | 11 DE ENERO DE 2019