## SEGURIDAD
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SEGURIDAD CIUDADANA | [5 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE GOBIERNO
META DE RESULTADO: Lograr que el 80% de sectores y veredas en el municipio de Sopó tengan percepción positiva sobre la seguridad ciudadana | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Fortalecimiento de la política pública de seguridad y convivencia | Actualizar e implementar el plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PISCC-, fundamentado en la Ley 62 de 1993 | Número de planes integrales de seguridad y conviencia ciudadana actualizados e implementados | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | Suministro de elementos aprobados mediante comité de orden público para mejorar la seguridad del municipio. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Elaborar un diagnóstico municipal con el fin de caracterizar la situación de seguridad en el municipio y promover el desarrollo de las acciones pertinentes | Número de diagnósticos de seguridad realizados | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | Generación de diagnostico municipal | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Garantizar el funcionamiento de la Coordinación de Seguridad del Municipio de Sopó | Número de coordinaciones de seguridad en funcionamiento | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Prestación de servicios profesionales con el fin de realizar actividades como Coordinador de Seguridad, de apoyo a la fuerza pública del Municipio de Sopó. | 42351540 | [7 empty] | 42351540 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Elaborar un plan de recorridos de patrullaje en el municipio de Sopó, garantizando cobertura en los sectores de mayor complejidad | Número de planes de patrullaje elaborados e implementados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Seguir en la implementación del plan de recorridos veredales y urbanos. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Crear un sistema de información sobre el delito para fortalecer los procesos de toma de decisiones y de construcción de políticas públicas | Número de sistemas de información sobre el delito creados | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | creacion e Implementación del sistema de información | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Gestionar la mejora continua del área de gobierno a través de la creación de la Secretaría de Seguridad y el fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno en el municipio de Sopó | Número de proyectos de mejora continua del área de gobierno gestionados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria de Gobierno | 10600000 | [7 empty] | 10600000 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicios como apoyo a la gestión de una persona para realizar actividades como enlace entre la Secretaria de gobierno y Participación Comunitaria del Municipio de Sopò, la Policía Nacional, Ejercito, Sijin, Dijin, C.T.I, y demás entidades de seguridad del estado, para que se promueva el mejoramiento de la seguridad del Municipio de Sopo. | 17639275 | [7 empty] | 17639275 | 0 | 0%
[9 empty] | Apoyo para la vigilancia privada de la Alcaldía Municipal de Sopó con el objeto de mantener dos puntos para el centro de monitoreo a cargo de la secretaria de Gobierno. | 50000000 | [7 empty] | 50000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Alta tecnología para garantizar la seguridad | Realizar convenio para adquirir el servicio tecnológico de alarmas residenciales y comunitarias | Número de convenios para adquirir el servicio tecnológico de alarmas residenciales realizados | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | firma convenio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Fortalecer el monitoreo a través de la adquisión de un vehículo aéreo no tripulado (dron) y tres vehículos de transporte ligero (segway) y garantizar su funcionamiento | Número de vehículos aéreos no tripulados (drones) y vehículos de transporte ligero (segway) adquiridos y en funcionamiento | 0 | 4 | 4 |  | 0% | Lanzamiento de los elementos adquiridos por la adminitración haciendo la entrega formal de los mismos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Adquirir 10 radios de comunicación para la Policía Nacional, 20 radios para comunidad y garantizar el funcionamiento de 60 radios ya existentes | Número de radios de comunicación adquiridos y en funcionamiento para la Policía Nacional y la comunidad | 60 | 90 | 70 |  | 0% | Lanzamiento de los elementos adquiridos por la adminitración haciendo la entrega formal de los mismos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar convenio con el sector comercial del municipio para lograr la inclusión de cámaras de seguridad destinadas a los locales comerciales del municipio, logrando su enlace con el centro de monitoreo | Número de convenios realizados con el sector comercial para la inclusión de cámaras de seguridad | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | Adelantar proceso contractual para la adquisión de las camaras y posterior revisar la inclusión de las camaras de los establecimientos de comercio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Adquirir 30 nuevas cámaras de seguridad para fortalecer el centro de monitoreo municipal y garantizar su funcionamiento continuo, tanto de las nuevas como las ya existentes, para mejorar la seguridad del Municipio. | Número de cámaras de seguridad adquiridas y en funcionamiento | 13 | 43 | 23 |  | 0% | Suministro e instalación de camaras y del Sistema de Video Vigilancia Ciudadana necesario para el MUNICIPO DE SOPÓ para el óptimo funcionamiento de la solución que operará en el Edificio Administrativo de Gobierno. | 431991791 | [7 empty] | 431991791 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Medidas preventivas y de control, fuerza Pública y fortalecimiento institucional en seguridad | Garantizar la permanencia de la Policía Judicial y de Inteligencia en el municipio de Sopó a través de la creación de una oficina permanente | Número de oficinas para la Policía Judicial y de Inteligencia funcionando en el municipio | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Convenio de arrendamiento de inmueble en el Municipio de Sopó destinada al buen funcionamiento de la Fiscalía Local, Sijin y CTI. | 16500000 | [7 empty] | 16500000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Aumentar el parque automotor de la fuerza pública en 6 motos, una camioneta tipo panel y una patrulla y garantizar su funcionamiento y mantenimiento, incluyendo el parque automotor ya existente | Número de vehículos de la fuerza pública municipal mantenidos y en funcionamiento | 17 | 25 | 25 |  | 0% | Suministro de combustible (ACPM y gasolina), lubricantes y filtros para el funcionamiento de los vehículos y motos de la policía y demás cuerpos de seguridad del estado que presten servicios en el Municipio de Sopó. | 100000000 | [7 empty] | 100000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Mantenimiento y reparación con suministro de repuestos para la totalidad del parque automotor (motos - automoviles) que se encuentran adscritas a la fuerza pública que presta sus servicios en el Municipio de Sopó. | 45384532 | [5 empty] | 45201268 |  | 90585800 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Gestionar ante el Ministerio del Interior y de Justicia la adquisición de un CAI móvil y garantizar su funcionamiento | Número de CAI Moviles adquiridos y en funcionamiento | 0 | 1 | 0.6 |  | 0% | Suscripción del contrato de adquisión | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar un convenio con la Policía Nacional para implementar el programa de control del microtráfico con el uso caninos anualmente | Número de convenios realizados con la Policía Nacional para implementar el programa de control del microtráfico con el uso caninos anualmente | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Suscripción convenio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Actualización e implementacion de una medida policiva de control para menores que permanecen en espacios públicos en horario nocturno, anualmente | Número de medidas de control para menores que permanecen en espacios públicos en horario nocturno actualizadas e implementadas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Implementación Decreto de Toque de queda No. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Implementar 24 medidas de prohibición de control al porte de armas blancas y de fuego en conjunto con el Ejército Nacional de Colombia BR-13. | Número de medidas de control de prohibición de porte de armas blancas y de fuego en conjunto con el Ejército Nacional de Colombia BR-13 implementadas | 4 | 24 | 6 |  | 0% | Realización de operativos de control | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Implementar y regular una medida policivas de control de ventas ambulantes y acreditación de vendedores oriundos del municipio, anualmente | Número de medidas policivas de control de ventas ambulantes y acreditación de vendedores oriundos del municipio implementadas anualmente | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Entrega credenciales | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Implementar una medida de control de uso del espacio público anualmente | Número de medidas de control de uso del espacio público implementadas anualmente | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Implementación Decreto de Toque de queda No. 090 de 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Adoptar e implementar una medida policiva de control del hacinamiento en el municipio de Sopó anualmente | Número de medidas policivas de control del hacinamiento en el municipio de Sopó adoptadas e implementadas anualmente | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Modificación del Decreto actual | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar 480 visitas a establecimientos comerciales anualmente | Número de visitas a establecimientos comerciales realizadas anualmente | 460 | 480 | 470 |  | 0% | Actas de visita | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar 5 jornadas de calibraciones de pesas y medidas y 5 jornadas de volumetría anualmente | Número de jornadas de calibraciones de pesas, medidas y volumetría realizadas anualmente | 5 | 10 | 10 |  | 0% | Servicios de calibración rvm de galones /20 litros y dos (02) juegos de pesas de 1 g a 5 kg (16) unidades y pesas de 5 kg a 10 kg (3) unidades de la Inspección de Policía de Sopó, Cundinamarca. | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Aumentar el pie de fuerza municipal en 10 unidades y garantizar la presencia de la Fuerza Pública en todos los sectores del municipio | Número de pie de fuerza en el municipio con presencia en el territorio municipal | 27 | 37 | 33 |  | 0% | Suministro de alimentación para el personal de la fuerza pública y órganismos de seguridad y apoyo que presten sus servicios en los eventos que se desarrollan en el municipio. | 65188530 | [7 empty] | 65188530 | 0 | 0%
[9 empty] | Convenio Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Cundinamarca, la Policía Nacional y el Municipio de Sopó, con el fin de aunar esfuerzos para la implementación, desarrollo y fortalecimiento del programa "apoyo a las acciones de la fuerza pública para garantizar la seguridad y el orden público en el Municipio de Sopó", con auxiliares regulares de policía. | 22873725 | [7 empty] | 22873725 | 0 | 0%
[9 empty] | Convenio interadministrativo de cooperación, celebrado entre el departamento de policía de Cundinamarca y el municipio de sopo para aunar esfuerzos y aportar recursos para la implementación y desarrollo del programa de auxiliares bachilleres de policía en el municipio de sopo del departamento de Cundinamarca a fin de fortalecer y mantener la seguridad y el orden público en el municipio de sopo | 39212100 | [7 empty] | 39212100 | 0 | 0%
[9 empty] | Subsidio de alimentacion para integrantes de la policia nacional adscrito al esquema de seguridad del señor alcalde de Sopó | 8877493 | [7 empty] | 8877493 | 0 | 0%
[9 empty] | Pago servicios publicos para el CAI Meusa, Subestacion de Briceño y Estacion Sopo | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Elementos de aseo y limpieza, de ferretería y papelería, estación de policía sopo, subestación Briceño, caí sopó, estacion carabineros Sopo | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Celebracion dia de la policia y condecoraciones fuerza publica asigandos al municipio de sopo | 15000000 | [7 empty] | 15000000 | 0 | 0%
|  | Reactivar el programa de carabineros de la Policía Nacional para las zonas altas del municipio y garantizar su funcionamiento | Número de programas de carabineros en funcionamiento | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Contrato de arrendamiento de inmueble para la acomodación temporal del personal de carabineros del Municipio de Sopó. | 14124000 | [7 empty] | 14124000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de alimento, concentrados y medicamentos para la manutención de los caballos del grupo montado de carabineros de seguridad del Municipio de Sopò. | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Crear el programa de carabineritos con el apoyo del grupo de carabineros del municipio | Número de programas de carabineritos creados y funcionando en el municipio | 0 | 1 | 1 |  | 0% | listas de asistencia | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Realizar un convenio con el INPEC y el Centro de Atención Judicial para el menor infractor anualmente | Número de convenios realizados con el INPEC y el Centro de Atención Judicial para el menor infractor | 2 | 2 | 2 |  | 0% | Convenio para el sistema de responsabilidad penal adolescente. | 7180705 | [7 empty] | 7180705 | 0 | 0%
[9 empty] | convenio de integración de servicios entre el inpec y el municipio de sopò, con el fin de aunar esfuerzos para contribuir al funcionamiento del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de zipaquirà y así poder recibir personas sindicadas y condenadas que hayan sido privadas de la libertad por decisión de autoridad judicial | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Comunidades activas construyendo seguridad | Crear una estrategia de recompensas por información suministrada frente a los productores y distribuidores de sustancias psicoactivas (micro tráfico), aplicando extinción de dominio de acuerdo a la Ley 1708 de 2014, cuando sea procedente y aplicarla anualmente | Número de estrategias de recompensas creadas y aplicadas anualmente | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Establecer y brindar recompensas para aquellas ciudadanos que colaboren con informacion que contribuya de manera veraz y oportuna a capturas y judicializacion de delincuentes. | 39129263 | [7 empty] | 39129263 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Conformar una Red de apoyo municipal, promover un sistema efectivo de denuncia y garantizar su funcionamiento anualmente | Número de redes de apoyo municipal conformadas, con un sistema de denuncia efectivo y en funcionamiento | 0 | 1 | 1 |  | 0% | creacion y mantenimiento red de apoyo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Garantizar el funcionamiento de la Red ciudadana, mediante la vinculación de por lo menos 80 personas | Número de personas que conforman la Red Ciudadana | 0 | 80 | 40 |  | 0% | creacion y mantenimiento red ciudadana | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | Crear y fortalecer los frentes de Seguridad Comunitaria en 25 juntas de acción comunal del municipio | Número de frentes de seguridad comunitaria creados y fortalecidos | 0 | 25 | 15 |  | 0% | creacion y mantenimiento frente de seguridad | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Crear la Escuela de Seguridad y garantizar su funcionamiento en el municipio. | Número de escuelas de Seguridad creadas y en funcionamiento | 0 | 1 | 1 |  | 0% | creacion y mantenimiento red de apoyo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Capacitar a través de la Escuela de Seguridad a 400 personas en seguridad | Número de personas capacitadas a través de la Escuela de Seguridad | 0 | 400 | 150 |  | 0% | cronograma de capacitaciones | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 1029254222 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA