## INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSP
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO:CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [11 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
META DE RESULTADO: Garantizar que el 83,3% de los km de vías urbanas se mantengan en buen estado/Garantizar que el 45% de los km de vías rurales se mantengan en buen estado/Mejorar la percepción de movilidad en el 80% de los sectores, veredas del municipio | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 74% / 41 / 60
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA 2017 | AVANCE EJECUCION META 2017 | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Construyendo vias para la prosperidad | Realizar mantenimiento periódico a 7 km de vías urbanas | Número de Km de vías urbanas con mantenimiento periódico | ND | 7 | 2 | 4.4 | 220% | Reparcheos en el área urbana del Municipio | 0 | [6 empty] | 35303 | 0 | 35303 | #DIV/0!
[9 empty] | Poda y mantenimiento de zonas verdes, arboles, franjas aledañas a vías urbanas | 9000 | 8918.5 | [6 empty] | 9000 | 8918.5 | 9909%
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos y procesos precontractuales |  | 19521 | [6 empty] | 0 | 19521 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Realizar la ampliación y construcción de 2,5 km de vías urbanas en asfalto | Número de km de vías urbanas ampliadas y construidas en asfalto | ND | 2.5 | 1 | 0.175 | 17.5% | Construcción y/o rehabilitación de vías en asfalto (Cra 5 entre Calle 4 y 3 y Calle 2 sur entre Cra. 4 y 5) por compensación con Asocentro | 0 | [6 empty] | 117445 | 0 | 117445 | #DIV/0!
[9 empty] | Rehabilitación Calle 6 Cra. 4 esquina (Gestión con Alpina) | [7 empty] | 13500 | 0 | 13500 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Realizar mantenimiento periódico a 26 km de vías rurales | Número de Km de vías rurales con mantenimiento periódico | ND | 26 | 26 | 38.283 | 147.2% | Mantenimiento de bermas. Cunetas y box coulvert | 20000 | 31010 | [6 empty] | 20000 | 31010 | 15505%
[9 empty] | Poda y mantenimiento de zonas verdes, arboles, franjas aledañas a vías rurales | 70911 | 35592.5 | [6 empty] | 70911 | 35592.5 | 5019%
[9 empty] | Mantenimiento de vias rurales en afirmado (incluye suministro de recebo, conformación y compactación) | 155388 | 36049 | [5 empty] | 75815 | 155388 | 111864 | 7199%
[9 empty] | Reparcheo en asfalto de vías rurales (compensación con asocentro) | [7 empty] | 14907 | 0 | 14907
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos y procesos precontractuales |  | 19521 | [6 empty] | 0 | 19521 | #DIV/0!
4 |  | Realizar la construcción de 4 km vías rurales en placa huella en concreto | Número de km de vías rurales en placa huella en concreto construidos | ND | 4 | 1 | 0.665 | 66.5% | Construcción de placa huellas en concreto | 9760 | [7 empty] | 9760 | 0 | 0%
[9 empty] | Convenios interadministrativos para la construcción de placa huellas en concreto | [6 empty] | 639307 | 424133 | 639307 | 424133 | 6634%
[9 empty] | Intervnetorías convenios interadminsitrativos | 45240 | 44625 | [6 empty] | 45240 | 44625 | 9864%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Movilidad, hacia un municipio seguro y sostenible | Realizar un censo que permita determinar las necesidades de transporte público en 6 veredas y/o sectores con mayor dificultad de acceso, realizando un estudio de tarifas | Número de veredas que cuentan con censo sobre necesidad de rutas de transporte público | 0 | 6 | 3 | 0 | 0% | Elaboración y consolidación del censo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Estudio tarifario | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Gestionar el incremento y/o la puesta en marcha de por lo menos 3 nuevas rutas de acuerdo a las necesidades identificadas en el censo | Número de rutas nuevas que beneficien a la comunidad de sectores con mayor dificultad de acceso | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | Formular y adoptar el plan de movilidad del municipio, incorporando la ubicación de nuevas zonas de parqueo | Número de planes de movilidad formulados y adoptados en el municipio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | formulación del plan de movilidad | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Adopción y aprobación del plan de movilidad | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  | Realizar un estudio técnico y financiero sobre la viabilidad de entregar el centro de despachos a un tercero para su operación en el día y poner en marcha un espacio de parqueo nocturno | Número de estudios técnicos y financieros sobre la viabilidad de entregar el centro de despachos a un tercero para su operación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Elboración del estudio técnico y financiero | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  | Lograr la ejecución del 25% de las acciones establecidas en el plan de movilidad municipal | Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones del plan de movilidad municipal | 0 | 25 | 10 | 0 | 0% | Seguimiento a las acciones del plan de movilidad municipal adoptado | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  | Gestionar la firma de dos acuerdos con la concesión para la implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales de acceso con el fin de mejorar la movilidad del municipio. | Porcentaje de avance en la gestión de la firma de acuerdos con la concesión para la implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales | 0 | 100 | 75 | 70 | 93.33% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  | Gestionar ante la concesión, los entes Departamentales y Nacionales el proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo Viejo - Briceño y Chuscal, para el mejoramiento de los corredores de movilidad de ciclistas y peatones. | Porcentaje de avance en la gestión del proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo Viejo - Briceño y Chuscal | 0 | 100 | 50 | 50 | #REF! | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  | Gestionar la consecución de recursos público - privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 Sur, Pueblo viejo, vereda Meusa, La Diana y Briceño, con su respectiva adecuación para personas con capacidades diferenciales. | Porcentaje de avance en la gestión de los recursos público - privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 Sur, Pueblo viejo, vereda Meusa, La Diana y Briceño | 0 | 100 | 60 | 60 | 100% | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Respuesta de los entes competentes y actores involucrados | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Firma de convenios o acuerdos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  | Fomentar el uso de medios de transporte no motorizado con las normas de seguridad y establecer 2 zonas de parqueo de bicicletas. | Número de zonas de parqueo de bicicletas establecidas para incentivar el uso de medios de transporte no motorizado | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | Identificación de zonas para el parqueo de bicicletas | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Intervención , adecuación o construcción de estas áreas como parte del mobiliario urbano dentro del espacio público | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  | Realizar mantenimiento al 100% de la demarcacion y señalizacion vial urbana | Porcentaje de señalización y demarcación vial urbana con mantenimiento | ND | 100 | 50 | 80 | 160% | Mantenimiento de la señalización y demarcación vial urbana | 15000 | [7 empty] | 15000 | 0 | 0%
[9 empty] | Convenio interadministrativo para la señalización y demarcación vial | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  | Realizar mantenimiento al 80% de la demarcación y señalización vial rural existente | Porcentaje de señalización y demarcación vial rural con mantenimiento | ND | 80 | 30 | 30 | 100% | Mantenimiento de la señalización y demarcación vial urbana y rural | 15000 | 19984 | [6 empty] | 15000 | 19984 | 13323%
[9 empty] | Convenio interadministrativo para la señalización y demarcación vial |  | 24667 |  |  |  |  | 120000 | 189286 | 120000 | 213953 | 17829%
[9 empty] | Interventoria para el proyecto de señalización rural |  | 14941 | [6 empty] | 0 | 14941 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  | Crear y poner en funcionamiento el banco de materiales del municipio de Sopó | Número de banco de materiales creados e implementados en el municipio de Sopó | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Formulación proyecto de acuerdo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Aprobación por parte del Concejo Municipal | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #REF! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 1219606 | 1125218 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JANETH STELLA UBATE RUSINQUE | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2017-01-06 | [6 empty] | FECHA

## EQUIPAMIENTOS PARA LA PROSP
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO:CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [11 empty] | VIGENCIA: 2017 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
META DE RESULTADO: Garantizar el mantenimiento y mejoramiento del 100% del equipamiento comunitario | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100%
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA 2017 | AVANCE DE EJECUCIÓN META 2017 | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Equipamientos para la prosperidad | Realizar el mantenimiento y dotación a 21 equipamientos comunitarios existentes | Número de equipamientos comunitarios con mantenimiento periódico y dotación | 5 | 21 | 8 | 4 | 50% | Mantenimiento de la infraestructura física equipamientos comunitarios | 127418 | 49859 | [6 empty] | 127418 | 49859 | 3913%
[9 empty] | Poda y mantnimiento de equipamientos comunitarios | 61200 | 43762 | [6 empty] | 61200 | 43762 | 7151%
[9 empty] | Administración y mantenimiento de equipamientos comuntiarios | 20000 | [7 empty] | 20000 | 0 | 0%
[9 empty] | Personal de apoyo para elaboración de proyectos y procesos precontractuales |  | 10400 | [6 empty] | 0 | 10400 | #DIV/0!
[9 empty] | Pago de los recibos de servicios publicos de los equipamientos colectivos | 43800 | 144783 | [6 empty] | 43800 | 144783 | 33055%
2 |  | Realizar la gestión para la construcción y/o adecuación de 4 salones comunales en la zona urbana del municipio | Número de proyectos de construcción y/o adecuación de salones comunales en el área urbana gestionados | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 50% | Verificación condiciones técnicas y jurídicas para la construcción. Selección de alternativas | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Soportes de solicitud, acercamientos, gestion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Elaboración del proyecto de gestión | 20000 | [7 empty] | 20000 | 0 | 0%
[9 empty] | Gestión para la aprobación | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Realizar el cerramiento de la concha acústica | Número de cerramientos de la concha acústica realizados | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | Construcción de cerramiento de la concha acústica | 75223 | 22775 | [6 empty] | 75223 | 22775 | 3028%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #REF! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 347641 | 271579 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JANETH STELLA UBATE RUSINQUE | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2017-01-06 | [6 empty] | FECHA