## P.DIFERENCIAL (2017)
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: POBLACIÓN CON CONDICIONES DIFERENCIALES | [5 empty] | VIGENCIA: 2016 |  |  |  | RESPONSABLE:
Brindar atención al 40% de la población con condiciones diferenciales identificada en el municipio a través de los programas implementados para esta poblaciónMETA DE RESULTADO: | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Creación de la secretaría de desarrollo humano integral y bienestar social para la atención de grupos vulnerables | Número de secretarías de desarrollo humano integral y bienestar social creadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Gestionar ante la Secretaria de Gestion Integral la consecucion de la secretaría de desarrollo humano integral y bienestar social para la atención de grupos vulnerables | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar la política pública de discapacidad del municipio de Sopó en un 40% | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública de discapacidad | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | Se articular con las diferentes secretarias de desapacho las acciones que permiten ejecutar las lineas de la politica publica de Discapacidad , Hacer seguimiento a la implementacion de la politica publica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la entrega de ayudas técnicas ante las autoridades competentes para mejorar las condiciones de vida de las personas con condiciones diferenciales | Número de ayudas técnicas gestionadas y entregadas | 0 | 8 | 2 | 0 | 0% | Inscribir el municipio ante la secretaria de salud del Departamento de Cundinamarca la adquisiscion de ayudas tecnicas necesarias | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Brindar asesoria a los usuarios que requieran las ayudas tecnicas por parte de la EPS | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el beneficio a 18 personas con condiciones diferenciales a través de programas de hidroterapia y equinoterapia anualmente | Número de personas con condiciones diferenciales que hacen parte de los programas de hidroterapia y equinoterapia anualmente | 18 | 18 | 18 | 0 | 0% | Focalizar a las personas en condicion de discapacidad y problemas de aprendizaje que requieren apoyo terapeutico en hipoterapia e Hidroterapia de acuerdo a su diagnostico clinico | 52260500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52260500 | 0 | 0%
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Lograr procesos de inclusión educativa e integración para el trabajo para 10 personas con condiciones diferenciales anualmente | Número de personas con condiciones diferenciales que hacen parte de los programas de inclusión anualmente | 9 | 10 | 10 | 0 | 0% | Realizar jornadas sensibilizaciones a las Diferentes empresas publicas y/o privadas de municipio en el tema de vinculacion laboral. Y Articulacion con la secrtaria de desarrollo Economico | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Seguimiento a las personas en condicion de discapacidad vinculadas actualmente en las empresas | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar perfiles lborales a las personas en condicion de discapacidad para su vinculacion laboral | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0%
[9 empty] | Beneficiar a los usuarios con discapacidad auditiva que lo requiera a un Centro Especialidado ICAL para continuar con la formacion academica, a | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0%
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover 2 procesos de formación anuales sobre inclusión para docentes y personas de las diferentes instituciones con el fin de mejorar los servicios de atención a la población con condiciones diferenciales | Número de procesos de formación anuales sobre inclusión para docentes y personas de las diferentes instituciones | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | Realizar jornadas de sensibilizaciones en las instituciones publicas y privadas del municipio respecto al tema de inclusion educativa | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar un asesoramiento a las IED en la creacion Plan educativo Institucional | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
700% | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el apoyo terapéutico domiciliario al 100% de las personas con condiciones diferenciales que lo requieran | Porcentaje de personas con condiciones diferenciales que reciben apoyo terapéutico domiciliario | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Realizar visitas de acompañamiento para apoyar el plan casero de actividades de acuerdo a la nesesidad de la persona en condicion de discapacidad | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar visitas de verificacion el registro de localizacion y caracterizacion de las personas en condicion de discapacidad | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar actividades de Servicios integrales para la poblacion en condicion de Discapacidad que lo requiera, a traves de la suscrpcion de un convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitacion | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar la prestación del servicio de la unidad de atención integral para personas con condiciones diferenciales a través del mantenimiento y adecuación de la infraestructura | Número de unidades de Atención Integral mejoradas y en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Gestionar ante la secretaria de Obras Publicas el mantenimiento de la Unidad de Atencion Integral ( Limpieza de Canaletas, cambio de tejas, entre otros)m mantener en adecuado orden y aseo las instalaciones de la UAI. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0%
[9 empty] | Abastecimiento de agua, suministro de agua, servicios de Internet, | 2700000 | 0 | [6 empty] | 2700000
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 25 personas con condiciones diferenciales a través de la Unidad de Atención Integral | Número de personas con condiciones diferenciales beneficiadas a través de la UAI | 22 | 25 | 25 | 0 | 0% | Realiza acciones de Atencion integral a los beneficiarios de la UAI a traves de diferentes areas (fonoaudiologia, terapia ocupacional, educacion especial, psicologia, fisioterapia), | 166239221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166239221 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Ofrecer refrigerios reforzados tipo almuerzo a los beneficiarios de la UAI, Compraventa de menaje | 30545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30545000 | 0 | 0%
| CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 37 personas con condiciones diferenciales a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | Número de personas con condiciones diferenciales benefiados a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | 25 | 37 | 31 | 0 | 0% | Acompañamiento y asesoria a los cuidadores de personas en condicion de discapacidad, problemas de aprendizaje para vincular a esta poblacion en las escuelas de formacion cultural | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar actividades de pintura, danza, teatro y musica a las personas en condicion de discapacidad y con problemas del aprendizaje del municipio a traves de de las escuelas de formacion cultural y compraventa de insumos para manualidades | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 20 personas con condiciones diferenciales a través de las Escuelas de Formación Deportiva | Número de personas con condiciones diferenciales benefiados a través de las Escuelas de Formación Deportiva | 15 | 20 | 17 | 0 | 0% | Acompañamiento y asesoria a los cuidadores de personas en condicion de discapacidad, problemas de aprendizaje para vincular a esta poblacion en las escuelas de formacion Deportiva | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Articular los procesos deportivos a fin de beneficiar a esta poblacion en condicion de discapacidad con la secretaria de Deportes | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Conmemorar el dia diversamente habil y realizar una salida ludico- recreativa a los beneficiarios de la UAI, Pago derechos de SAICO, en las actividades adelantadas | 25273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25273848 | 0
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en funcionamiento el Centro de Vida Sensorial | Número de Centros de Vida Sensorial en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Gestionar ante la secretaria de Salud y Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernacion de Cundinamarca , la dotacion de lementods para fortalecer el Centro de Vida Sensorial del municipio | 644652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644652 | 0 | 0%
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 321913221 | 0 | [6 empty] | 321913221 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Inspección, vigilancia y control del regimen SUPERSALUD
Note on C15: LORENA ROBAYO FIQUE: La suma de los incluidos en las IED, y laboral
Note on G15: LORENA ROBAYO FIQUE: 31 INCLUSION EDUCATIVA,
Note on H19: LORENA ROBAYO FIQUE: 5 TALLERES A DOCENTES, 12 ADAPTACIONES
Note on H26: LORENA ROBAYO FIQUE: 25 ADUKTOS Y 36 M3NORES

## ADULTO MAYOR (2017)
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADULTO MAYOR | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura de adultos mayores en los programas dirigidos a esta población al 24% | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar la política pública de adulto mayor del municipio de sopó en un 40% | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública de adulto mayor | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | Se articular con las diferentes secretarias de desapacho las acciones que permiten ejecutar las lineas de la politica publica de Discapacidad , Hacer seguimiento a la implementacion de la politica publica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar la continuidad de los programas para el adulto mayor -Centro Día y Convenio con el Centro de Adulto Mayor- | Número de programas para el adulto mayor en funcionamiento | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | Prestar servicios integrales a traves de las diferentes areas (psicologia, fisioterapia, educacion fisica, terapia ocupacional, enfermeria y manualidades | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar atención a grupos vulnerables dirigido a la tercera edad mediante la prestación de servicios integrales por parte del Centro de Bienestar del Anciano- Raúl Ramírez Forero a 18 adultos mayores vulnerables del municipio de Sopó | 146000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146000000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Ofrecer refrigerios reforzados tipo almuerzo a los beneficiarios Centro Dia | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | adquisición de menaje para suministro de alimentos de los beneficiarios del programa centro día | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 393 adultos mayores a través del programa del Centro Día | Número de adultos mayores vinculados al programa de Centro Día | 364 | 393 | 378 | 0 | 0% | Realizar visitas domiciliarias de Psicologia, fisioterapia, enfermera a los adultos mayores con diferentes necesidades | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar visitas al centro de bienestar del Anciano verificar condiciones a traves de de Fisioterapia , psicologia, coordinadora del programa | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener la vinculación de 46 adultos mayores a las escuelas de formación artística y cultural | Número de adultos mayores vinculados a las escuelas de formación artística y cultural | 46 | 46 | 46 | 0 | 0% | Realizar acercamiento con la secretaria de cultura a fin de vincular los adultos mayores en diferentes disciplinas como danza, coro, teatro, musica, Banda marcial. | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0%
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Incrementar a 176 el número de adultos mayores vinculados a las Escuelas de Formación Deportiva | Número de adultos mayores vinculados a las Escuelas de Formación Deportiva | 76 | 176 | 120 | 0 | 0% | Realizar evento anual de juegos autoctonos abuelolimpiadas e integrar a los adultos mayores en el municipio de Sopó | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | acompañamietno y evaluacion a los adultos mayores que participar en aerobicos en el Centro de aondicionamiento y actividad fisica | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0%
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 5 salidas lúdicas pedagógicas para los adultos mayores y garantizar la apertura de espacios de fortalecimiento de lazos familiares | Número de salidas lúdicas pedagógicas para adultos mayores realizadas anualmente | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% | Realizaran salidas ludico pedagogicas y de integracion a diferentes sitios. | 87891197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87891197 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar jornadas de sensibilizacion, visitas domiciliarias, talleres participativos de Psicologia y enfermeria a los acudientes de los adultos mayores | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0%
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar un encuentro anual intergeneracional con el fin de asegurar la memoria viva del municipio | Número de encuentros anuales intergeneracionales realizados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Realizar encuentro intergeneracionales con niños de primera infancia | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Vincular por lo menos a 20 adultos mayores en el programa de seguridad alimentaria del municipio | Número de adultos mayores vinculados al programa de seguridad alimentaria del municipio | 0 | 20 | 20 | 0 | 0% | Realizar acciones a fin de fortalecer el proceso de programa de huertas Colgantes - Caseras | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Seguimiento a peso y talla de los adultos mayores benefiiciarios del programa Centro Dia | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Realizar talleres alimentacion saludables a los adultos mayores, | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0%
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mejorar y mantener la infraestructura del Centro Día, dotando las instalaciones con una sala de cómputo | Número de Instalaciones del centro Día mejoradas, mantenidas y dotadas con una sala de cómputo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Compraventa de 4 equipos de Computo, Compraventa de mobiliario y cortinas para las intalaciones del programa social de Centro Día del municipio de Sopó. aseo y organización de las instalaciones del Centro Día, Servicio de reparación y/o mantenimiento correctivo a bicicletas del programa Centro día. | 33224878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33224878 | 0 | 0%
[9 empty] | Abastecimiento de agua, suministro de agua, servicios de Internet, Pago de SAICO ASIMPRO | 5350000 | [7 empty] | 5350000 | 0 | 0%
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar ferias empresariales trimestrales de la tercera edad propendiendo por el desarrollo económico de los adultos mayores mediante el incentivo de trabajo en comunidad. | Número de ferias empresariales para la tercera edad realizadas anualmente | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | Exponer los productos de la huerta casera, manualidades, durante la semana de la Salud. | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0%
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener el beneficio de 223 adultos mayores a través del programa Colombia Mayor | Número de adultos beneficiados en el programa Colombia Mayor | 223 | 223 | 223 | 0 | 0% | Reporte y seguimiento mensualmente las novedades presentadas por el municipio al Consorcio Colombia Mayor | 2992267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992267 | 0 | 0%
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 535958342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535958342 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Note on H10: LORENA ROBAYO FIQUE: MAYTRIZ DE SEGUIIENTO
Note on H23: LORENA ROBAYO FIQUE: EVIDENCIA
Note on J29: LORENA ROBAYO FIQUE: Se disminuyeron los cupos debido a que no se encuuentran adultos vulnerables que cumplan con los requisitos

## SOPO SALUDABLE
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO SALUDABLE | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Mantener el porcentaje de cobertura de afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado para el 100% de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada con acceso efectivo a los servicios de atención para toda la población | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100% Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado que cumple con los requisitos
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar el mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de atención en salud | Número de proyectos de inversión en mejoramiento de la infraestructura gestionados e implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Efectuar convenio interadministrativo para cofinnciacion de proyecto de infraestructura ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO LEY 1608 DE 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 450000000 | 0 | 0%
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y equipos médicos | Número de proyectos de inversión de dotación de la ESE del municipio de Sopó gestionados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Efectuar convenio interadministrativo para cofinnciacion de proyecto de infraestructura ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO LEY 1608 DE 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la construcción del puesto de salud con atención primaria en el sector de Briceño, promoviendo la participación del sector público y privado para su implementación. | Porcentaje de avance en la gestión de la construcción del puesto de salud de Briceño | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Gestionar ante los enters competentes la consecucion del Puesto de Salud en el Sector de Briceño | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | Mantener actualizado el compromiso presupuestal de recursos del aseguramiento | 0 | 0 | 659071876 | 0 | 0 | 0 | 1183496337 | 0 | 1842568213 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | Efectuar el desembolso sin situación de fondos a Supersalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7631556 | 0 | 7631556 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | Seguimiento y control de los recursos asignados al aseguramiento así como los efectuados por contratación y giro directo. Administración del fondo local de salud del aseguramiento (presupuesto municipal de ingresos-egresos), planeación de la gestión financiera, seguimiento de recursos del sistema y efectividad en el giro a IPS mantener actualizado el compromiso presupuestal de recursos del aseguramiento. Hacer seguimiento al acuerdo de giro de esfuerzo territorial a las IPS suscrito con EPSS verificar la liquidación mensual para reconocimiento de UPC-s a las EPS-s y realizar el giro de esfuerzo territorial a las IPS según acuerdo efectuado | 24025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24025000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | Verificar la población cargada en BDUA - régimen subsidiado vs base de datos del SISBEN versión iii y efectuar los ajustes o vistas respectivas - depurar la base de datos de la PPNA e identificar población pobre y vulnerable de acuerdo a los puntos de corte establecidos en normatividad vigente a partir del SISBEN versión iii - actualizar los datos de identificación de los afiliados en las bases de datos de la EPS-s, SISBEN y municipio actualizar los datos de identificación de los afiliados en las bases de datos de la EPS-s, SISBEN y municipio. Tramitar las novedades de competencia del ente territorial - colgar la información mensual y reportar al ftp municipio - informe mensual coordinar con las EPS-s existentes en el municipio los cruces de base de datos | 15724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15724000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente la contratación para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada | Número de contrataciones anuales para garantizar la afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada realizadas | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% | Actualización del sistema de información en aseguramiento (software) | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0%
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 2 procesos de auditoría de seguimiento y control a la prestación de servicios de salud que ofrece cada una de las EPS, IPS y prestadores de servicios de salud en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | Número de auditorias realizadas a las EPS e IPS en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | 4 | 8 | 2 | 0 | 0% | Hacer auditoria al proceso y procedimiento del régimen subsidiado tal como lo contempla la circular 006 de la Supersalud y las normas que lo modifique o adicionen - auditoria -seguimiento al contrato de prestación de servicios que se suscriba entre EPS e IPS, por capitación y/o evento. | 24712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24712000 | 0 | 0%
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar anualmente 2 procesos de auditoría de seguimiento y control a la prestación de servicios de salud que ofrece cada una de las EPS, IPS y prestadores de servicios de salud en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | Número de auditorias realizadas a las EPS e IPS en Sopó con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad. | 4 | 8 | 2 | 0 | 0% | Bajo el enfoque de auditoria con énfasis al régimen contributivo: Hacer seguimiento a PAMEC a prestadores de servicios de saludHacer seguimiento y vigilancia a la atención de gestante y población víctima del conflicto armado (PVCA)Diseñar e implementar un proceso de vigilancia a la prestación de servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la autoridad sanitaria con énfasis en la vigilancia en salud pública. Realizar acciones de vigilancia a la IPS publica con respecto a la resolución 4505 y verificación del envío trimestral basado en la resolución 412 de 2000Hacer seguimiento a la prestación de servicios de salud en la atención realizada por los prestadores y realizar evaluación a través de los RIPS y hacer informe mensual | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0%
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar 2 jornadas de capacitación anualmente para las promotoras de salud | Número de jornadas de capacitación a promotoras realizadas anualmente | 0 | 8 | 2 | 0 | 0% | Hacer dos capacitaciones en vigilancia en salud pública y gestión del riesgo individual y colectivo en salud | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0%
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Elaborar e implementar un plan para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud en el municipio de Sopó | Número de planes para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud elaborados e implementados- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Ejecución de procesos de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del plan territorial de salud, desde la elaboración hasta su implementación - incluye acciones de auditoria relacionada con la gestión integral de programas, proyectos, intervenciones y estrategias | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0%
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Elaborar e implementar un plan para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud en el municipio de Sopó | Número de planes para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud elaborados e implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Realizar todas las acciones correspondientes a la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la entidad cumpla con las funciones asignadas por la constitución, la ley; las ordenanzas y los acuerdos en desarrollo de la resolución 3042 de 2007 | 38412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412000 | 0 | 0%
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Elaborar e implementar un plan para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud en el municipio de Sopó | Número de planes para fortalecer la autoridad sanitaria y la gobernabilidad en salud elaborados e implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA Acciones que implican vigilancia y control que corresponden a la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de Vigilancia en Salud Pública, incluyte la vigilancia epidemiologica y todas las actividades de la semana de la salud , y elaboracion del Analisis de Situacion en salud | 33440500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33440500 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 25% | 0 | 0% | Vigilancia a la salud en sexualidad - productiva -prevención de mortalidad-morbilidad materna y perinatal vigilancia a enfermedades crónicas no transmisibles factores de riego modificables e intervenirles identificar riesgos de estilos de vida saludable mejoramiento de enfermedades no transmisibles CA de mama próstata cuello uterino realizar actividades SSR enfocada jóvenes adolescentes en implementación servicios amigables salud sexual y reproductiva relacionado con proyecto de vida amor propio fortalecer conocimientos en salud sexual y reproductiva jóvenes y adolescentes y fortalecer habilidades.Apoyar a las familias en dinamicas familiares | 11686800 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13686800 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 25% | 0 | 0% | GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES Acciones para adecuar y desarrollar estrategias diferenciadas en poblaciones especificas con el propósito de brindar una atención integral a la poblacion en condicion de discapacidad, personas mayores y poblacion victima del conflicto armado | 98261401 | 0 | 13715434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111976835 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado | Porcentaje de familias identificadas con riesgo y atendidads a través del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar | 0 | 100% | 25% | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS. Inversión en prevención y control de las enfermedades infecciosas emergentes, re-emergentes y desatendidas; como prevención y atención de Infección Respiratoria Aguda, y otras enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | 111976836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111976836 | 0 | 0%
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Fortalecer el servicio de atención a la comunidad (SAC) en el sector salud mediante el tramite del 100% de las PQRS presentadas | Porcentaje de PQRS tramitadas | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Diseñar e implementar un proceso de vigilancia a la prestación de servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la autoridad sanitaria con énfasis en la vigilancia en salud pública. | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0%
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA). Actividades orientadas a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel más alto de salud mental y una convivencia social pacífica. Incluye generación de entornos, y otros |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0%
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Convivencia Social y Salud Mental | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y SPA). Desarrollar acciones de prevención y atención a trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, y la prevención de la violencia en los entornos donde las personas crecen, viven, trabajan, se recrean y envejecen. |  | 0 | 24038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24038000 | 0 | 0%
11 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud y Ámbito Laboral | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud y Ámbito Laboral | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL) Acciones para evidenciar la carga de la enfermedad relacionada con la salud y bienestar de todos los trabajadores. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0%
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Salud Ambiental | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Ambiental | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE)Acciones dirigidas a población general, desarrollo, gestión y coordinación intersectorial sobre calidad del agua, de residuos sólidos y líquidos, aire, ruido, radiaciones, vivienda, espacios públicos, tenencia de animales y recuperación de entornos. | 1665248.7 | 0 | 36899632 | 0 | 0 | 0 | 633047.6 | 0 | 39197928.3 | 0 | 0%
12 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Salud Ambiental | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Ambiental | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES) Gestión integral de sustancias químicas, estrategias de prevención y control de las enfermedades transmitidas por animales o Zoonosis. como Rabia, leptospira, riketsia, vigilancia sanitaria y ambiental contaminación del aire entre otras. | 7973580.3 | 0 | 29314128 | 0 | 0 | 0 | 949571.4 | 0 | 38237279.7 | 0 | 0%
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) Actividades para intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos cotidianos | 1658800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658800 | 0 | 0%
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | 0% | 100% | 100 | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES) Acciones para garatizar la prevención y el abordaje de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, gestión del riesgo disminución de la enfermedad y la discapacidad evitable de acuerdo a realidad territorial. | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0%
14 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar el diagnóstico sobre la situación de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Sopó | Número de diagnósticos sobre la situación de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio realizados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Efectuar un estudio en la poblacion del municipio en general y estudiantil del municipio para elevar el diagnostico en relacion al consumo de sustancia psicoactivas, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Formular el proyecto "Razona y Reacciona" para generar estrategias integrales de respuesta para atender el consumo de sustancias psicoactivas en salud | Número de proyectos para generar estrategias integrales de respuesta para atender el consumo de sustancias psicoactivas en salud formulados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Elaborar un documento que contenga el proyecto "Razon y Reacciona" que determine costos, procedimientos y competencias para el abordaje a partir del segundo año. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar el proyecto "Razona y Reacciona" en un 30% | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto "Razona y Reacciona" | 0% | 30% | 10% | 0 | 0% | segundo año | 67000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000000 | 0 | 0%
17 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar el Centro de Escucha como mecanismo para apoyar a la población que lo requiera, afectada por el consumo de SPA o en situación de riesgo | Número de "Centros de Escucha" implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | segundo y tercer año | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0%
18 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Diseñar e implementar una estrategia para combatir la oferta y demanda de SPA, reduciendo el narcomenudeo y atacando las redes de microtráfico | Número de estrategias para combatir la oferta y demanda de SPA, reduciendo el narcomenudeo y atacando las redes de microtráfico diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | segunto tercero y cuarto año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 505236166 | 0 | 769039070 | 0 | 0 | 0 | 1842710512 | 0 | 3116985748 | 0 | 0%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [11 empty] | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Note on H17: LORENA ROBAYO FIQUE: 8 visitas de auditoria
Note on H19: LORENA ROBAYO FIQUE:
Note on H20: LORENA ROBAYO FIQUE: actas y registro de asistencia
Note on D25: LORENA ROBAYO FIQUE: protocolo del guiaf
Note on D30: LORENA ROBAYO FIQUE: soporte- fisico y plataforme del pts
Note on K34: FRODOKIKO: META ALCANZADA
Note on D35: LORENA ROBAYO FIQUE: plan de accion -enviar el documento
Note on K35: FRODOKIKO: PLAN DE ACCION RAZONA Y REACCIONA
Note on D38: LORENA ROBAYO FIQUE: GOBIERNO

## PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
100
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: PRIMERA INFANCIA E INFANCIA | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
b
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Lograr que el promedio de controles prenatales aumente a 4 en las madres gestantes canalizadas | Lograr que el promedio de controles prenatales aumente a 4 en las madres gestantes canalizadas | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | Realizar, seguimiento, consolidación y análisis de la información contenida en los Kárdex de gestantes y puérperas del municipio, lo cual permita establecer indicadores de comportamiento de la salud materna. Articulados con las IPS y EPS del municipio teniendo en cuenta los RIPS. Reportar consolidado Kardex mensualmente a la secretaria de salud | 16300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300000 | 0 | 0%
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos. | Garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos. | ND | 100% | 100% | 0 | 0% | Realizar monitoreo en las diferentes IPS de la notificación y seguimiento de los eventos centinela en maternidad segura como son: mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna extrema, VIH gestacional y congénita, entre otras. | 4120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO) Actividades de capacitacion para promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel mas alto de salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SSR DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS) Actividades coordinadas con los actores del SGSSS, con otros sectores y la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la vida | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en cero la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años | Mantener en cero la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Coordinar con las GECAVIS y realizar visitas de vigigilancia a niños menores de 5 años reportados por IPS PUBLICAS y privadas, promotoras de salud, hallazgos durante las visitas y búsqueda en RIPS que presenten algun tipo de riesgo y verificar que la IPS preste los servicios de salud que corresponde. | 7125000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7125000 | 0 | 0%
5 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Mantener en cero la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años | Mantener en cero la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Coordinar con las promotoras de salud y realizar visitas de vigigilancia a niños menores de 5 años reportados por IPS PUBLICAS y privadas, promotoras de salud, hallazgos durante las visitas y búsqueda en RIPS que presenten algun tipo de riesgo y verificar que la IPS preste los servicios de salud que corresponde. | 8625000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625000 | 0 | 0%
6 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Alcanzar la cobertura de vacunación del 95% o más en todos los biológicos que hacen parte del esquema en niños y niñas menores de 6 años | Alcanzar la cobertura de vacunación del 95% o más en todos los biológicos que hacen parte del esquema en niños y niñas menores de 6 años | 92% | 95% | 95% | 0 | 0% | Acciones adicionales en intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o minimizar la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población, PAI. Realizar dos monitoreos rápidos de coberturas de vacunación según lineamientos de la SSC y entregarlos oportunamente a la oficina de epidemiologia - Mantener el stock de biológicos a traves la cadena de frio en la IPS vacunadora del municipio de sopó de acuerdo al cronograma establecido por el centro de acopio del departamento, coordinar transporte, custodia y entrega de los insumos a las IPS vacunadoras además del cargue y solicitud por aplicativo PAI WEB. | 23752000 |  | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24267000 | 0 | 0%
7 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar anualmente en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Ejecutar anualmente en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | Actividades y estrategias para garantízar el goce de vida sana libre de enfermedades transmisibles en el curso de vida, asi como la atención integral de personas con eventos transmisibles con enfoque diferencial, equidad social | 11120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120000 | 0 | 0%
8 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Beneficiar a 3200 niños y niñas a través de la estrategia AIEPI | Beneficiar a 3200 niños y niñas a través de la estrategia AIEPI | 749 | 3200 | 800 | 0 | 0% | Vigilanacia al desarrollo de las actividades del AIEPI Comunitario y Clínico del municipio, y la adopcion del manual de atención de Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Apoyar la adopción de la estrategia de casas de la salud. Consolidar y reportar a la SSC el registro mensual de atención en crecimiento y desarrollo y el registro mensual de IRA Y EDA, y acompañar y fortalecer la estrategia de salas ERA -TB en el municipio. Acompañar las visitas epidemiológicas de campo de mortalidad por IRA, EDA, y otros eventos epidemiológicos en menores de 5 años. Participar en reuniones departamentales, provinciales y municipales para el inicio parejo de la vida como: comités de salud infantil, mesa de infancia y adolescencia, COMPOS, COVE de mortalidad infantil y reuniones para la creación de la ruta de atención integral de la primera infancia ,Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento realizados en los COVES de mortalidad por ira, EDA, DNT y demás patologías prevalentes en la primera infancia. Realizar seguimiento mensual a la información entregada por las Auxiliares de enfermería , en la ficha AIEPI comunitario, realizando informe cualitativo mensual y cualicuantitativo trimestral. Desarrollo de estrategias de vigilancia en salud pública para población infantil y gestión del riesgo de factores mediambientales Aire, Agua) Lograr la participación y aplicación del curso virtual de estrategia ERA-TB de la Gobernación de Cundinamarca en los profesionales médicos , enfermera y terapeutas del municipio. | 3667000 |  | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594000 | 0 | 0%
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 9% | 8% | 8.5 | 0 | 0% | Referencia y contrarreferencia a EPS y seguimiento y gestión a la canalización efectiva de las personas remitidas a los programas de apoyo alimentario desde el SISVAN. | 2602703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602703 | 0 | 0%
9 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | Disminuir al 8% los índices de malnutrición en menores de 5 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 9% | 8% | 8.5 | 0 | 0% | Efectuar convenio marco con tres empresas Publicas o privadas en relaciona a la implementacion de estartegis en IEC en el desarrollo de la politica SAN | 2602703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602703 | 0 | 0%
10 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Disminuir al 7,5% los índices de malnutrición en niños entre 6 y 11 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | Disminuir al 7,5% los índices de malnutrición en niños entre 6 y 11 años a través de la implementación de alianzas estratégicas de responsabilidad social con empresas de la región. | 8.5% | 7.5% | 8 | 0 | 0% | Realizar seguimiento a los datos antropómetricos de peso y talla a 400 alumnos de los grados 1 a 5 (6 a 11 años) en la IED PABLIO VI presentando informe de ejecución de resultados encontrados. | 2602704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602704 | 0 | 0%
TOTALES | [8 empty] | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 92517110 |  | 1442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93959110 | 0 | 0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [11 empty] | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Note on K19: FRODOKIKO: ppto nutricion
Note on K20: FRODOKIKO: ppto nutricion
Note on K21: FRODOKIKO: ppto nutricion

## ADOLESCENCIA
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADOLESCENCIA | [5 empty] | VIGENCIA: 2016 |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Promover el desarrollo integral de la población adolescente, buscando su acceso a los servicios de salud, educación, recreación y deporte, cultura y otros, que favorezcan la construcción de identidad y la consolidación de proyectos de vida | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0 | 100% | 100% |  | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO) Actividades de capacitacion para promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel mas alto de salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0%
1 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 0 | 100% | 100% |  | 0% | GESTIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SSR DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS) Actividades coordinadas con los actores del SGSSS, con otros sectores y la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la vida | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0%
2 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos. | Porcentaje de gestantes adolescentes canalizadas que tienen ingesta mínima de alimentos | 0 | 100% | 100% |  | 0% | Realizar monitoreo en las diferentes IPS de la notificación y seguimiento de los eventos centinela en maternidad segura como son: mortalidad materna, mortalidad perinatal, sífilis gestacional y congénita, morbilidad materna extrema, VIH gestacional y congénita, entre otras. | 4120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120000 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover la reducción del embarazo adolescente a 22 casos | Número de casos de embarazo adolescente identificados | 26 | 22 | 24 |  | 0% | Monitorear mensualmente la respuesta de las instituciones educativas hacia las estudiantes embarazadas, con el fin de denunciar expulsiones y demás atropellos, ante las entidades competentes y tomar medidas de intervención. | 13886600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13886600 | 0 | 0%
3 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover la reducción del embarazo adolescente a 22 casos | Número de casos de embarazo adolescente identificados | 26 | 22 | 24 |  | 0% | Motivar la sana ocupacion del tiempo libre mediante el proceso de formacion a talentos deportivos y culturrales contribuyendo a la construccion de proyecto de vida a largo plazo mmediante capacitaciones en las IED | 13886600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13886600 | 0 | 0%
4 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Promover hábitos de vida saludable a través de procesos de formación y capacitación en prevención realizando 100 campañas | Número de campañas sobre hábitos de vida saludable realizadas para la población adolescente | ND | 100 | 25 |  | 0% | Elaboracion de 10 rotafolios de higiene y habitos sanos de vida | 6000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0%
TOTALES | [8 empty] | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 57893200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57893200 | 0 | 0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Note on D12: LORENA ROBAYO FIQUE: VERIFICAR KARDEX DE GESTANTE
Note on D13: LORENA ROBAYO FIQUE: KARDEX DE GESTANTES

## GESTION DEL RIESGO
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: GESTIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VIGENCIA: 2016 |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Fortalecer el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, como un conjunto de entidades públicas y comunitarias, que desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, con el objetivo de desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 50% |  | 0% | Presentar un estudio y seguimiento al mismo acerca de comportamiento de referencia y contrarreferencia en el municipio. | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0%
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 50% |  | 0% | Revisión y análisis de los planes escolares de emergencia | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0%
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 50% |  | 0% | Realizar capacitaciones a líderes y/o madres comunitarias en temas relacionados con los primeros auxilios y evacuación. | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0%
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 100% | 50% |  | 0% | Actualización y seguimiento al plan de emergencias y desastres del municipio de sopó en lo referente al sector salud | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0%
TOTALES | [7 empty] | 0% | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA

## DESARROLLO ECONOMICO
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
Eje 2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO ECÓNOMICO HACIA LA PROSPERIDAD | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: Consolidar 4 cadenas productivas en el municipio garantizando la calidad del proceso desde la producción hasta la comercialización | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 100% Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado que cumple con los requisitos
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
13 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 |  | 0% | PROMOCIÓN DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y Aprovechamiento biológico de los alimentos.) Acciones que se desarrollan para promover la participación social orientada a contribuir con el consumo de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para su aprovechamiento y utilización. | 7495722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7495722.5 | 0 | 0%
14 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 |  | 0% | GESTION DEL RIESGO DE LA SALUD (Disponibilidad y acceso a los alimentos, Consumo y Aprovechamiento biológico de los alimentos.) Desarrollar acciones como: disminución de probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados, evitables y negativos para la salud del individuo relacionado con la alimentación, como la obesidad, desnutrición o entre otros | 5101277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101277.5 | 0 | 0%
15 | CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | Porcentaje de ejecución del plan territorial de salud 2016-2019 - dimensión de seguridad alimentaria y Nutricional | 0 | 40 | 10 |  | 0% | Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo en calidad de alimentos que afectan la salud humana - incluye calidad del agua | 53231400 | 0 | 33252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86483400 | 0 | 0%
TOTALES | [7 empty] | 0% | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 65828400 | 0 | 33252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99080400 | 0 | 0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
Note on K9: FRODOKIKO: ppto: nutricion
Note on K10: FRODOKIKO: ppto nutricion 2000000 se invierten 3000000 de gestion
Note on K11: FRODOKIKO: nutricion
Note on M11: FRODOKIKO: presupuestalmente de salud ambiental

## CONVIVENCIA
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | RESPONSABLE:
META DE RESULTADO: | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Realizar el censo de mascotas a nivel municipal | Número de censos de mascotas realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Mantener actualizado el Censo Canino y Felino en el municipio | 1752000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1752000 | 0 | 0
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | Regular la tenencia responsable de mascotas a través de la expedición de un acto administrativo, estableciendo las sanciones correspondientes cuando se evidencien incumplimientos por parte de los ciudadanos soposeños | Número de actos administrativos expedidos que regulen la tenencia responsable de mascotas GOBIERNO | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | meta alcanzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Realizar jornadas de esterilización Canina y felina. | 31500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500000 | 0 | 0
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | 33252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252000 | 0 | 0
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [6 empty] | 4883 | FECHA
400
91
101
84
[11 empty] | 140 | 5383
84