## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: JUVENTUD | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: NATALY ALARCON
META DE RESULTADO: Vincular al 54,43% de los jóvenes a los programas de bienestar, ciudadania juvenil, empleabilidad, aprovechamiento del tiempo libre y educación liderados por la oficina | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 |  | Formular la política pública de juventud | Número de políticas públicas de Juventud formuladas | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 9000% | diagnostico | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | mesas de trabajo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | instumentos cualitativos y cuantitativos | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | proyeccion documento tecnico | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | participacion de 186 personas y 566 encuestas | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Implementar la política pública de juventud en un 30% | Porcentaje de avance en la ejecución de la política pública de juventud | 0 | 30% | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Garantizar la dotación y adecuación de la casa de la juventud y la concha acústica para fomentar la participación y el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes Soposeños | Número de casas de la juventud y conchas acústicas dotadas y adecuadas | 1 | 2 | 2 | 2 | 10000% | compra de elementos de dotación para la casa de la juventud y la concha acústica, escenarios de la oficina de juventud del municipio de sopó. | 62592787 | 62211000 | [6 empty] | 62592787 | 62211000 | 9939%
[9 empty] | pago internet casa de la juventud | 2500000 | 2470331 | [6 empty] | 2500000 | 2470331 | 9881%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | Vincular a 160 jóvenes a los clubes juveniles promoviendo su participación activa | Número de jóvenes que participan en los clubes juveniles | 154 | 160 | 160 | 298 | 18625% | 6 contratos prestacion de servicios como apoyo a la gestión de la oficina de juventud | 92342637 | 92342637 | [6 empty] | 92342637 | 92342637 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | Dotar los 4 clubes juveniles con material que facilite el desarrollo de sus actividades | Número de clubes juveniles dotados | 4 | 4 | 4 | 4 | 10000% | dotacion de clubes juveniles | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | inventario casa de la juventud y clubes juveniles | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Capacitar a los 4 clubes juveniles en cada una de las áreas de trabajo de estos anualmente | Número de clubes juveniles capacitados anualmente | 4 | 4 | 4 | 4 | 10000% | talleres clubes juveniles | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | contratos de prestacion de servicios | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | Realizar 16 intercambios de experiencias con instituciones juveniles de otros municipios, ciudades o regiones | Número de intercambios de experiencias con instituciones juveniles de otros municipios, ciudades o regiones realizados | 0 | 16 | 16 | 26 | 16250% | Zipaquira, | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | campamentos sendero ecologicos | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | caminata enrrique olaya, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | villa de leyva | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | caminata pionono | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | planetario | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cine veredas | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Cine Bima | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Farallones sutatausa | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | reserva natural sueva | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | museos bogota | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | colombia 4.0 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | villa de leyva | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Consolas Bogota | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | banco sonidos | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | ponalsar | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Casa juventud bogota | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | parque nacional | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cine | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | planetario | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | hiphop julio mario santodomingo | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Ritos Cajica | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Feria internacional del libro | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Salon del Ocio y la fantasia | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | expoestudiante Nacional | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | parque de aventura makute | [8 empty] | 0 | 0
8 |  | Realizar 28 eventos de corte cultural y recreodeportivo para jóvenes | Número de eventos culturales y recreodeprotivos realizados al año | ND | 20 | 20 | 50 | 25000% | Proyeccion pelicula | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | formacion campamentil (carpismo) | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | fuegos fogones y fogatas | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | origami | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cine IT | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Tarde musical violeta | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | rock a moon | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | tarde rural | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | circuito saludable | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | muestra fotografica | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | expo foto movil | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cine terror | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cine amor y amistad | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | camara estenopica | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Lunada artistica | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Tarde musical violeta | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | moca rock fest | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | notas y palabras | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | pelicula avengers | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cinemusico documental | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | dia familia halloween | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Donatón | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | dia del musico | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Proyeccion pelicula, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | rendicion de cuentas nna 1 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | rendicion de cuentas nna 2 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | festival de derechos humano | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | campeonato navidad sopo verdolaga | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Circulo de mujeres concha | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | reencuentro malabares, d | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | desafia tus capacidades, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | rumba juvenil 1 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | rumba juvenil 2 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | festival de juegos crea tu carta celeste | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | presentaciones artisticas semana de la juventud | 60000000 | 59470000 | [6 empty] | 60000000 | 59470000
[9 empty] | Batucada ensamble, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Salida observación de aves, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Taller de avistamiento de aves migratorias, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Taller Teatro “escucharse el cuerpo", | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Competencia carritos de balineras, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Cine músico documental, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Taller zampoña, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Taller musical, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Taller práctico teórico de Parkour, T | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | taller orquídeas, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Exposición móvil colectivo de fotografía | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | concierto tour estudiantil oxigeno, | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | cierre circo del consul | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Feria universitaria | [8 empty] | 0 | 0
9 |  | Beneficiar a 211 jóvenes entre 18 y 28 años a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | Número de jóvenes entre 18 y 28 años beneficiados a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural | 161 | 211 | 211 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  | Beneficiar a 179 jóvenes entre 18 a 28 años a través de las Escuelas de Formación Recreodeportiva | Número de jóvenes entre 18 y 28 años beneficiados a través de las Escuelas de Formación Recreodeportiva | 179 | 179 | 179 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  | Beneficiar a 3000 jóvenes entre 18 y 28 años a través de los programas de bibliotecas municipales | Número de jóvenes entre 18 y 28 años beneficiados a través de los programas de bibliotecas municipales | 2250 | 3000 | 3000 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  | Realizar 16 talleres de sensibilización, a fin de prevenir todo tipo de violencia o estigmatización negativa en los jóvenes y hacia los jóvenes. | Número de talleres de sensibilización realizados | 0 | 16 | 4 | 28 | 70000% | 4 capacitacion derechos sexuales y reproductivos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 8 Liderazgo juvenil y emprendimiento | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 4 prevencion de violencia y estigmatizacion | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 4 capacitacion proyecto de vida y toma de decisiones, desestimulacion trabajo infantil | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 2 golombiao | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 1 artisticos | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 1 salud Oral | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 4 ley de ciudadania juvenil | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  | Crear e implementar el banco de iniciativas juveniles | Número de bancos de iniciativas juveniles implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | 6 proyectos juveniles | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 3 proyectos ganadores banco de iniciativas 6.000.000 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  | Diseñar e implementar una estrategia para potenciar la comunicación e información Juvenil, a través de vehículos de difusión hechas por jóvenes y para jóvenes (periódico y/o revista juvenil, redes sociales, fotografía, programas de televisión y programas radiales, entre otros). | Número de estrategias diseñadas e implementadas para potenciar la comunicación e información Juvenil | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | colectivos de comunicación | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | programa radial jovenes al aire | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | proyecto periodico escolar | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | pixilacion grupo audiovisuales | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | videoclip bandas musicales | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | carteleras informativas central y veredales | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | publicacion en redes oferta mnpl, dep, nacional. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | cortometraje | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  | Modificar e incrementar los beneficios del Fondo para el Fomento de la Educación Superior (FOES) beneficiando a 450 personas | Número de personas beneficiadas a través del Fondo para el Fomento de la Educación Superior (FOES) | 423 | 450 | 430 | 540 | 12558% | creditos educativos , incentivos especiales y subsidios de transporte | 462370340 | 453141402 | [6 empty] | 462370340 | 453141402 | 9800%
[9 empty] | Prestación de servicios para la coordinación y enlace con el Sena | 27810000 | 30591000 | [6 empty] | 27810000 | 30591000 | 11000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  | Evaluar la viabilidad de establecer una ruta universitaria gratuita de ida hacia el portal norte de Bogotá en horas de la mañana y una ruta circular Sopó- Chía- Cajicá- Zipaquirá- Sopó en horas de la tarde para los estudiantes que quieran o estén estudiando de noche en estos lugares | Porcentaje de avance en el proceso de evaluación para la creación de dos rutas universitarias gratuitas para los estudiantes que lo requieran | 0 | 100 | 100 | 100 | 10000% | ruta circular nocturna Zipaquira- Cajica- Sopo | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 32 estudiantes | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  | Crear e implementar la escuela de liderazgo | Número de escuelas de liderazgo creadas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | escuela de liderazgo juvenil 2018 | 4020500 | 4001000 | [6 empty] | 4020500 | 4001000 | 9951%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  | Brindar apoyo para lograr la conformación de la plataforma juvenil | Número de plataformas juveniles conformadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | Resolucion 030-18 "Por medio de la cual se modifica Plataforma de juventudes en el municipio de sopo, cundinamarca"; beneficiando a 142 jovenes vinculados a 9 organizaciones y/o practicas juveniles. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  | Gestionar la conformación del Consejo Municipal de Juventud | Porcentaje de avance en la gestión de la conformación del Consejo Municipal de Juventud | 0 | 100% | 50% | 100% | 20000% | Conformación de la plataforma de juventud. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Socialización de la Ley Estatutaria de Juventud | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Consulta Colombia Joven | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 |  | Implementar un programa juvenil que promueva la participación de esta población en la Emisora de Sopó | Número de programas juveniles que promueven la participación de esta población en la Emisora de Sopó implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | programa emisora "jovenes al aire" | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 711636264 | 704227370 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA