## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPÓ MAS DEPORTE | [5 empty] | VIGENCIA: 2018 |  |  |  | RESPONSABLE: JOHN SERGIO AVELLANEDA CARRANZA
META DE RESULTADO: Aumentar a 4069 el número de personas vinculadas y beneficiadas a través de los programas formativos recreodeportivos. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Formación integral con calidad, fomentado el deporte y proyectando campeones | Mantener y garantizar el desarrollo del programa de las Escuelas de Formacion Deportivas y crear 4 nuevas disciplinas en deportes no convencionales | Número de disciplinas de la escuela de formación deportiva mantenidas y en funcionamiento | 19 | 23 | 20 |  | 0% | Contratación de instructores y coordinadores | 664240500.1 |  | 129884518 | [5 empty] | 794125018.1 | 0 | 0%
[9 empty] | Mantenimiento de software para el manejo de la información del programa de Escuelas de Formación Deportiva y compra de tarjetas para impresión de carnés. | 15004000 | [5 empty] | 1437879 |  | 16441879 | 0 | 0%
[9 empty] | Suscripción de Convenio con UMB para acceder a los servicios requeridos para la apertura de la Escuela de Natación y Matronatación | 24996000 | [7 empty] | 24996000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de polizas de accidentes colectivos para deportistas inscritos al programa de Escuelas de Formación Deportiva. | 15000000 | [7 empty] | 15000000 | 0 | 0%
|  | Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto Rendimiento | Número de salidas deportivas para las escuelas de formación, selecciones y deportistas con proyección al alto rendimiento realizadas | 89 | 532 | 133 |  | 0% | Operador logistico para las salidas de las Escuelas de Formación Deportiva | 83775618 | [7 empty] | 83775618 | 0 | 0%
[9 empty] | Contrato de Transporte | 200000000 | [7 empty] | 200000000 | 0 | 0%
|  | Dotar con implementos deportivos y uniformes las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto rendimiento | Número de dotaciones entregadas a las escuelas de formación, selecciones y deportistas | 2 | 4 | 1 |  | 0% | Compra de uniformes para las Escuelas de Formación Deportiva | 150000000 | [7 empty] | 150000000 | 0 | 0%
2 | Sopó Altos Logros | Crear y mantener el programa de apoyo integral con incentivos a los deportistas de alto rendimiento | Número de programas de alto rendimiento deportivo creados y mantenidos | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Plan de incentivos para deportistas de alto rendimiento | 29325645 | [7 empty] | 29325645 | 0 | 0%
|  | Implementar y mantener un grupo multidisciplinario especializado de 6 personas en ciencias aplicadas al deporte. | Número de profesionales especialistas en ciencias aplicadas al deporte vinculados por año | 3 | 6 | 6 |  | 0% | Contratación equipo especializado multidisciplinario | 101261216 | [7 empty] | 101261216 | 0 | 0%
|  | Implementar el Laboratorio Biomédico multidisciplinario para el mejoramiento y perfeccionanimiento de los procesos deportivos beneficiando a 100 personas | Número de deportistas valorados y beneficiados de los servicios del laboratorio biomédico | 0 | 100 | 100 |  | 0% | Dotación del laboratorio biomedico | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Lograr la vinculacion de Sopó como polo de desarrollo deportivo del Departamento anualmente | Número de vinculaciones del municipio como polo de desarrollo deportivo a nivel departamental realizadas anualmente | 0 | 4 | 1 |  | 0% | Convenio Club Independiente Santa Fe | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
|  | Lograr que 40 deportistas obtengan logros deportivos de carácter departamental, nacional e internacional y que ingresen a procesos del ciclo Olímpico. | Número de deportistas que obtienen logros deportivos de carácter departamental, nacional e internacional y que ingresen a procesos del ciclo Olímpico. | 0 | 40 | 10 |  | 0% | Seguimiento y control a los deportistas de proyección al alto rendimiento que obtienen logros de carácter Departamental, Nacional e Internacional. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar 40 capacitaciones especializadas en ciencias aplicadas al deporte para, entrenadores, deportistas, clubes y lideres deportivos del Municipio anualmente | Número de capacitaciones en ciencias aplicadas al deporte realizadas | 0 | 40 | 40 |  | 0% | Realización y ejecución de cronograma de capacitaciones con el grupo de especialistas en ciencias del deporte. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Gestionar 4 convenios interadministrativos que permitan el desarrollo y proyección de los deportistas de altos logros. | Número de convenios interadministrativos que permitan el desarrollo y proyección de los deportistas de altos logros gestionados | 0 | 4 | 1 |  | 0% | Gestión de Convenios con entidades respectivas | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Adecuación y urbanismo campo auxiliar descubierto | 110996819 | [7 empty] | 110996819 | 0
[9 empty] | Cofinanciación de Campo de Futbol 5 | 176608218 | [7 empty] | 176608218 | 0 | 0%
|  | Garantizar el mantenimiento y adecuacion de 68 escenarios recreodeportivos | Número de escenarios recreodeportivos con mantenimiento y adecuación por año | 17 | 68 | 64 |  | 0% | Contratación personal de mantenimiento | 156022889 | [7 empty] | 156022889 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro materiales de ferreteria | 10252767.3433 | [7 empty] | 10252767.3433 | 0 | 0%
[9 empty] | Mantenimiento de maquinaria | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
|  | Gestionar la construcción del paidocentro de Briceño | Porcentaje de avance en la gestión de la construcción del paidocentro de Briceño | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Gestionar la implementación de la pista de Down Hill del municipio a través del acercamiento con los propietarios de los predios afectados por el trazado, mitigando el impacto ambiental. | Porcentaje de avance en la gestión de la implementación de la pista de Down Hill del municipio | 0 | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Realizar la adecuación y construcción de cubiertas y baterias sanitarias de 3 campos multiples rurales o ubicados en centros urbanos | Número de escenarios rurales y/o urbanos con cubierta y batería de baños | 0 | 3 | 0 |  | #DIV/0! | Adición consultoria cubiertas | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Construcción de 3 coliseos (CIC) en las veredas Chuscal, San Gabriel y Briceño | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Adecuación y acabados de Centro de Integración Ciudadana | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Desarrollo deportivo de gran impacto social | Asesorar la creación y/o legalizacion de por lo menos 12 clubes deportivos del Municipio | Número de clubes creados y/o legalizados | 3 | 12 | 3 |  | 0% | Asesoria por parte de la Coordinación de eventos y Clubes | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Apoyar 20 clubes legalmente constituidos y que cumplan con la normativa, para sus actividades y participaciones deportivas | Número de clubes legalmente constituidos y que cumplan con la normativa apoyados | 0 | 20 | 5 |  | 0% | Suscripción de convenios con clubes legalmente constitutidos | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Apoyar a 200 de los deportistas aficionados que cumplen con los criterios de selección para la participacion en eventos deportivos o de aprovechamineto del tiempo libre | Número de deportistas aficionados que se benefician de los apoyos para participar en eventos deportivos | 0 | 200 | 50 |  | 0% | Apoyo para las salidas y participaciones de los deportistas aficionados del Municipio en diferentes competencias. | 1103837 | [7 empty] | 1103837 | 0 | 0%
[9 empty] | Compra de Premiación e implementación Deportiva Juegos Comunales y Juegos de Integración Comunitaria | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0
|  | Realizar 160 eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva por año. | Número de eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva realizados | 32 | 160 | 40 |  | 0% | Contratos operador logistico para la organización de eventos. | 50000000 | [7 empty] | 50000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Pago ACINPRO, por el uso de la música fonograbada en los eventos que realice el municipio durante la vigencia 2017 | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contrato de medalleria | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de material publicitario | 8050676 | [7 empty] | 8050676 | 0
[9 empty] | Contrato de Juzgamiento | 30000000 | [7 empty] | 30000000 | 0 | 0%
|  |  | Número de participantes en los eventos de integración e inclusión comunitaria | 0 | 1000 | 1000 |  |  | Contratación personal de programa de actividad fisica y narración de eventos | 50746322 | [7 empty] | 50746322 | 0
|  | Lograr la participación de 1000 personas de la comunidad estudiantil, del deporte Social Comunitario y deporte diversamente hábil en eventos que motiven su vinculación. | [5 empty] | 0% | Compra de Uniformes Juegos Intercolegiados | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
|  | Realizar un estudio que permita evaluar la viabilidad técnica y financiera de constituir el Instituto Municipal de Deportes | Número de estudios de evaluación de la viabilidad técnica y financiera de constituir el Instituto Municipal de Deportes realizados | 0 | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Formular y ejecutar el Plan Decenal del Deporte, la recreación y la actividad fisica en el Municipio | Número de planes decenales del deporte formulados, adoptados e implementados | 0 | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | 2028884507.4433 |  | 129884518 |  |  |  | 1437879 |  | 2160206904.4433 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | [7 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | [7 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL | [6 empty] | 2160206904.4433
|  | FECHA | [7 empty] | FECHA
34640770