## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: AMBIENTE SANO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [5 empty] | VIGENCIA: 2016 |  |  |  | RESPONSABLE: Secretaría de Ambiente Natural
META DE RESULTADO: 1-Lograr que 100% del inventario de la estructura ecológica principal se incorpore en el PBOT garantizando su conservación. 2-Intervenir el 100% de los vertimientos que no cumplen con la normatividad legal vigente. 3-Intervenir el 100% de las fuentes emisoras de ruido y contaminación visual que no cumplen con la normatividad legal vigente. 4-Intervenir el 100% de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero y material particulado que no cumplen con la normatividad legal vigente. 5-Fomentar la cultura y conciencia ambiental a través del desarrollo de actividades participativas en el 100% de las veredas e Instituciones Educativas del municipio. 6- Intervenir 48 ha en zonas de interés ambiental con el fin de conservarlas, protegerlas y mejorarlas. 7- Disminuir en un 20% la emisión de gases efecto invernadero, siendo consecuentes con lo planteado en el plan nacional de desarrollo. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
2 | Protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión territorial | Actualizar e implementar del SIGAM en el municipio de Sopó | Número de Sistemas de Gestión Ambiental actualizados e implementados | 0 | 1 | 0.5 |  | 0% | Se realizará (1) contrato cuyo objeto será apoyo la Implementación del plan acción del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en los plazos permanente y a corto plazo. | 18304000 | 16480000 | [6 empty] | 18304000 | 16480000 | 9003%
[9 empty] | Se realizará (1) contrato cuyo objeto será apoyo la Implementación del plan acción del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en los plazos permanente y a corto plazo. | 14000000 | 14000000 | [6 empty] | 14000000 | 14000000 | 10000%
[9 empty] | Monitorear anualmente la calidad físicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica de al menos una de las principales fuentes de superficiales y subterráneas de las que se abastece los principales actores existentes en el municipio (comunidades, sectores productivos), acorde con la normatividad vigente. | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
[9 empty] | se realizara contratro de apoyo logistico para la celebracion del segundo festival ambiental municipal | 12000000 | 12000000 | [6 empty] | 12000000 | 12000000 | 10000%
[9 empty] | Construcción y adecuación de los andenes de la calle 2 y carrera 3 y Mantenimiento incluido paisajismo del parque principal en el municipio de Sopó. (Tratamiento fitosanitario de los árboles caucho sabanero ubicados en el parque principal del municipiop de sopó) | 12000000 | 9622000 | [6 empty] | 12000000 | 9622000 | 8018%
[9 empty] | Compra de un equipo multiparametros ( Oxigeno disuelto, pH, conductividad electrica, temperatura, salinidad), para llevar acabo acciones de control a fuentes hídricas planteadas en las metas del plan de accion del SIGAM | 12000000 | [7 empty] | 12000000 | 0 | 0%
3 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Realizar 90 visitas seguimiento y control a los vertimientos existentes en el municipio | Número de visitas de seguimiento y control a los vertimientos existentes en el municipio | 38 | 90 | 50 |  | 0% | se realizará contrato cuyo objeto será prestar el Servicio de toma de muestras y analisis de calidad de agua por laboratorio acreditado en los diferentes vertimientos en el Municipio de Sopó en cumplimiento a las ordenes e instrucciones que para al materia fueron impartidas por el Honorable Consejo de Estado dentro del fallo de la segunda instancia de la acción popular Nº 2500-23-27-000-2001-0479-01 | 17000000 | 14205625 | [6 empty] | 17000000 | 14205625 | 8356%
[9 empty] | se realizará un cronograma parte del técnico operativo de la oficina con el fin de realizar las asistencias técnicas ambientales a los vertimientos identificados en el municipio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se vinculara dos (2) pasantes para el apoyo al cumplimiento de metas del pdm | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Aplicar medidas preventivas como minimo al 50% de los vertimientos que no cumplen la normatividad vigente | Porcentaje de vertimientos a los que se aplican medidas preventivas | 67 | 50 | 50 |  | 0% | se remitiran informes a la car de los de los impactos causados por los diferentes vertimientos presentes en el municipio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se aplicarán medidas preventivas en los casos en los que se evidencie que esto es necesario | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se dará cumplimiento a las ordenes impartidas por la corporación autonóma regional (CAR) en cuanto a medidas preventivas por vertimientos se refiere | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Realizar dos actividades de seguimiento y control anuales a las fuentes emisoras de ruido presentes en el municipio | Número de actividades de seguimiento y control a fuentes emisoras de ruido relizadas | 1 | 8 | 4 |  | 0% | se realizara la identificación de las fuentes fijas emisoras de ruido del municipio por parte del tecnico operativo de la oficina | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la operación de la secretaría, con el fin de realizar visitas de seguimiento y control a las fuentes fijas emisoras de ruido existentes en el municipio, verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y remitir informes a la CAR en caso de ser necesario | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se realizará un contrato cuyo objeto será la medición de ruido ambiental de las fuentes fijas emisoras de ruido, las memorias de cálculo y el análisis verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente | 9500000 | 8500000 | [6 empty] | 9500000 | 8500000 | 8947%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Realizar dos actividades de seguimiento y control anuales a las fuentes emisoras de contaminación visual | Número de actividades de seguimiento y control a fuentes emisoras de ruido relizadas | 2 | 8 | 4 |  | 0% | se realizarán jornadas visitas de vigilancia seguimiento y control verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en conjunto con la inspeccion de policia | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de realizar visitas de seguimiento y control a las fuentes fijas emisoras de contaminacion visual existentes en el municipio, verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y remitir informes a la CAR en caso de ser necesario | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Realizar 28 actividades de seguimiento y control a todas las fuentes emisoras de gases efecto invernadero presentes en el municipio de sopó | Numero de visitas seguimiento y control a las fuentes emisoras de gases efecto invernadero existentes en el municipio | 14 | 28 | 21 |  | 0% | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de realizar visitas de seguimiento y control a las fuentes fijas emisoras de gases de efecto invernadero existentes en el municipio, verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y remitir informes a la CAR en caso de ser necesario | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se realizará contrato cuyo objeto será prestar el Servicio de toma de muestras y análisis de calidad de aire por laboratorio acreditado a fuentes emisoras de gases efecto invernadero existentes en el municipio Sopó | 9500000 | 8500000 | [6 empty] | 9500000 | 8500000 | 8947%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Control de impactos para la seguridad Ambiental | Realizar 56 visitas de seguimiento y control a la implementación de los planes de manejo, recuperación y restauración ambiental aprobados por la CAR en la totalidad de las canteras del municipio. | Numero de visitas seguimiento y control a las canteras existentes en el municipio | 28 | 56 | 42 |  | 0% | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de realizar visitas de seguimiento y control a todas las canteras existentes en el municipio, verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y remitir informes a la CAR en caso de ser necesario | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Educacion ambiental incluyente y participativa | Promover y brindar el apoyo técnico a la formulación e implementación de proyectos ambientales escolares (PRAES) en 13 instituciones educativas del municipio de sopó. | Numero de instituciones apoyadas con los PRAES | 7 | 13 | 8 |  | 0% | se realizará un contrato cuyo objeto será la implementación de los praes y procedas formulados en las vigencias anteriores en colegios del municipio | 9000000 | 8240000 | [6 empty] | 9000000 | 8240000 | 9156%
[9 empty] | se realizará un contrato para la formulación de un praes y 8 procedas en un colegio y ocho veredas o sectores del municipio | 16000000 | 14049955 | [6 empty] | 16000000 | 14049955 | 8781%
[9 empty] | se realizara un contrato de sministro de alimentación, hidratación y refrigerios para las actividades deeducacion ambiental | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0%
[9 empty] | se realizará la celebración del día mundial del agua con la participación de los colegios, las juntas de accion comunal como parte de la implementación los praes y procedas del municipio | 12000000 | 11590500 | [6 empty] | 12000000 | 11590500 | 9659%
10 | Educacion ambiental incluyente y participativa | Actualizar el programa de ahorro y uso eficiente del agua y promover su implentación en el municipio | Número de programas de ahorro y uso eficiente del agua actualizados e implementados | 1 | 1 | 1 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Es competencia de emsersopo por tanto la evidencia y actividades deben estar en dicha dependencia sin embargo la secretaría de Ambiente Natural se compremete a solicitar esta informacion para tenerla disponible en la alcaldia | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Educacion ambiental incluyente y participativa | Promover y brindar el apoyo tecnico a la formulación e implementación de proyectos ambientales comunales (PROCEDAS) en 17 veredas | Numero de veredas y sectores apoyadas con los Procedas | 5 | 17 | 10 |  | 0% | se realizará un contrato para la formulación de un praes y 8 procedas en un colegio y ocho veredas o sectores del municipio | 17000000 | 14049955 | [6 empty] | 17000000 | 14049955 | 8265%
[9 empty] | se realizará un contrato cuyo objeto será la implementación de los praes y procedas formulados en las vigencias anteriores en colegios del municipio | 8800000 | 8240000 | [6 empty] | 8800000 | 8240000
[9 empty] | se realizará la celebración del día mundial del agua con la participación de los colegios, las juntas de accion comunal como parte de la implementación los praes y procedas del municipio | 12000000 | 11590500 | [6 empty] | 12000000 | 11590500 | 9659%
[9 empty] | se realizara un contrato de suministro de alimentación, hidratación y refrigerios para las actividades deeducacion ambiental | 5000000 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0%
[9 empty] | aporte para pago de asimpro con el fin de realizar todos los eventos de la secretaría | 3000000 | 2984348 | [6 empty] | 3000000 | 2984348 | 9948%
12 | Adaptación al cambio climatico | Realizar el mantenimiento de 20 Ha de predios de interes ambiental pertenecientes al municipio | Número de hectáreas intervenidas con mantenimiento | 6 | 20 | 10 |  | 0% | se realizará el contrato del guardabosques en el cual estan contempladas todas las actividades de protección, mejoramiento y mantenimiento de los recursos naturales del municipio | 4106898.4 | 4106899.2 | [6 empty] | 4106898.4 | 4106899.2 | 10000%
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores de mantenimiento encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | Se realizara la compra de maquiniaria chipiadora con el fin de fortalecer los procesos de compostaje, manejo y aprovechamiento de material vegetal o forestal articulado con el piloto de residuos organicos en el predio el carrizalito | 15000000 | [7 empty] | 15000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | Adaptación al cambio climatico | Promover la adquisición de 20 hectareas de terreno en zonas de interes ambiental | Número de hectáreas adquiridas en zonas de interes ambiental | 11.62 | 20 | 15 |  | 0% | se realizará el contrato del guardabosques en el cual estan contempladas todas las actividades de protección, mejoramiento y mantenimiento de los recursos naturales del municipio. el ayudara en la fase de identificacion de predios de intéres hídrico | 4106898.4 | 4106899.2 | [6 empty] | 4106898.4 | 4106899.2 | 10000%
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se realizará la compra del predio la esperanza en el cual ya cuenta con los requisitos previos a ser adquirido | 187620000 | [7 empty] | 187620000 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS NO SE EJECUTARON DEBIDO A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL NO APROBO LA COMPRA DEL PREDIO
[9 empty] | servicios notariales para formalizar la adquisición de predios | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[9 empty] | se realizará la compra del predio la denia en el cual ya cuenta con los requisitos previos a ser adquirido | 421907603.82 | [7 empty] | 421907603.82 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS NO SE EJECUTARON DEBIDO A QUE ENTRARON AL PRESUPUESTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
14 | Adaptación al cambio climatico | Reforestar por lo menos 20 Ha en zonas de interes ambiental | Número de hectáreas reforestadas en zonas de interés ambiental | 8 | 20 | 10 |  | 0% | se realizará el contrato del guardabosques en el cual estan contempladas todas las actividades de protección, mejoramiento y mantenimiento de los recursos naturales del municipio | 4106898.4 | 4106899.2 | [6 empty] | 4106898.4 | 4106899.2 | 10000%
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se realizarán varias jornandas de reforestacion y el total a reforestar corresponde a 2 ha para esta vigencia | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | se realizará contrato de adquisiscion de material vegetal | 17000000 | 16320000 | [6 empty] | 17000000 | 16320000 | 9600%
15 | Adaptación al cambio climatico | Gestionar dos proyectos para el mejoramiento paisajistico e hídraulico de 2,5 Km del cause y ronda de las quebradas en el municipio | Número de proyectos para el mejoramiento paisajistico e hídraulico de 2,5 Km del cause y ronda de las quebradas gestionados | 1 | 2 | 1 |  | 0% | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | Adaptación al cambio climatico | Realizar como minimo la limpieza de 4 Km de cause de quebradas durante el cuatrienio involucrando a la comunidad. | Numero de kilómetros de cause de quebradas intervenidos a través de jornadas de limpieza | 1.2 | 4 | 1 |  | 0% | se realizará el contrato del guardabosques en el cual estan contempladas todas las actividades de protección, mejoramiento y mantenimiento de los recursos naturales del municipio | 4106898.4 | 4106899.2 | [6 empty] | 4106898.4 | 4106899.2 | 10000%
[9 empty] | se organizaran jornadas de limpieza con el apoyo de otras entidades como la CAR, defensa civil y bomberos | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | Adaptación al cambio climatico | implementar en el municipio el programa de pago por servficios ambientales -PSA-vinculando como minimo 8ha en zonas de interes ambiental | Número de hectareas vinculadas al programa de -PSA- | 0 | 8 | 4 |  | 0% | se realizará el contrato del guardabosques en el cual estan contempladas todas las actividades de protección, mejoramiento y mantenimiento de los recursos naturales del municipio. el ayudara en la fase de identificacion de predios de intéres hídrico | 4106898.4 | 4106899.2 | [6 empty] | 4106898.4 | 4106899.2 | 10000%
[9 empty] | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se implementara el programa de PSA del municipio | 10123493 | [7 empty] | 10123493 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Adaptación al cambio climatico | Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al fallo proferido dentro de la acción popular instaurada para la descontaminación del rio Bogotá | Número de planes de trabajo elaborados e implementados para dar cumplimiento al fallo del Río Bogotá | 1 | 1 | 1 |  | 0% | se rearealizará la contratación de un ingeniero de apoyo a la aperación de la secretaría, con el fin de coordinar y hacer seguimiento,supervision y control a las labores encaminadas a dar cumplimiento a esta meta, | 3846398 | 3846398.9 | [6 empty] | 3846398 | 3846398.9 | 10000%
[9 empty] | se celebrara el dia del agua con actividades encaminadas a proteger el recurso hidrico del municipio | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Prestación de servicios profesionales para la realización del levantamiento topográfico planimetrico (area y linderos) y altimetro ( niveles) del corredor referente a la linea de alcantarillado de un sector del Municipio que va desde el sistema de tratamiento actual hasta desembocar al rio Bogotá. | 9000000 | 9000000 | [6 empty] | 9000000 | 9000000 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | Adaptación al cambio climatico | Formular e implementar un proyecto que promueva la adaptación y/o la mitigación del cambio climático en el municipio de Sopó | Número de proyectos que promueven la adaptación y/o la mitigación del cambio climático formulados e implementados | 1 | 1 | 1 |  | 0% | ADICION AL CONTRATO Nro SA-2018-537 CONSTRUCCION DEL AULA DOMO AMBIENTAL EN MODALIDAD DE OBRA NUEVA EN EL PARQUE ECOLOGICO PIONONO | 14543667 | 14543667 | [6 empty] | 14543667 | 14543667 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Adaptación al cambio climatico | Implementar 2 proyectos de cosecha, manejo y uso racional de aguas lluvias para la sostenibilidad del desarrollo agropecuario | Número de proyectos de cosecha manejo y uso racional de aguas lluvias para la sostenibilidad del desarrollo agropecuario | 0 | 2 | 1 |  | 0% | Es competencia de la secretaría de desarrollo económico por tanto la evidencia y actividades deben estar en dicha dependencia sin embargo la secretaría de Ambiente Natural se compremete a brindar el apoyo técnico solicitado para dar cumplimiento a esta meta | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | Adaptación al cambio climatico | Gestionar la instalación y puesta en marcha de un vivero para la producción, reproducción y establecimiento de especias nativas y material vegetal | Número de viveros para la producción, reproducción y establecimiento de especias nativas y material vegetal puestos en marcha | 1 | 1 | 1 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | Adaptación al cambio climatico | Gestionar la implementación de minimo un proyecto de energias limpias | Número de proyectos de energías limpias implementados | 0 | 1 | 1 |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | PAGO DE RIESGOS LABORALES A CONTRATISTAS DE RIESGO 4 Y 5 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD | 1121000 | 1121000 | [6 empty] | 1121000 | 1121000 | 10000%
0
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | porcentaje de avance en la implementación del PGIRS | 0 | 30% |  |  |  | Adquisición de insumos,materiales , equipos e infraestructura para llevar a cabo el proceso de rersiduos orgánicos | 0
[9 empty] | Se realizara la compra de maquiniaria chipiadora con el fin de fortalecer los procesos de compostaje, manejo y aprovechamiento de material vegetal o forestal articulado con el piloto de residuos organicos en el predio el carrizalito | 0
[9 empty] | Se realizará (1) contrato cuyo objeto será apoyo la Implementación del plan acción del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en los plazos permanente y a corto plazo. | 0
TOTALES | [7 empty] | 0% |  | 957418235.82 | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | 957418235.82 | 254036035 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | PAULO MARTÍN PRIETO CARRANZA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIO DE AMBIENTE NATURAL | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 05 DE OCTUBRE DE 2018 | [6 empty] | FECHA