## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIA DE CULTURA
META DE RESULTADO: Beneficiar a 2349 habitantes de Sopó a través de los programas artísticos y culturales,Promover la difusión del patrimonio cultural en el municipio,Garantizar el acceso de la comunidad soposeña a la red pública de bibliotecas y promover el desarrollo de programas que motiven la lectura y el aprendizaje a través de los libros promoviendo 16200 visitas. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Adelantar 3 procesos de certificación para que los estudiantes obtengan título como técnico laboral por competencias para promover el desarrollo humano. | Número de procesos de certificación en técnico laboral por competencias adelantados | 0 | 3 | 1 |  | 0% | Contrato para certificar la escuela reccrearte en tecnico laboral | 6407500 | [7 empty] | 6407500 |  | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Mantener y garantizar el desarrollo del programa de las Escuelas de Formación Artística y Cultural y crear 5 nuevas disciplinas | Número de disciplinas de la escuela de formación artística y cultural mantenidas y en funcionamiento | 56 | 61 | 59 |  | 0% | prestacion de servicios de intructores de todas las diciplinas de la escuela Recrearte | 901503472 | [5 empty] | 143762493 |  | 1045265965 |  | 0%
[9 empty] | Apoyo a la seguridad social a los artistas soposeños | [6 empty] | 23941235 |  | 23941235 |  | 0%
[9 empty] | pasivo pensional de los artistas soposeños | [6 empty] | 47882470 |  | 47882470 |  | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Desconcentrar los formatos de agrupaciones sinfónicas y folclóricas a dos veredas del municipio. | Número de formatos de agrupaciones sinfónicas y folclóricas desconcentrados en veredas del municipio | 0 | 2 | 2 |  | 0% | prestacion de servicios de intructores de las diciplinas de la escuela Recrearte descentralizadas en Briceño y San Gabriel |  |  | 92477235 | [5 empty] | 92477235 |  | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Fortalecer la tradición e identidad cultural del municipio mediante el desarrollo de 15 eventos tradicionales y actividades culturales a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. | Número de eventos tradicionales y actividades culturales realizados | 11 | 15 | 15 |  | 0% | Reyes magos 2017 | 85000000 | [7 empty] | 85000000 |  | 0%
[9 empty] | pago impuesto de sayco y acinpro | 14000000 | [7 empty] | 14000000 |  | 0%
[9 empty] | apoyo celebracion dia de la mujer | 20000000 | [7 empty] | 20000000 |  | 0%
[9 empty] | APOYO LOGISTICOPARA EVENTOS CULTURALES | 601726427 | [7 empty] | 601726427 | 0 | 0%
[9 empty] | Salidas escuelas de formacion Recrearte | 150000000 | [7 empty] | 150000000 |  | 0%
[9 empty] | premiacion de concursos artisticos | 25000000 | [7 empty] | 25000000 |  | 0%
[9 empty] | celebracion de samana santa | 48000000 | [7 empty] | 48000000 |  | 0%
[9 empty] | celebracion dia del profesor | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Prestación de servicios como apoyo a la gestión para coordinar la agenda cultural de eventos y realizar actividades de manejo de sonido, luces y medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura del Municipio de Sopó. Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar en las actividades y eventos de la escuela de formación artística y cultural recrearte adscrita a la secretaria de cultura del municipio de sopó. | 36000000 | [7 empty] | 36000000 |  | 0%
5 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura artística y cultural del municipio garantizando su buen funcionamiento | Número de mantenimientos anuales realizados a la infraestructura artística y cultural | 1 | 1 | 1 |  | 0% | prestacion de servicios en conserjeria y servicios generales | 72000000 | [7 empty] | 72000000 |  | 0%
[9 empty] | pago de internet del cic | 3000000 | [7 empty] | 3000000 |  | 0%
[9 empty] | mantenimiento del cic | 16000000 | [7 empty] | 16000000 |  | 0%
[9 empty] | contrato de ferreteria | 3000000 | [7 empty] | 3000000 |  | 0%
6 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Garantizar la dotación de elementos para el 100% de las escuelas de formación artística y cultural en el sector urbano y rural. | Porcentaje de escuelas de formación artística y cultural en el sector urbano y rural dotadas | 100% | 100% | 100% |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Mantenimiento y arreglo de instrumentos musicales de la escuela Recrearte | 22000000 | [7 empty] | 22000000 | 0 | 0%
[9 empty] | sumiistro de implementos de aseo y papeleria para el CIC | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Adquisicion de obras y arreglos musicales | 25000000 | [7 empty] | 25000000 |  | 0%
[9 empty] | Confeccion de uniformes y trajes para las grupaciones de Recrearte | 20000000 | [7 empty] | 20000000 |  | 0%
[9 empty] | compra de instrumentos musicales y accesorios artisticos | 180000000 | [7 empty] | 180000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Implementar un plan de divulgación del patrimonio cultural del municipio en las instituciones educativas y comunidad en general. | Número de planes de divulgación del patrimonio cultural del municipio implementadas | 0 | 1 | 1 |  | 0% | prestacion de servicios de un instructor en la catedra de patrimonio | 17500000 | [7 empty] | 17500000 |  | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | recuperacion del patrimonio cultural | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[9 empty] | publicacion de documento patrimonial | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
8 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Publicar dos nuevos documentos para rescatar la memoria histórica el municipio | Número de documentos para rescatar la memoria histórica el municipio publicados | 9 | 11 | 0 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Recuperar cinco bienes muebles e inmuebles de patrimonio histórico del municipio | Número de bienes muebles e inmuebles de patrimonio histórico del municipio recuperados. | 8 | 13 | 12 |  | 0% | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre | Garantizar la dotación y operación de las 5 bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas públicas, en el sector urbano y rural. | Número de bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas públicas, en el sector urbano y rural, dotadas y en operación | 5 | 5 | 5 |  | 0% | prestacion de servicios de 5 bibliotecarias para la red de bibilotacas publicas y modalidad de artes literarias | 80000000 | [5 empty] | 24000000 |  | 104000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Dotacion papeleria red de bibliotecas municipales | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0%
[9 empty] | dotacion red de bibliotecas municipales | [6 empty] | 7575000 |  | 7575000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 2360637399 | 0 | 92477235 | 0 | 0 | 0 | 247161198 | 0 | 2700275832 | 0 | 0%
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | JAIME DAVID CLAVIJO POVEDA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA | [5 empty] | 5026174
|  | CARGO | SECRETARIO DE CULTURA | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 14 ENERO DE 2019 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 14 DE ENERO DE 2019