## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: EDUCANDO HACIA LA MODERNIDAD | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: SECRETARIO DE EDUCACION
META DE RESULTADO: GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL LA COMUNIDAD. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO | NÚMERO DE NUEVOS COLEGIOS CONSTRUIDOS | 0 | 1 | 0.65 |  | 0% | Construcción de la nueva sede de la I.E.D. Pablo VI | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CUIDADO DEL 100%DE OLA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CADA UNA DE LAS SEDES. | NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS, MANTENIDAS Y CON SERVICIOS DE OPERACIÓN Y CUIDADO. | 4 | 10 | 10 |  | 0% | Prestacion de servicios de cuatro conserges, un guadañador y nueve personas para servicios generales como apoyo al mantenimiento de las instituciones educativas del municipio. | 132333080 |  | 59353855 |  |  |  | 3978672 |  | 195665607 | 0 | 0%
[9 empty] | Operación de infraestructura educativa (energia) |  |  | 57333080 |  |  |  | 12666920 |  | 70000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Operación de infraestructura educativa (Acueducto, alcantarillado y Aseo). |  |  | 75000000 | [5 empty] | 75000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratación del servicio de vigilancia para la ludoteca de Briceño y sede Policarpa. | 55000000 |  | 40000000 | [5 empty] | 95000000
3 | MEJORES AULAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y FOMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA. | REALIZAR LA DOTACIÓN DE LAS 10 SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NUMERO DE INSTITUCIONES DOTADAS. | 4 | 10 | 10 |  |  | Contratar la adecuación y mantenimiento de dos aulas de clase para la institución educativa Rafael Pombo, mejoramiento del cerramiento, el cambio de los tanques de reserva y el cambio de la tuberia interna de la red de acueducto de la escuela Hato Grande. | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Dotacion y suministro de elementos para el invernadero de la I.E.D. tecnica la VIOLETA, con el fin de rescatar el sentido agropecuario de la institucion. |  |  | 30000000 | [5 empty] | 30000000
[9 empty] | Adquisición de papeleria, utencilios de aseo y dotacion de elementos para salones y salas de profesores de todas las instituciones educativas publicas del municipio. |  |  | 54000000 | [5 empty] | 54000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Transferencia para la calidad educativa a las instituciones publicas del municipio. |  |  | 336029249 | [5 empty] | 336029249
[8 empty] | #DIV/0! | Apoyo a la I.E.D. Pablo VI con la contratación de un instructor de banda marcial. | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0%
4 | CALIDAD EDUCATIVA | BENEFICIAR AL 100% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS CUATRO INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE BRINDE APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR Y FAMILIAR. | PORCENTAJE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS CUATRO INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO BENEFICIADAS A TRAVÉS DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 0 | 100% | 100% |  |  | Contratación del equipo de apoyo Psico-social interdisciplinario en las Instituciones Públicas del Municipio. | 192871656 | [7 empty] | 192871656 | 0 | 0%
[9 empty] | Adquisicion de metodos de analisis psicologicos para el equipo interdisciplinario de las diferentes instituciones públicas del Municipio.. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | CALIDAD EDUCATIVA | IMPLEMENTAR EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL EN UN 40% | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL | 0 | 100% | 50% |  |  | Diagnostico de la educación soposeña para la elaboración y aprobacion de la politica publica educativa municipal. | 60000000 | [7 empty] | 60000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Celebracion dia de la independencia, como rescate de los valores patrios a traves de la educacion y formación. | 25000000 | [7 empty] | 25000000 | 0 | 0%
6 | CALIDAD EDUCATIVA | INCENTIVAR LA LABOR DE 230 DOCENTES A PARTIR DE PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE SU BIENESTAR SOCIAL Y PROFESIONAL. | NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR SOCIAL Y PROFESIONAL. | 230 | 230 | 230 |  |  | Celebración dia del maestro. | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Pago participacion de rectores, coordinadores y docentes de instituciones publicas en seminarios y maestrias en pedagogia y la visita a la universidad de santander en la ciudad de Bucaramanga. . | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | CALIDAD EDUCATIVA | APOYAR A LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI Y LA RECERTIFICACIÓN DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE APOYO PROFESIONAL EXPERTO EN LA MATERIA. | NÚMERO DE INSTITUCIONES CERTIFICADAS EN CALIDAD. | 3 | 4 | 4 |  |  | Prestación de servicios profesionales para realizar la asesoria en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma NTC GP 1000:2009 en las instituciones educativas Rafael Pombo, La Violeta y Complejo Educativo Integral Sopó - CEIS que ya lo implementaron y la implementación en la institución educativa departamental Pablo VI del Municipio de Sopó. | 30000000 | [7 empty] | 30000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratacion de la empresa certificadora en calidad para las instituciones educativas publicas del municipio.. | 12000000 | [7 empty] | 12000000 | 0 | 0%
9 | CALIDAD EDUCATIVA | GESTIONAR EL APOYO A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO DE BACHILLERATO, CON UN CURSO ANUAL DE PRE - ICFES Y DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. | NÚMERO DE CURSOS ANUALES DE PRE- ICFES Y DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS ANUALMENTE EN CADA INSTIRUCIÓN EDUCATIVA. | 4 | 4 | 4 |  |  | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el fin de realizar el curso PREICFES para estudiantes de grado once (11°) de las cuatro (4) instituciones educativas públicas del municipio de Sopó, mediante la aplicación de pruebas por competencias. | 40000000 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Convenio de Prestación de Servicios Profesionales con el fin de realizar en todas las instituciones educativas del municipio las olimpiadas de matematicas y ciencias sociales. | 11125266 | [7 empty] | 11125266 | 0 | 0%
11 | CALIDAD EDUCATIVA | INCREMENTAR EN 110 PERSONAS LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS PROGRAMAS DE ROBÓTICA EXTREMA Y EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE ROBÓTICA EXTREMA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ROBÓTICA). | 49 | 110 | 28 |  |  | Contratación equipo de instructores de la Escuela de Robótica, Tecnología e Innovación. | 69003078 | [7 empty] | 69003078 | 0 | 0%
[9 empty] | Pago para salida al exterior de 24 estudiantes y formadores de la escuela de robotica | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | SOPO ONLINE | BRINDAR ESPACIOS LÚDICO PEDAGÓGICOS EN LOS TECNOCENTROS Y PUNTO VIVE DIGITAL BENEFICIANDO A 250 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS A TRAVÉS DEL FOMENTO DEL USO DE LAS TICs COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. | NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS BENEFICIADOS CON LOS ESPACIOS LÚDICO PEDAGÓGICOS EN LOS TECNOCENTROS. | 115 | 250 | 250 |  |  | Contratación de un equipo interdisciplinario de seis gestores para la operatividad de los tecnocentros y una persona para servicios generales de los puntos.. | 96913215 | [7 empty] | 96913215 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicio de internet para los tecnocentros de los sectores Comuneros, Chuscal, Mirador , El Cerrito, escuela san gabriel y biblioteca de San Gabriel del Municipio de Sopó. | 23000000 | [7 empty] | 23000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratación de un Instructor y un gestor para el funcionamiento del Punto Vive Digital. | 37369842 | [7 empty] | 37369842 | 0 | 0%
[8 empty] | #DIV/0! | Prestación de servicios técnicos para el mantenimiento integral de los equipos de computo y redes de datos de los diferentes Tecnocentros y el Punto Vive Digital del Municipio de Sopó. | 24525443 | [7 empty] | 24525443 | 0 | 0%
13 | SOPO ONLINE | GESTIONAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC) Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PARA ENTREGAR 2100 TABLETAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. | NÚMERO DE TABLETAS GESTIONADAS ANTE EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC) Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 0 | 2100 | 900 |  |  | Gestionar ante el Ministerio de las TICs la adquisicción por convenio de Tablets para las instituciones publicas del municipio. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | SOPO ONLINE | BENEFICIAR A 250 PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE UNA SEGUNDA LENGUA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN EDUCATIVA. | NÚMERO DE PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE UNA SEGUNDA LENGUA | 107 | 250 | 200 |  |  | Programa de Bilinguismo en el idioma Ingles con el fin de garantizar el aprendizaje para 150 personas de la comunidad y estudiantes de los grado 11 de las Instituciones Educativa Públicas del Municipio de Sopó. | 115000000 | [7 empty] | 115000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Contratacion de un coordinador para los programas de bilinguismo, educacion superior y enlace colegios. | 26780000 | [7 empty] | 26780000 | 0 | 0%
[9 empty] | Adquisición de programa de ingles por medio de plataforma para las instituciones educativas publicas del municipio. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | PERMANENCIA ESCOLAR | MANTENER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 2408 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. | NÚMERO DE ESTUDAINTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 2408 | 2408 | 2408 |  |  | Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para las Instituciones Educativas Públicas en las cincuenta y cuatro (60) rutas de los sectores Montaña, Norte y Suroccidente durante 178 días de servicio; y seis (6) rutas hacia los Centros de Desarrollo Infantil - CDI de San Gabriel y San Agustín durante 214 días de servicio en el Municipio de Sopó. | 382000000 |  | 1171327157 | [5 empty] | 1553327157 | 0 | 0%
16 | PERMANENCIA ESCOLAR | GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 3116 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES. | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES. | 3116 | 3116 | 3116 |  | 0% | Programa de alimentación escolar – PAE, ampliando cobertura y brindando un complemento alimentario tipo almuerzo a los titulares de derecho del municipio de sopó a, acorde con los lineamientos técnico - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del ministerio de educación nacional - men, vigencia 2016, bajo la modalidad de convenio de asociación previsto en el artículo 355 de nuestra constitución nacional. | 1502107529 |  | 36956688 | [5 empty] | 1539064217 | 0 | 0%
[9 empty] | Nutricionista y dietista para los programas y proyectos que se desarrollan en las Instituciones Educativas Públicas del municipio de Sopó y los programas de centro día y unidad de atención integral. | 30454540 | [7 empty] | 30454540 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los programas de asistencia alimentaria en las Instituciones Educativas Públicas del municipio de Sopó Y LOS PROGRAMAS CENTRO DIA Y UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL. | 22440000 | [7 empty] | 22440000
17 | EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD | Beneficiar a 37 personas a través de los programas que promuevan la culminacion de los estudios basicos de primaria y secundaria en la educacion no formal | NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA CULMINACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EDUCACION NO FORMAL | 19 | 37 | 37 |  | 0% | Prestación de servicios profesionales para ampliar la cobertura educativa de los residentes del municipio de Sopó en condiciones de vulnerabilidad y extra edad con el fin de garantizar un mejoramiento en su calidad de vida, laboral y familiar. | 20000000 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0%
20 | EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD | BENEFICIAR A 75 PERSONAS ANALFABETAS CON EL PROGRAMA EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD. | NUMERO DE PERSONAS BENEFEFICIADAS A TRAVES DEL PROGRAMA EDUCANDOME PARA LA PROSPERIDAD. | 0 | 75 | 50 |  | 0% | Prestación de servicios de cinco profesionales licenciadas en diferentes areas de la educación y/o manejo de TICs para implementar y desarrollar el programa de alfabetización a 75 pérsonas residentes en diferentes sectores del municipio en estado de analfabetismo. | 39655000 | [7 empty] | 39655000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CRECEN EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU DESARROLLO | DESCONCENTRAR LAS LUDOTECAS Y AMPLIAR EL HORARIO DE ATENCION, BENEFICIANDO A MAS DE 2800 NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO ANUALMENTE. | NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 1,2,3 POR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE SOPO | 2800 | 2800 | 2800 |  | 0% | Prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión para la coordinación de las ludotecas, una persona para servicios generales de esos espacios y 7 ludoeducadores para atender estas, las cuales estan ubicadas en los diferentes sectores del Municipio de Sopó. | 144301705 | [5 empty] | 62136 |  | 144363841 | 0 | 0%
[9 empty] | Prestacion de servicio de apoyo logistico para llevar a cabo la celebracion del mes de la niñez en el municipio de Sopó. | 75000000 | [7 empty] | 75000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Celebración de las actividades del festival de la magia y la fantasía, cabalgata infantil, festival de juego en la calle y clausura de los diferentes programas de primera infancia e infancia; durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. | 75000000 | [7 empty] | 75000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Adquisición de elementos para dotar las ludotecas ubicadas en los diferentes sectores. | 19264629 | [7 empty] | 19264629 | 0 | 0%
22 | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CRECEN EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU DESARROLLO | BRINDAR ASESORIA EDUCATIVA A 800 N,N Y A. DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL PROGRAMA HAGAMOS LAS TAREAS, INCORPORANDO PILARES BASICOS DE JUEGO, ARTE Y LITERATURA. | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS HAGAMOS LA TAREA | 500 | 800 | 200 |  | 0% | Prestación de servicios como apoyo a la gestión de 14 docentes, una persona para servicios generales y una una profesional licenciada como coordinadora general con el fin de realizar actividades en el proyecto hagamos las tareas, tecnocentros y alfabetización. en los diferentes sectores del Municipio de Sopó. | 212500000 | [7 empty] | 212500000 | 0 | 0%
[9 empty] | Dotacion de elementos de papeleria y materiales didactico-pedagogicos para el programa Hagamos las tareas. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Salida pedagogica de los niños de los diferentes programas de la secretaria de educación. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CRECEN EN ENTORNOS QUE FAVORECEN SU DESARROLLO | BENEFICIAR A 300 NIÑOS Y NIÑAS CON EL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. | 297 | 300 | 300 |  | 0% | Mantenimiento y adecuacion de los 4 centros de de atención a la primera infancia, ubucados en igual numero de sectores del Municipio. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 302715365.39
[10 empty] | 3533644983 | 0 | 1860000029 | 0 | 0 | 0 | 16707728 | 0 | 5410352740
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 5410352740 | 0 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | OCTAVIO AREVALO | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIO DE EDUCACION | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2018-12-27 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2019-01-09